附件1

2019年上海市农村人居环境整治任务清单

| 重点任务 | 实施内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 实施区域 | 完成时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）提升村容村貌 |  |  |  |  |  |
| 1.深入开展城乡环境卫生整洁行动 | 推进《上海市城乡环境卫生整洁行动方案（2016-2020年）》落实，提升农村人居环境卫生规范化和精细化管理水平。推进崇明区国家卫生区镇创建，完成41个国家卫生镇的复审，新创15个国家卫生镇，9个未开展国家卫生镇创建的镇启动创建工作。 | 市卫生健康委 | 市农业农村委、市生态环境局、市绿化市容局、市水务局、市交通委、市商务委、市文化旅游局、上海铁路局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 2.提升村庄公共环境 | 巩固无违居村创建成果，形成控违长效机制，防止违法建筑回潮。对无违居村创建开展抽查检查，对抽查结果不定期予以通报。 | 市住房城乡建设管理委 | 市城管执法局、市规划资源局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 2.提升村庄公共环境 | 推进农村村庄改造，开展农民普遍认为受益面较广的村级公益事业设施建设，整治公共空间和庭院环境。上半年完成2018年已批项目建设工作。2019年度项目全部聚焦857个农村人居环境整治村，整村推进，涉及农户不少于7万户。 | 市农业农村委 | 市水务局、市绿化市容局、市交通委、市住房城乡建设管理委、市财政局 | 嘉定区、奉贤区、松江区、金山区、青浦区、崇明区 | 年内 |
| 3.推进村内道路建设 | 推进村主路、村支路建设工作，857个农村人居环境整治村村主路、支路、入户路硬化率100%，有需求、有条件的村内道路配备照明装置。 | 市住房城乡建设管理委、市交通委 | 市财政局、市路政局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 4.全面推进村庄清洁行动 | 按照本市行动方案，全面做好“四清、两美、三有”工作。 | 市农业农村委 | 市各相关部门（参照国家行动方案） | 9个涉农区 | 年内 |
| （二）加大乡村风貌保护 |  |  |  |  |  |
| 5.推进历史文化名镇名村的保护与更新 | 聚焦美丽乡村示范村、乡村振兴示范村建设地区的本市历史文化名镇名村和传统村落，相关区、镇政府应建立核心保护区建设行为管控措施，落实监督检查机制。 | 市住房城乡建设管理委 | 市农业农村委、市规划资源局、市文化旅游局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 6.加强乡村风貌规划设计引导 | 聚焦美丽乡村示范村、乡村振兴示范村建设，加强乡村风貌规划设计引导，引导设计团队开展策划、规划、设计和营建活动。 | 市规划资源局、市住房城乡建设管理委 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| 7.加强对农民建房的风貌引导 | 聚焦乡村振兴示范村、农民相对集中居住（平移）试点，提升农民建房风貌水平。开展相关图集导则培训。 | 市住房城乡建设管理委、市规划资源局 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| 8.推进农村低收入户危旧房改造 | 持续推进农村低收入户危旧房改造，提升农房质量安全、建筑功能和风貌水平，完成364户农村低收入户危旧房改造工作。 | 市房屋管理局 | 市财政局、市民政局、市残联等 | 浦东新区、嘉定区、奉贤区、松江区，金山区、青浦区、崇明区 | 年内 |
| （三）实施乡村绿化造林 |  |  |  |  |  |
| 9.推进乡村造林计划 | 聚焦17条市级生态廊道、崇明世界级生态岛、重点环境综合整治区域、857个农村人居环境整治村，结合新一轮农林水联动三年计划，推进造林计划落实，2019年完成造林7.5万亩以上。落实公益林管理责任，试行市场化养护，开展林地抚育，提高林分质量，提升林地服务功能。 | 市绿化市容局、市水务局、市规划资源局 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| 10.推进村内绿化 | 聚焦857个农村人居环境整治村推进村庄绿化，充分利用闲置土地组织开展植树造林、湿地恢复等活动，创新农村造林机制，发挥乡土树种和经济果林优势，鼓励和支持村集体和农民多种树多造绿。 | 市绿化市容局、市农业农村委 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| （四）开展农村垃圾治理 |  |  |  |  |  |
| 11.集中清理整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”等 | 继续开展非正规垃圾堆点排查，严禁新增非正规垃圾堆放点。制定现有7处（奉贤5处、闵行1处、金山1处）非正规生活垃圾堆放点整治方案，开展整治工作。 | 市绿化市容局 | 市城管执法局、市生态环境局 | 闵行区、奉贤区、金山区 | 年内 |
|  | 组织开展工业固体废物专项执法行动,督促各区排摸工业固废长期堆存点位,按照分类处置要求制订整治方案。 | 市生态环境局、市经济信息化委 | 市城管执法局 | 9个涉农区 | 年内 |
|  | 开展对农业生产废弃物非正规垃圾堆点的排查和整治，确保本市非正规垃圾堆点始终保持零状态。 | 市农业农村委 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| 12.建立健全生活垃圾收运处置体系 | 按标准配备农村生活垃圾收运处理设施；保持“户投、村收、镇运、区处置”的农村生活垃圾收集转运和处置系统正常稳定，杜绝农村生活垃圾收而不治、随意倾倒填埋的现象。 | 市绿化市容局 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| 13.建立生活垃圾回收利用体系 | 探索具有农村特色的垃圾分类方法，建立以区或镇乡为基础的资源回收利用体系。继续拓展农村垃圾分类覆盖面，至2019年底全市行政村垃圾分类覆盖率100%；聚焦857个农村人居环境整治村开展垃圾分类达标（示范）创建，达标率不低于70%；保持和巩固崇明、松江、奉贤国家级生活垃圾分类及资源化利用示范区创建成果。推进就近就地型湿垃圾处理站和可回收物点、场、站建设，推动农村湿垃圾就近就地资源化利用和“两网融合”。 | 市绿化市容局、市商务委 | 市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| 14.加强农村垃圾综合治理 | 实行“自我纠错”销项式管理机制推进治理工作，对各区垃圾综合治理成效进行测评。积极开展垃圾资源化利用及创新管理机制研究，探索农村垃圾治理新途径。 | 市绿化市容局、市生态环境局 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| 15.构建村庄保洁长效机制 | 采取政府购买服务、镇级管理统筹等方式，稳定保洁员队伍；建立常态培训制度，提升农村垃圾综合治理管理人员和一线保洁人员的业务水平。 | 市绿化市容局 | 市人力资源社会保障局、市财政局 | 9个涉农区 | 年内 |
| （五）实施农村生活污水处理 |  |  |  |  |  |
| 16.加强污水处理设施建设，强化污水处理科技支撑 | 完成8万户农村生活污水处理工作，857个农村人居环境整治村生活污水处理率不低于85%。 | 市水务局 | 市财政局、 市农业农村委 | 闵行区、嘉定区、浦东新区、奉贤区、松江区、金山区、青浦区、崇明区 | 年内 |
| 17.推进“厕所革命” | 推进农村户用卫生厕所改造，制定农村改厕工作方案（一季度完成），推进7个涉农区1512户非卫生厕所改造，实现应改尽改，做好农村小粪缸取缔工作。 | 市卫生健康委、市农业农村委 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 年内 |
|  | 完成农村公共厕所基础数据统计，加强农村厕所建设标准研究。 | 市绿化市容局 | 市卫生健康委 | 9个涉农区 | 年内 |
|  | 重点聚焦农村人居环境整治村完善农村公共厕所建设和管理。全市农村地区公共厕所新建维修1000座，300户以上自然村至少建设一座三类以上公共厕所。二类以上公共厕所全部实行专人保洁管理，注重内部设施设备维护，增设助老扶手等人性化服务设施，推进手纸免费提供。加强农村公共厕所示范建设，组织开展A级乡村旅游厕所、最美农村公共厕所推选活动。 | 市绿化市容局、市文化旅游局 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
|  | 结合农村生活污水处理工作，加强厕所粪污处理。 | 市卫生健康委、市水务局、市农业农村委 | 市绿化市容局 | 9个涉农区 | 年内 |
| （六）整治农村水环境 |  |  |  |  |  |
| 18.实施“消除劣Ⅴ类水体”行动 | 重点推进857个农村人居环境整治村消劣。全市劣Ⅴ类水体占比降至12%，全市完成断头河整治800条段。 | 市水务局 | 市财政局、市绿化市容局、市生态环境局、市规划资源局、市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| 19.推进镇村级中小河道轮疏 | 857个农村人居环境整治村村级中小河道轮疏全面完成，全市完成村级中小河道轮疏1000公里。 | 市水务局 | 市财政局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 20.加快推进生态河道建设 | 聚焦857个农村人居环境整治村，完成全市100公里生态河道建设。 | 市水务局 | 市财政局、市绿化市容局、市生态环境局、市规划资源局、市农业农村委 | 9个涉农区 | 年内 |
| （七）推进农业生产废弃物资源化利用 |  |  |  |  |  |
| 21.推进畜禽粪污资源化利用 | 制定本市畜禽粪肥还田利用标准（三季度完成）。加大对规划保留畜禽养殖场畜禽养殖废弃物资源化利用设施设备配备力度，规模化畜禽养殖场粪污处理和资源化利用率达到100%。 | 市农业农村委 | 市生态环境局 | 9个涉农区、光明食品集团 | 年内 |
|  | 开展村庄清洁行动，规范村庄畜禽散养，减少养殖粪污影响村庄环境。 | 市农业农村委 | 市生态环境局 | 9个涉农区 | 年内 |
| 22.推进农作物秸秆综合利用 | 出台第四轮轮秸秆综合利用扶持政策。 | 市发改委、市农业农村委、市财政局、市生态环境局 | ------ | ------ | 6月30日 |
|  | 加大秸秆机械化还田机具配置，加强对农机手的技术培训，提高机械化还田质量，拓展秸秆离田利用途径。本市粮油作物秸秆综合利用率达到96%。加强秸秆综合利用核查，强化考核。 | 市农业农村委 | 市发展改革委、市财政局、市生态环境局 | 9个涉农区、光明食品集团、上实农业、地产集团 | 年内 |
|  | 加大秸秆禁烧巡查力度，严格落实秸秆禁烧。 | 市城管执法局 | 市生态环境局、市农业农村委 | 9个涉农区、光明食品集团、上实农业、地产集团 | 年内 |
| 23.加强农膜等农业生产废弃物回收利用和处置 | 全市农药包装废弃物回收率95%，落实农用地膜准入标准。 | 市农业农村委 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| 24.推进农村清洁能源开发利用 | 完善崇明地区输电网，推进农村地区规划电网设施站点和廊道落地，加快配电网建设，消除农村用电低电压问题。加快崇明500千伏输变电及其220千伏出线工程建设，推进上实110千伏输变电等配电网项目的前期工作，完善应急抢修机制。探索农光互补、渔光互补，推进崇明渔光互补示范项目建设，加快一期落地工作。 | 市发展改革委 | 市规划资源局、市农业农村委、市生态环境局 | 9个涉农区 | 年内 |
| （八）完善长效管理机制 |  |  |  |  |  |
| 25.完善长效管理机制 | 进一步完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境整治长效管护机制，努力实现农村“村容整洁、设施完好、管理有序、运行正常”的工作目标。加大公共财政对农村人居环境整治长效管理的投入力度，逐步将道路设施、污水处理设施等农村基础设施管养纳入公共财政保障范围，将村容环境卫生管理与村民自治有机结合，发挥村民自主参与、自我管理的重要作用。推进农村公路路长制、专管员制度试点工作。将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理。开展形式多样的家园管护活动，相关工作纳入美丽乡村示范村、乡村振兴示范村创建要求。 | 市农业农村委、市发展改革委 | 市财政局、市水务局、市绿化市容局、市交通委、市住房城乡建设管理委、市民政局 | 9个涉农区 | 年内 |
| （九）加强村庄规划管理 |  |  |  |  |  |
| 26.加快推进乡村规划编制，提高规划编制水平。 | 完成镇级村庄布局规划编制。 | 市规划资源局 | ------ | 9个涉农区 | 3月31日 |
|  | 完成全市郊野单元（村庄）规划编制和审批工作。 |  |  |  | 年内 |
|  | 聚焦美丽乡村示范村、乡村振兴示范村建设地区，推进村庄设计工作，开展设计单位进农村活动。 |  |  |  | 年内 |
|  | 合理配置公共服务设施和基础设施，优化乡村形态、落实发展空间，注重自然肌理，突出规划的实施性。 | 市规划资源局 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| 27.加强乡村建设规划许可管理 | 完善本市乡村建设规划许可政策，优化乡村建设规划许可实施的范围、内容、程序，简化办事手续，提高办事效率。 | 市规划资源局、市住房城乡建设管理委 | ------ | ------ | 年内 |
| （十）推进“四好农村路”建设 |  |  |  |  |  |
| 28.完善扶持政策 | 出台“四好农村路”资金支持政策。 | 市发展改革委、市财政局、市交通委 | ------ | ------ | 3月31日 |
| 29.推进农村公路建设和管养 | 完成农村公路建设规划编制。 | 市交通委 | ------ | ------ | 3月31日 |
|  | 完成农村公路规划设计导则和提档升级改造技术指导意见编制。 | 市交通委 | ------ | 9个涉农区 | 9月30日 |
|  | 推进美丽乡村示范村、乡村振兴示范村进村公路专项整治养护，完成9个“四好农村路”示范镇（路）创建。 | 市交通委 | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| （十一）加强标准建设 |  |  |  |  |  |
| 30.加强标准建设 | 加强农村人居环境整治与管护标准体系建设。组织修编《农村公路建设与养护技术规程》。完成《农村生活污水处理排放标准》的制定和发布。完成《乡村振兴示范村建设指南》发布，开展培训工作。加强标准规范对农村人居环境整治工作的引导作用，推动农村人居环境整治工作按标准实施。 | 市交通委、市水务局、市住房城乡建设管理委、市绿化市容局、市农业农村委（各部门根据职责分工开展本领域标准规范研究） | ------ | 9个涉农区 | 年内 |
| （十二）健全村民自治机制 |  |  |  |  |  |
| 31.发挥村民主体作用 | 将农村人居环境整治项目纳入村务公开目录。 | 市民政局 | ------ | 9个涉农区 | 6月30日 |
|  | 实施“阳光村务工程”,完成有线电视、手机APP等村务公开信息化平台建设，通过信息化手段进行村务公开，在村务公开信息化平台上及时公布人居环境整治工作情况。857个农村人居环境整治村工作完成率100%。 |  |  |  | 年内 |
|  | 全面推行村干部开放式办公，要求村干部包片负责村庄环境整治工作。857个农村人居环境整治村工作完成率100%。 |  |  |  | 年内 |
|  | 完善村规民约，将农村环境卫生、古树名木保护、宅前屋后整治等内容纳入村规民约。857个农村人居环境整治村完成率100%。 |  |  |  | 年内 |
| 32.开展爱国卫生运动 | 在857个农村人居环境整治村深入开展全民健康生活方式行动，引导农民群众改陋习、讲卫生、讲文明、爱环境、树新风，逐步养成文明健康的生产生活方式和行为习惯，提升农民群众的健康素养水平；规范农村病媒生物预防控制工作；聚焦市级美丽乡村示范村开展健康乡村试点建设。 | 市卫生健康委 | 市委宣传部、市文明办、市教委、市体育局、市总工会、团市委、市妇联、市公安局交警总队 | 9个涉农区 | 年内 |