附件1：
上海农林职业技术学院
内涵建设项目管理办法（试行）

根据上海市教育委员会《上海高等教育内涵建设“085”工程实施方案》（沪教委科〔2009〕2号）文件精神，结合学院中长期发展规划纲要的要求，为加强我院“十二五”期间内涵建设项目的管理，推进重点与特色专业建设，提升人才培养质量，特制定《上海农林职业技术学院内涵建设项目管理办法》（以下简称“管理办法”）。

一、项目设计原则

1.内涵建设项目的设计要依据我院“十二五”重点专业建设“085”工程路线图等相关内涵建设方案，围绕学院特色专业建设，体现扶强、扶特、扶需的原则。

2．内涵建设项目要充分考虑特色专业群建设的需要，体现先进性和特色化，能提升学院为“三农”服务的水平。

3．内涵建设项目建设要以提高人才培养质量为目标。

二、项目组织保障

1．成立内涵建设项目领导小组（以下简称“领导小组”），成员由学院领导以及相关职能部门负责人组成，领导小组负责各项目建设内容的审定，督促和检查项目建设的执行，组织专家进行校内验收评估，迎接市教委的绩效评审。领导小组下设办公室，办公室设在发展规划处，承担学院内涵建设项目的综合管理、统筹协调工作。

2．每个重点专业建设设若干个项目组，成员由相关教学系领导、专业带头人、行业专家、骨干教师等人员组成，负责专业建设项目方案的设计和具体实施。

3．成立由学院监察室、财务处（国有资产管理处）等部门人员构成的项目监控小组，监督、检查项目建设进度、资金执行等情况。

4．学院人事处、后保处、教务处、科研处、校企合作办公室等相关职能部门要做好服务和指导工作，将相关项目建设内容纳入到本部门的工作计划中，及时协助工作小组解决项目建设中遇到的困难和问题。必要时制订相关配套制度和激励措施，鼓励广大教职工积极参与项目建设。学院将内涵建设项目推进情况纳入到相关职能部门年度考核中。

三、项目实施管理

1．内涵建设项目实行项目负责人制：系主任为本系内涵建设项目总负责人，重点专业带头人为本专业建设的负责人，对领导小组负责；每个重点专业的建设均包含“校内实训基地建设”、“师资队伍建设”、“人才培养模式改革”、“技术服务（社会服务）”4个项目，项目负责人对系主任和专业带头人负责；每个项目可设若干个子项目，子项目责任人对项目负责人负责。

2．系主任、重点建设专业带头人负责制定年度建设方案和项目建设任务书，负责对所辖项目实施过程的协调、督导和管理，对项目建设内容的调整、资金使用计划变更进行可行性论证和审核，并向领导小组提出申请。

3．项目负责人负责组织项目的实施：根据学院内涵建设专项资金的使用管理办法的规定，负责本项目资金的使用和决算；负责编制项目建设中期报告、年度总结、年度资金预决算、项目竣工报告等有关资料，接受管理部门检查验收。

4．子项目责任人负责制定子项目建设任务书并组织实施，按预算落实子项目资金使用计划；定期向所属系主任、专业带头人和项目负责人提交本子项目建设任务的实施情况材料，确保子项目建设任务的按期完成。

5．内涵建设项目负责人和项目组成员不得随意更换，确因工作变动和项目需要更换人员，需报领导小组办公室批准。

6．项目实施中涉及到的招标工作，严格按照《上海农林职业技术学院招标管理办法（试行）》（沪农职院党[2010]27号）的规定执行。

7．项目实施过程

（1）制定内涵建设项目任务书，明确项目责任人。 

（2）签订《内涵建设项目目标责任书》。 

（3）在建设过程中，项目负责人要定期（一月一次）填写《内涵建设项目工作进度报告单》（见附表1），报领导小组办公室。 

（4）项目建设完成后，项目负责人填写《内涵建设项目验收报告》（见附表2）。 

（5）组织验收和考核。由领导小组组织有关人员，根据《内涵建设项目任务书》中的验收指标进行验收和考核，并形成验收结论。

（6）内涵建设项目内容不得随意改变，确有必要调整的，应填写《内涵建设项目调整报告单》（见附表3），按规定程序报批。

四、项目评估监督

1．内涵建设项目实行政府考核，由市教委组织结题并进行绩效评估。

2．在项目建设周期内，领导小组办公室适时进行检查，协调解决项目建设中存在的问题。

3．对到期建设项目，领导小组要及时组织专家进行校内验收评价，并对存在的问题提出改进要求，以确保通过市教委的绩效评估。

4．项目监控小组要随时监督项目的建设进度、资金执行情况，每学期向领导小组提交一份督查报告。

5．内涵建设项目中涉及教科研、师资建设的项目或子项目，由教务处、高职教育研究所、科研处和人事处等职能部门进行评价考核。

6．领导小组根据市教委对项目的绩效评估结论适当调整对项目的后续支持力度，对成效不明显或不能按期完成建设任务的项目停止资金支持。

五、项目经费使用

1．内涵建设项目经费按照市教委有关文件精神和《上海农林职业技术学院内涵建设项目专项资金使用管理办法》的规定执行。

2．内涵建设项目专项资金的使用与管理，遵循“总体规划、分年实施；项目管理、专款专用；单独核算、节俭高效”的原则。

3．各内涵建设项目资金应严格按照批准的预算执行，不得随意更改资金使用方向和内容，确有必要调整的，应按规定程序报批。专项资金年度预算应确保按期完成，原则上当年预算当年执行，需结转使用的，应按有关规定报批后继续使用。

六、其他

1．本办法由学院内涵建设项目领导小组负责解释；

2．本办法自发文公布之日起执行。

附表：1．内涵建设项目工作进度报告单
　　　2．内涵建设项目验收报告
3．内涵建设项目调整报告单
附表1：                                  编号：            

内涵建设项目工作进度报告单

	项目名称
	
	项目编号
	

	责任部门
	
	项目负责人
	

	启动时间
	
	计划完成时间
	

	建设内容
	

	进展情况
	           项目负责人:          年   月   日

	责任部门

意   见
	              负责人:          年   月   日

	领导小组

意   见
	负责人:          年   月   日


此表一式三份，项目负责人、责任部门、领导小组办公室各一份。

附表2：                              编号：              

内涵建设项目验收报告

	项目名称
	
	项目编号
	

	责任部门
	
	项目负责人
	

	建设周期
	年    月    日至    年    月    日

	建设内容

(按验收要点分列)
	

	建设项目

完成情况
	                  项目负责人：      年  月  日

	建设项目

验收结论
	                   负责人：      年  月  日


此表一式三份，项目负责人、责任部门、领导小组办公室各一份。
附表3：                                编号：              

内涵建设项目调整报告单

	项目名称
	
	项目编号
	

	调整内容
	

	调整原因
	                   项目负责人：      年  月  日

	责任部门

意    见
	                   负责人：      年  月  日

	领导小组

意   见
	                    负责人：      年  月  日


此表一式三份，项目负责人、责任部门、领导小组办公室各一份。 









—2—




—1—

