## Sheet1
长江珍品养殖一场养殖尾水净化处理系统建设项目投资明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设
（一） | 池塘整修 |  |  |  |  | 102.34
1 | 土方 |  | m3 | 31800 | 26 | 82.68
2 | 护坡 | 钢筋混凝土 土工布衬垫 | m2 | 1828 | 107.53 | 19.66 | 进水口侧等新建
（二） | 进排水系统 |  |  |  |  | 637.91
1 | 钢混预制进水明渠 | 1200×800 | m | 2760 | 217.92 | 60.15 | 改造、U型
a | 辅料 | 水泥、黄沙、防渗剂等 | m3 | 420 | 650 | 27.3 | C30
b | 建筑垃圾清运 |  | m3 | 461.7 | 300 | 13.85
c | 人工 |  | 工时 | 380 | 500 | 19 |  | -0.38
2 | 进水闸口 | 砖混、PVC管 | 套 | 46 | 1621.84 | 7.46 | 拆旧新建
3 | 排水闸门 | 砖混、PVC管 | 套 | 91 | 7909.11 | 71.97 | 拆旧新建
4 | 排水暗管 | PVC,直径500 | m | 70 | 564.42 | 3.95 | 新建
5 | 过水涵管 | PVC,直径800 | m | 266 | 887.22 | 23.6 | 新建
6 | 生态浮筏 | DN75×1m×2m | m2 | 14250 | 180 | 256.5 | 17%
a | DN75PVC管材 |  | m | 42750 | 40 | 171 | 新建
b | DN75PVC直角弯 |  | 只 | 28500 | 18 | 51.3 | 拆旧新建
c | 聚乙烯尼龙绳 | 直径10mm | m | 115401 | 2.87 | 33.12 | 新建
d | 辅料 | 粘合剂 | kg | 142.5 | 75.8 | 1.08
7 | 生物过滤坝 |  | m3 | 173 | 900.84 | 15.58 | 新建
8 | 纳米曝气管 | 3米×3米均布 | m | 10500 | 25 | 26.25 | 新建
9 | 挺水植物 |  | m2 | 21610 | 68 | 146.95 | 明细详见附表1-2
10 | 泵房 |  | 座 | 6 | 40000 | 24 | 改建
11 | 泵站 |  | 座 | 1 | 15000 | 1.5 | 新建
（三） | 道路 |  |  |  |  | 78.38
1 | 区域道路 | 水泥路面 | m2 | 3000 | 261.28 | 78.38 | 部分道路拆旧改造
二 | 二类费用 |  |  |  |  | 71.18 | 8%
1 | 规划、工艺设计费 |  |  |  |  | 7.8 | 包括工程咨询费、设计费、审计审价、财务监理、招投标、工程监理等费用
2 | 施工设计费 |  |  |  |  | 20
3 | 工程监理费 |  |  |  |  | 23
4 | 审计审价费 |  |  |  |  | 12
5 | 其他 |  |  |  |  | 8.38
三 | 合计 |  |  |  |  | 889.81

## Sheet2
本表解释：蓝色字体为提示，红色字体为警告，绿色字体为满足条件，灰底框为默认值
表一如遇见要单独插入一行，注意拉下使用上行A列或者下行A列，拖拽给A列公式即可
值班房（新建） | 0 | **建筑面积未超标**
值班房（改造） | 0 | 其他建筑面积插入本表，请插入6行之前，第3行后
仓库（新建） | 0
仓库（改造） | 0
泵站个数（新建） | 0 | 泵站单价 | 2 | 新建泵房总面积 | 8
泵站（改造） | 0
主干道路1（水泥）长 | 0 | 宽度 | 3 | 主干道路2(水泥) 长 | 0 | 宽度 | 3
辅助道路（沙石）长 | 0 | 宽度 | 6
截水闸 | 0 |  | 370
进水渠道1200×800 | 0 | **请输入进水渠道**
进水渠道1000×800 | 0
进水渠道800×800 | 0
进水渠道600×800 | 0
进水闸口 | 49
排水渠道800×800 | 0
双边排水闸口 | 0 | 单边排水闸口 | 0
排水闸门 | 97
围栏长度 | 0 | 围栏高度 | 1.8
涵管长度 | 0
涵洞个数 | 0
区域内湿地 | 11.6 | **湿地面积不够10%！！！
设计养殖池塘面积 | 853.7 | ** 养殖池塘面积不够65%！！！
设计区域 | 1853
原有养殖池塘 | 938
变压器 | 0 | 个数 | 0 | 价钱 | 0
清淤土方因子 | 0.5
回土土方因子 | 20%
其他费用 | 8%