附件1
上海市不规范畜禽养殖场（户）整治工作计划任务表
	区县/单位
	整治
任务数
	计划完成数

	
	
	2015年1-8月
	2015年

9-10月
	2015年

11月
	2015年

12月
	2016年

1月
	2016年

2月
	2016年

3月

	浦东新区
	1214
	639
	110
	150
	200
	40
	40
	35

	闵行区
	162
	31
	39
	37
	46
	8
	—
	1

	嘉定区
	67
	29
	4
	4
	24
	1
	2
	3

	宝山区
	49
	19
	2
	—
	23
	—
	—
	5

	奉贤区
	364
	228
	30
	40
	35
	11
	10
	10

	松江区
	24
	22
	2
	—
	—
	—
	—
	—

	金山区
	532
	192
	9
	53
	225
	18
	17
	18

	崇明县
	265
	198
	11
	15
	15
	6
	10
	10

	光明食品集团
	43
	29
	6
	2
	1
	1
	1
	3

	合计
	2720
	1387
	213
	301
	569
	85
	80
	85


备注：2015年12月底完成计划任务的90%，2016年3月底前完成100%。
联系人：畜牧兽医办孙立彬，电话：23113098。
附件2

上海市规模化畜禽养殖场粪尿处理设施运行整治工作计划任务表
	区县/单位
	总场数
	列入节能减排项目的规模养殖场
	未列入节能减排项目但进行标准化改造的规模养殖场
	其他规模养殖场

	
	
	场数
	2015年
10月
	2015年
11月
	2015年
12月
	2016年
1月
	2016年
2月
	2016年
3月
	场数
	2015年
10月
	2015年
11月
	2015年
12月
	2016年
1月
	2016年
2月
	2016年
3月
	场数
	2015年
10月
	2015年
11月
	2015年
12月
	2016年
1月
	2016年
2月
	2016年
3月

	浦东新区
	91
	17
	17
	—
	—
	—
	—
	—
	26
	26
	—
	—
	—
	—
	—
	48
	48
	—
	—
	—
	—
	—

	闵行区
	2
	2
	2
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	嘉定区
	9
	2
	2
	—
	—
	—
	—
	—
	3
	3
	—
	—
	—
	—
	—
	4
	4
	—
	—
	—
	—
	—

	宝山区
	8
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	8
	7
	—
	—
	—
	—
	1

	奉贤区
	181
	16
	13
	—
	—
	—
	—
	3
	48
	48
	—
	—
	—
	—
	—
	117
	89
	—
	15
	—
	—
	13

	松江区
	12
	10
	7
	3
	—
	—
	—
	—
	2
	1
	1
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	金山区
	45
	11
	8
	—
	—
	2
	—
	1
	6
	3
	—
	2
	—
	—
	1
	28
	—
	—
	25
	—
	—
	3

	青浦区
	4
	4
	4
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	崇明县
	24
	16
	13
	—
	—
	—
	3
	—
	7
	5
	—
	—
	—
	2
	—
	1
	—
	—
	—
	—
	—
	1

	光明食品集团
	48
	15
	5
	6
	3
	—
	—
	1
	27
	3
	2
	20
	—
	—
	2
	6
	—
	—
	5
	—
	—
	1

	合计
	424
	93
	71
	9
	3
	2
	3
	5
	119
	89
	3
	22
	—
	2
	3
	212
	148
	—
	45
	—
	—
	19


备注：2015年底完成整治任务的90%以上，2016年3月底前完成100%。
联系人：畜牧兽医办孙立彬，电话：23113098。

附件3

上海市田间窝棚综合整治工作计划任务表
	序号
	区县/单位
	窝棚数量
	窝棚面积
（平方米）
	涉及农户数
（户）
	2015年12月底
完成整治数
	2016年一季度底
完成整治数

	1
	浦东新区
	120
	3100
	92
	120
	/

	2
	闵行区
	88
	2980
	88
	88
	/

	3
	嘉定区
	440
	13202
	391
	440
	/

	4
	宝山区
	40
	1092
	38
	40
	/

	5
	奉贤区
	1233
	48490
	657
	1233
	/

	6
	松江区
	77
	1939
	49
	77
	/

	7
	金山区
	797
	23698
	797
	797
	/

	8
	青浦区
	176
	4985
	175
	176
	/

	9
	崇明县
	226
	4328
	211
	226
	/

	10
	光明食品集团
	544
	18461
	349
	490
	54

	11
	上实农业公司
	0
	0
	0
	/
	/

	12
	地产农发公司
	0
	0
	0
	/
	/

	合计
	3741
	122275
	2847
	3687
	54


联系人：种植办王广鹏，电话：23116586。
附件4

上海市化肥农药减量工作计划任务表
任务1：施用商品有机肥
	实施单位
	指标数（万吨）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	4.0
	4.0
	12月底
	

	闵 行 区
	0.9
	1.0
	
	

	嘉 定 区
	1.8
	1.9
	
	

	宝 山 区
	0.6
	0.6
	
	

	奉 贤 区
	2.3
	2.3
	
	

	松 江 区
	1.4
	1.4
	
	

	金 山 区
	3.7
	4.2
	
	

	青 浦 区
	2.2
	2.3
	
	

	崇 明 县
	3.0
	3.0
	
	

	光明食品集团
	2.1
	2.3
	
	

	上实农业公司
	0
	0
	
	

	合计
	22.0
	23.0
	
	


任务2：推广低毒低残留农药

	实施单位
	指标数（万亩次）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	40
	50
	12月底
	

	闵 行 区
	5
	8
	
	

	嘉 定 区
	10
	13
	
	

	宝 山 区
	5
	6
	
	

	奉 贤 区
	30
	36
	
	

	松 江 区
	10
	12
	
	

	金 山 区
	25
	31
	
	

	青 浦 区
	35
	41
	
	

	崇 明 县
	65
	71
	
	

	光明食品集团
	15
	19
	
	

	上实农业公司
	10
	13
	
	

	合计
	250
	300
	
	


任务3：大型植保机械

	实施单位
	指标数（台）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	3
	4
	12月底
	

	闵 行 区
	2
	1
	
	

	嘉 定 区
	2
	2
	
	

	宝 山 区
	2
	2
	
	

	奉 贤 区
	3
	4
	
	

	松 江 区
	2
	3
	
	

	金 山 区
	3
	3
	
	

	青 浦 区
	3
	3
	
	

	崇 明 县
	1
	2
	
	

	光明食品集团
	2
	3
	
	

	上实农业公司
	2
	3
	
	

	合计
	25
	30
	
	


任务4：中小型植保机械

	实施单位
	指标数（台）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	200
	300
	12月底
	

	闵 行 区
	110
	120
	
	

	嘉 定 区
	140
	180
	
	

	宝 山 区
	110
	120
	
	

	奉 贤 区
	180
	260
	
	

	松 江 区
	140
	180
	
	

	金 山 区
	180
	260
	
	

	青 浦 区
	170
	240
	
	

	崇 明 县
	170
	240
	
	

	光明食品集团
	100
	100
	
	

	上实农业公司
	0
	0
	
	

	合计
	1500
	2000
	
	


任务5：推广绿色防控技术

	实施单位
	指标数（万亩次）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	1.7
	3.5
	12月底
	

	闵 行 区
	0.3
	0.6
	
	

	嘉 定 区
	0.8
	1.5
	
	

	宝 山 区
	0.3
	0.5
	
	

	奉 贤 区
	1.2
	2.5
	
	

	松 江 区
	0.5
	0.8
	
	

	金 山 区
	1.3
	2.5
	
	

	青 浦 区
	1.7
	3.5
	
	

	崇 明 县
	1.7
	2.6
	
	

	光明食品集团
	0.5
	1.0
	
	

	上实农业公司
	0
	0
	
	

	合计
	10
	19
	
	


任务6：推广绿肥种植

	实施单位
	指标数（万亩）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	6.5
	7.5
	12月底
	

	闵 行 区
	0.7
	0.7
	
	

	嘉 定 区
	2.2
	2.2
	
	

	宝 山 区
	0.4
	0.4
	
	

	奉 贤 区
	3.5
	4.5
	
	

	松 江 区
	6.0
	6.0
	
	

	金 山 区
	6.0
	6.0
	
	

	青 浦 区
	4.7
	4.7
	
	

	崇 明 县
	19.0
	19.0
	
	

	光明食品集团
	5.5
	5.5
	
	

	上实农业公司
	0.5
	0.5
	
	

	合计
	55
	57
	
	


任务7：推广缓释肥料

	实施单位
	指标数（亩次）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	750
	3000
	12月底
	

	闵 行 区
	250
	1000
	
	

	嘉 定 区
	500
	2000
	
	

	宝 山 区
	250
	1000
	
	

	奉 贤 区
	750
	3000
	
	

	松 江 区
	750
	3000
	
	

	金 山 区
	500
	2000
	
	

	青 浦 区
	750
	3000
	
	

	崇 明 县
	500
	2000
	
	

	光明食品集团
	1000
	5000
	
	

	上实农业公司
	1000
	3000
	
	

	合计
	7000
	28000
	
	


任务8：推广水肥一体化

	实施单位
	指标数（亩次）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	4000
	7000
	12月底
	

	闵 行 区
	1000
	1500
	
	

	嘉 定 区
	1500
	4000
	
	

	宝 山 区
	1000
	1500
	
	

	奉 贤 区
	1500
	3500
	
	

	松 江 区
	1500
	3500
	
	

	金 山 区
	3500
	6000
	
	

	青 浦 区
	1500
	3000
	
	

	崇 明 县
	3500
	7000
	
	

	光明食品集团
	1000
	3000
	
	

	上实农业公司
	0
	0
	
	

	合计
	20000
	40000
	
	


任务9：推广专用配方肥

	实施单位
	指标数（万亩次）
	完成时间节点
	备注

	
	2015年
	2016年
	
	

	浦东新区
	25.0
	25.0
	12月底
	

	闵 行 区
	0.8
	0.8
	
	

	嘉 定 区
	10.0
	10.0
	
	

	宝 山 区
	1.7
	1.7
	
	

	奉 贤 区
	20.0
	20.0
	
	

	松 江 区
	16.5
	16.5
	
	

	金 山 区
	25.0
	25.0
	
	

	青 浦 区
	20.0
	20.0
	
	

	崇 明 县
	24.0
	24.0
	
	

	光明食品集团
	5.0
	5.0
	
	

	上实农业公司
	2.0
	2.0
	
	

	合计
	150
	150
	
	


联系人：种植办秦晓东，电话：23116582。

附件5

2015年四季度秸秆综合利用和全面禁烧工作计划任务表

	区县/单位
	发现火点数
（个）
	秸秆综合利用率
(%)
	备注

	浦东新区
	
	92
	

	闵 行 区
	
	99
	

	嘉 定 区
	
	99
	

	宝 山 区
	
	99
	

	奉 贤 区
	
	93
	

	松 江 区
	
	99
	

	金 山 区
	
	88
	

	青 浦 区
	
	90
	

	崇 明 区
	
	88
	

	光明食品集团
	
	99
	

	上实农业公司
	
	99
	


说明：到2015年12月底秸秆综合利用率达92%。火点扣分按照种植面积10万亩及以下的1个火点扣1分；10-20万亩的2个火点扣1分；20万亩及以上3个火点扣1分。
联系人：农机办王思静，电话：23117107。
9

