## 批复表
附件3：
金山区亭林镇后岗村粮田建设项目投资明细表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
一 | 工程费用 | 亩 | 218 | 11207.81 | 244.33
(一) | 土地平整工程 |  |  |  | 15.26
1 | 田块修筑 | 亩 | 218 | 200 | 4.36
2 | 细部平整 | 亩 | 218 | 500 | 10.9
(二) | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 208.76
1 | 维修改建灌溉泵站（单泵） | 座 | 1 | 144300 | 14.43
(1) | 泵站土建 | 座 | 1 | 116600 | 11.66
(2) | 泵站设备（更换水泵） | 座 | 1 | 27700 | 2.77
2 | 灌溉系统 |  |  |  | 77.88
(1) | 地下渠道φ630UPVC直壁管 | m | 670 | 980 | 65.66
(2) | 检查井 | 座 | 4 | 6316.32 | 2.53
(3) | φ630UPVC直壁管3米路穿路管（开槽埋管） | m | 18.48 | 1567.87 | 2.9
(4) | φ630PE直壁管拖拉管8米路 | m | 14.24 | 3300 | 4.7
(5) | 拖拉管穿路管窨井 | 座 | 6 | 3500 | 2.1
3 | 排水工程 |  |  |  | 116.45
(1) | 衬砌明渠 1.0m宽 | m | 1521 | 318.45 | 48.44
(2) | 排水明沟 1.0m宽 | m | 1536 | 318.45 | 48.91
(3) | 维修1.0m排水沟 | m | 770 | 103.32 | 7.96
(4) | 田间放水口 | 个 | 306 | 167.01 | 5.11
(5) | φ600钢筋砼管（穿路涵） | m | 4.48 | 921.43 | 0.41
(6) | 下田坡道φ600钢筋砼管 | m | 54 | 764.23 | 4.13
(7) | 排水沟入河口 | 个 | 5 | 2989.68 | 1.49
(三) | 田间道路工程 |  |  |  | 20.31
1 | 砼道路 3.0m宽（Y) | m2 | 681 | 217.07 | 14.78
2 | 下田坡道 | m2 | 144 | 345.69 | 4.98
3 | 穿路涵道路修复 | m2 | 6 | 260 | 0.16
4 | 穿路管道路修复 | m2 | 15 | 260 | 0.39
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 34.23
(一) | 项目管理费 |  |  |  | 7.33
（二） | 施工监理费 |  |  |  | 8
（三） | 招标费 |  |  |  | 1.9
（四） | 勘察设计费 |  |  |  | 17
1 | 勘察费 |  |  |  | 5
2 | 设计费 |  |  |  | 12
三 | 工程总投资 | 亩 | 218 | 12777.9817 | 278.56

## 6#7# (hidden)
上海北湖现代农业发展有限公司农田建设项目 6#和7#灌区 投资概算明细表
序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注
一 | 设施建设 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1287 | #REF!
(一) |  | 土地平整及修复 |  |  |  | 56.15 |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 土地平整 | 亩 | 1123 | 500 | 56.15
(二) |  | 灌溉与排水设施 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 |  | 灌溉泵站（含水肥一体化） | 座 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | 7928
2 |  | 沼液调节池 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
3 |  | 自动化控制 | 项 | 1 | #REF! | #REF!
4 |  | 灌溉设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | U-PVC 管DN600 | m | 1734 | 990.81 | 171.8065
（2） |  | U-PVC 管DN400 | m | 5674 | 504.62 | 286.3214
（3） |  | U-PVC 管DN315 | m | 1761 | 347.2 | 61.1419
（4） |  | 管件 | 项 | 1 | 259634.881 | 25.9635
（5） |  | A型田间进水口1 | 座 | 149 | #REF! | #REF!
（6） |  | B型田间进水口(穿路)1 | 座 | 107 | #REF! | #REF!
（7） |  | 干管DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（8） |  | 支管DN400电动阀井 | 座 | 10 | #REF! | #REF!
（9） |  | 支管DN315电动阀井 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（10） |  | 穿路套管 | 座 | 16 | #REF! | #REF!
（11） |  | 拆除现状沟渠 | m | 8550 | #REF! | #REF!
5 |  | 排水设施 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水土沟疏浚 | m | 7338 | #REF! | #REF!
（2） |  | 新建排水沟 | m | 2030 | #REF! | #REF!
（3） |  | 进水DN630电动阀井 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
（4） |  | 退水DN630电动闸阀 | 座 | 6 | #REF! | #REF!
（5） |  | 田间退水口2（太阳能板） | 座 | 294 | #REF! | #REF!
（6） |  | 排沟过路涵 | 座 | 15 | #REF! | #REF!
(三) |  | 田间道路设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 生产道路修复 | m2 | 8876.4 | 60.895 | 54.0528
2 |  | 桥梁维修 | 座 | 1 | 100800 | 10.08
3 |  | 新建涵闸 | 座 | 2 | #REF! | #REF!
(四) |  | 农田防护与生态环境保持设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 防护林种植 | 亩 | 22 | 18000 | 39.6
2 |  | 河道保坍护岸 | m | 300 | #REF! | #REF!
3 |  | 沟渠生态系统 |  |  |  | #REF!
（1） |  | 排水沟水生植物 | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
（2） |  | 排水沟水生动物 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
（3） |  | 两通港生态浮床 | 项 | #REF! | #REF! | #REF!
(五) |  | 农田输配电设施 |  |  |  | #REF!
1 |  | 线路 | m | #REF! | 65.15 | #REF!
2 |  | 低压变电柜改造 | 套 | 2 | #REF! | #REF!
(六) |  | 其他设施 |  |  |  | 0
1 |  | 场地维修 | m2 |  |  | 0
2 |  | 仓库维修 | m2 |  |  | 0
3 |  | 育苗暖棚 | 项 |  |  | 0
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
自筹
三 | 二类费用 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
(一) |  | 前期工作咨询费 | [5 empty] | #REF!
(二) |  | 招标代理费
1 |  | 招标代理费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 工程量清单编制
(三) |  | 监理费
1 |  | 施工建设监理费
2 |  | 财务监理费 | [5 empty] | #REF!
(四) |  | 勘察设计费
1 |  | 勘察费 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 总体设计费
(1) |  | 基本设计费
(2) |  | 施工图预算编制费
(五) |  | 审计费
四 | 合计 |  | 亩 | 1287 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 9215 |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!

## 项目投资概算及资金来源表 (hidden)
项目投资概算及资金来源表
预算筹措渠道 | 资金额（万元）
一、市级财政投入 | #REF!
二、区级财政投入
三、镇级财政投入
四、实施单位投入 | #REF!
预算投资总额 | #REF!

## 造价服务及招标代理 (hidden)
关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 关于贯彻落实《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的通知 沪价费〔2011〕007号
序号 | 收费项目 | 收费基数 |  | 划分标准（万元）
|  |  |  | 100以下 (含100) | 100~500 (含500) | 500~1000 (含1000) | 1000~3000 (含3000) | 3000~5000 (含5000) | 5000~10000 (含10000) | 10000~50000 (含50000) | 50000~100000 (含100000) | 100000~500000 (含500000) | 500000~1000000 (含1000000) | 1000000 以上 | 合计 | 备注
一 | 编制项目投资估算 | 总投资 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.03 | 0.015
|  | 3500 |  | 0.08 | 0.28 | 0.3 | 1 | 0.225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.885
二 | 编制设计概算 | 总投资 |  | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.085 | 0.07 | 0.04
三 | a.编制施工图预算 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
| b.编制工程量清单 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| c.编制标底 | 建安工程造价 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | [5 empty] | 同清单
四 | 勘察招标代理 | 估算投资 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 设计招标代理 | 估算投资 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 施工监理招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 施工招标代理 | 建安工程造价 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.285 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.035 | 0.008 | 0.006 | 0.004
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 施工阶段全过程造价控制 | 建安工程造价 |  | 1.1 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
九 | 工程造价审核 | 核增、减额5%以下（含），按送审价收取 | 建筑类 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09
|  |  | 安装类 | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.09
|  | 核增、减额5%以上，按核增、减额分别收取 | 建筑类 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2
|  |  | 安装类 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2
十 | 钢筋及预埋件计算 | 吨 |  | 12.00（元）
备注：
1、收费基数：
（1）估算投资：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用；
（2）建安工程造价：指建筑安装工程费用作为建筑安装工程价值的货币表现，由建筑工程费用和安装工程费用两部分组成；
（3）送审价：指承发包合同中各专业工程报送审核金额；
（4）吨：指钢筋及各种型号预埋件以重量（吨）计算单位。
2、出售招标文件，可收取编制成本费。收费中不含专家评审费、会务费、差旅费；
3、施工阶段全过程造价控制按单项承发包合同的建安工程造价收费；
4、承接编制施工图预算或工程量清单或标底，施工阶段全过程工程造价控制及工程造价审核收费的项目，不包括钢筋及预埋件重量的计算；
5、工程造价审核收费：
（1）项目送审价核减率在5%以内的（含5%），由委托单位负担审核费用；
（2）核减率在5%以上的，5%以内的审核费用由委托单位负担，超过部分由原编制单位负担；
（3）项目核减、核增部分分别计算审核费用，核增部分由原编制单位负担审核费用；
（4）房修、园林、装饰工程按“安装类” 收费，其他工程按“建筑类”收费；
6、差额定率累进收费计算。
例如：某编制工程量清单的建安工程造价为3000万元，计算编制工程量清单收费额如下：
100万元×0.37%=0.37万元
（500-100）万元×0.35%=1.40万元
（1000-500）万元×0.33%=1.65万元
（3000-1000）万元×0.29%=5.80万元
合计收费=0.37+1.40+1.65+5.80=9.22万元