## Sheet1
附件：
上海农场蔬菜生产示范基地建设（一期）项目财务决算批复表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 批复数 | 完成数 | 决算数 | 批复数 | 完成数 | 决算数
一 | 基础设施 |  |  |  |  | 636.66 | 638.83 | 538.92
1 | 主入口 | 项 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.24 | 20
2 | 田间道路(5m，水泥) | m² | 5900 | 6358.2 | 5900 | 150.45 | 136.99 | 127.11
3 | 田间道路(4m，水泥) | m² | 1512 | 1534.8 | 1512 | 38.55 | 33.24 | 32.74
4 | 田间道路(3m，水泥) | m² | 1335 | 1527.5 | 1335 | 29.37 | 33.35 | 29.14
5 | 温室内道路(2m，水泥) | m² | 120 | 120 | 120 | 2.16 | 2.65 | 2.16
6 | 生产区道路(5m,水泥) | m² | 195 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0
7 | 生产区道路(3m，水泥) | m² | 121 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
8 | 水泥明沟(0.6m) | m | 3524 | 3620 | 3524 | 77.52 | 26.86 | 26.14
9 | 生产区雨水排放系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20.22 | 15
10 | 过路涵管 | 处 | 31 | 32 | 31 | 39.68 | 31.31 | 30.33
11 | 明沟盖板(过道板) | 件 | 54 | 54 | 54 | 8.1 | 18.62 | 8.1
12 | 农电线路改造 | 套 | 1 | 1 | 1 | 70 | 72.22 | 70
13 | 土地平整费 | 亩 | 304 | 304 | 304 | 15.2 | 16.63 | 15.2
14 | 燃气管道延伸(加温用燃料)改用外接10kv高压线 | 套 | 1 | 1 | 1 | 130 | 152.46 | 130
15 | 围栏网(镀锌，高度2m) | m | 1500 | 1500 | 1500 | 33 | 66.04 | 33
二 | 生产设施设备 |  |  |  |  | 3838.81 | 3811.24 | 3636.91
1 | 库房 | m² | 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 201.87 | 125
2 | 冷库 | 套（m²） | 4（320） | 3（320） | 3（320） | 60 | 50.04 | 50.04
3 | VSWQ12450屋面全开式塑料薄膜温室 | m² | 10560 | 10560 | 10560 | 496.32 | 429.13 | 429.13
4 | GSW8430连栋塑料薄膜温室 | m² | 124480 | 124480 | 124480 | 1867.2 | 1857.96 | 1857.96
5 | GSW8430连栋塑料薄膜温室外遮阳 | m² | 97440 | 97440 | 97440 | 487.2 | 472.97 | 472.97
6 | 灌溉系统 |  |  |  |  | 185.24 | 212.99 | 172.81
6.1 | 主泵站(河道水源) | 座 | 1 | 1 | 1 | 45 | 69.5 | 45
6.2 | 副泵站(蓄水池水源) | 座 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.9 | 7.9
6.3 | 自动施肥系统(首部) | 套 | 1 | 1 | 1 | 35 | 28.34 | 28.34
6.4 | 比例施肥器(D8R) | 套 | 25 | 25 | 25 | 17.5 | 31.66 | 17.5
6.5 | 管网及末端-滴灌带 | m² | 93480 | 93480 | 93480 | 46.74 | 48.26 | 46.74
6.6 | 管网及末端-滴箭 | m² | 31000 | 31000 | 31000 | 31 | 27.33 | 27.33
7 | 种苗工厂设施设备 |  |  |  |  | 238.35 | 225.92 | 197.23
7.1 | 播种区场地 | m² | 810 | 810 | 810 | 20.65 | 23.89 | 20.65
7.2 | 苗床基础 | m² | 3774 | 3774 | 3774 | 22.64 | 48.09 | 22.64
7.3 | 滚动苗床 | m² | 3774 | 3774 | 3774 | 49.06 | 48.17 | 48.17
7.4 | 催芽室 | m² | 150 | 150 | 150 | 33 | 30.3 | 30.3
7.5 | 精量播种系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 66 | 40.1 | 40.1
7.6 | 育苗台车 | 台 | 50 | 50 | 50 | 10 | 8.85 | 8.85
7.7 | 喷水行车 | 套 | 4 | 4 | 4 | 24 | 23.69 | 23.69
7.8 | 种苗灌溉输水管道 | 套 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.45 | 0.45
7.9 | 循环风机 | 台 | 30 | 30 | 30 | 3 | 2.38 | 2.38
8 | 加温系统 | m² | 5280 | 5280 | 5280 | 84.48 | 37.93 | 37.93
9 | 茄果类蔬菜栽培系统 | m² | 2544 | 2544 | 2544 | 21.62 | 22.72 | 21.62
10 | 绿叶菜水培系统 | 套 | 2520 | 2520 | 2520 | 56.7 | 61.02 | 56.7
11 | 雨水回收管网 | m² | 30272 | 30272 | 30272 | 42.38 | 50.98 | 42.38
12 | 集雨池 | m² | 2580 | 3825 | 2580 | 10.32 | 19.54 | 10.32
13 | 废弃物处理系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 50 | 52.43 | 50
14 | 温室环控及园区管控系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 70 | 68.82 | 68.82
15 | 农残检测设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20.72 | 20
16 | 蔬菜自动包装机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 12.8 | 14.12 | 12.8
17 | 太阳能频振式杀虫灯 | 台 | 32 | 32 | 32 | 11.2 | 12.08 | 11.2
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 96 | 88 | 88
| 总投资 |  |  |  |  | 4571.47 | 4538.07 | 4263.83