## Sheet1
附件
项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 项目名称 | 单位 | 计划 |  | 建设实际
|  |  | 工程量 | 投资金额 | 工程量 |  | 投资金额(万元)
|  |  |  | (万元) | 完成数 | 完成比例 | 投资额 | 完成比例
一、育苗中心设施提升 |  |  |  | 289.3 |  |  | 219.76 | 75.96%
1 | 移苗补苗机 | 台 | 1 | 200 | 1 | 100% | 133 | 66.5%
2 | 温室补光系统 | ㎡ | 4000 | 24.8 | 4000 | 100% | 24.4 | 98.39%
| 其中：灯具 | 套 | 240 | 16.8 | 240 | 100% | 13.44 | 80%
| 其中: 配件 | 套 | 1 | 8 | 1 | 100% | 10.95 | 136.9%
3 | 原发芽室空调机组更换改造 | 台 | 5 | 11 | 5 | 100% | 10.86 | 98.73%
4 | 叉车 | 台 | 1 | 5.5 | 1 | 100% | 5.5 | 100%
5 | 发芽车 | 台 | 200 | 48 | 200 | 100% | 46 | 95.83%
二、采后保鲜土建 |  |  |  | 136.46 |  |  | 134.25 | 98.38%
1 | 改建房屋（拆建） | ㎡ | 640 | 58.56 | 640 | 100% | 60.42 | 103.2%
2 | 钢大棚部分（拆建） | ㎡ | 650 | 37.7 | 650 | 100% | 34.56 | 91.67%
3 | 室内外电部分 | 项 | 1 | 20.7 | 1 | 100% | 21.25 | 102.7%
4 | 围墙部分 | m | 20 | 1.7 | 20 | 100% | 1.79 | 105.3%
5 | 电动伸缩大门 | 个 | 1 | 1.6 | 1 | 100% | 1.52 | 95%
6 | 给排水 | 项 | 1 | 8.5 | 1 | 100% | 5.76 | 67.76%
7 | 室外地坪部分（拆建） | ㎡ | 350 | 7.7 | 350 | 100% | 8.95 | 116.2%
三、采后保鲜周边设施 |  |  |  | 95.18 |  |  | 79.55 | 83.58%
1 | 环保设施 | 项 | 1 | 66.83 | 1 | 100% | 65.49 | 97.99%
2 | 电力扩容 | 项 | 1 | 28.35 | 1 | 100% | 14.06 | 49.59%
四、采后保鲜冷库部分 |  |  |  | 297.56 |  |  | 283.7 | 95.34%
1 | 1#冷藏库 | 座 | 1 | 49.64 | 1 | 100% | 40.94 | 82.47%
2 | 2#冷藏库 | 座 | 1 | 28.26 | 1 | 100% | 27.75 | 98.2%
3 | 3#冷藏库 | 座 | 1 | 39.39 | 1 | 100% | 37.43 | 95.02%
4 | 4#冷藏库 | 座 | 1 | 35.12 | 1 | 100% | 35.44 | 100.9%
5 | 5#冷藏库 | 座 | 1 | 40.16 | 1 | 100% | 38.98 | 97.06%
6 | 冷库保温板工程 | 项 | 1 | 104.99 | 1 | 100% | 103.16 | 98.26%
五、采后保鲜设备采购 |  |  |  | 70 |  |  | 59.59 | 85.13%
1 | 冷藏运输车辆 | 辆 | 2 | 48 | 2 | 100% | 41.99 | 87.48%
2 | 蔬菜电动叉车 | 辆 | 2 | 10 | 2 | 100% | 4.4 | 44%
3 | 蔬菜加工生产线 | 套 | 1 | 12 | 1 | 100% | 13.2 | 110%
3.1 | 清洗机 | 台 | 2 | 5.6 | 2 | 100% | 6.2 | 110.7%
3.2 | 包装台 | 台 | 4 | 0.8 | 4 | 100% | 0.4 | 50%
3.3 | 包装机 | 台 | 2 | 5.6 | 2 | 100% | 6.6 | 117.9%
六、二类费用 |  |  |  | 45 |  |  | 12.3 | 27.33%
1 | 招投标代理 | 项 | 1 | 6 | 1 | 100% | 0 | 0%
2 | 设计费 | 项 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0%
3 | 监理费 | 项 | 1 | 18 | 1 | 100% | 10.9 | 60.56%
4 | 项目管理费 | 项 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0%
5 | 审价费 | 项 | 1 | 3 | 1 | 100% | 0.8 | 26.67%
6 | 审计费 | 项 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0.6 | 30%
概算总投资 |  |  |  | 933.5 |  |  | 789.15