附件

2023年上海市伏休期间海蜇、桁杆拖虾专项限额

捕捞实施方案

为推进我市海洋渔业资源总量管理，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护, 促进海洋渔业资源科学养护和合理利用,根据《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》（农渔发〔2017〕2号）、《农业农村部关于2023年伏季休渔期间专项捕捞许可和捕捞辅助船配套服务安排的通告》（农业农村部通告〔2023〕2号）有关要求，现制定2023年我市海蜇、桁杆拖虾专项限额捕捞方案如下:

一、总体要求

（一）捕捞水域、品种、渔船

捕捞水域:海蜇专项捕捞具体为我市管辖的杭州湾水域;桁杆拖虾专项捕捞具体为上海市管辖及向东延伸的东海C2类渔区。

捕捞品种:海蜇;虾蟹类、底层鱼类。

专项捕捞船：持有我市《专项（特许）渔业捕捞许可证》（以下简称《专项证》）的张网类（海蜇专项）、拖网类（桁杆拖虾专项）海洋渔船。海蜇专项捕捞渔船的作业位置按照网格化要求管理。

（二）确定限额捕捞水域资源总量

经科学资源监测和社会调查，综合确定杭州湾海域海蜇资源总量为1283吨,最大可捕捞量（捕捞限额总量）为770吨；本市管辖及向东延伸的C2类渔区桁杆拖虾最大可捕捞量（捕捞限额总量）5000吨。

（三）捕捞配额的分配和管理

1. 配额分配：按照公正、公平、公开原则，专项捕捞渔船实施捕捞产量配额管理。专项捕捞渔船捕捞配额量根据申请专项捕捞的渔船船数确定，具体为单船配额=最大可捕捞量/船数，并在《专项证》载明。

2. 配额的运行管理：

（1）定点上岸制度。2023年海蜇专项捕捞渔船指定卸货点为芦潮港、中港2处，桁杆拖虾专项捕捞渔船指定卸货点为横沙渔港1处。所有专项捕捞渔船须在卸货点进行卸货交易（每艘渔船只能选择一处卸货点），由上海海洋大学记录渔获物上岸量（即配额的使用情况）、渔获物幼鱼比例、兼捕作业情况。外省市渔船（包括辅助船）进入本市渔港应严格按照进出港报告制度提前报告。

（2）渔捞日志制度。每艘专项捕捞渔船须通过“渔港通APP”报送产量情况并按规定填写渔捞日志，由属地渔政部门对渔船的“渔港通APP”、渔捞日志、航行轨迹等进行核对检查。

（3）配额完成预警。属地渔政部门要对单船配额完成90%的渔船出具预警通知单（详见附件2），对完成配额的渔船要指令退出捕捞作业。当整体配额达到95%时，由市渔政部门向所有渔船发出预警通知。待所有专项捕捞渔船捕捞量完成配额或捕捞期结束后，由渔政船对捕捞水域进行巡航检查，清空捕捞水域确保所有专项捕捞船回到所属地。

3. 配额的监管保障：

（1）进出渔港（停泊点）报告制度。市、区两级渔政部门要及时掌握各渔船生产动态，结合定点上岸、渔捞日志制度，共同实施对渔船配额完成情况的动态监管。

（2）船载信息系统全天候监控船位。专项捕捞期间，专项捕捞渔船的船载信息系统必须处于开机状态，并及时报告动态。渔船确因设备故障或中途回港的，需事先报告属地渔政部门备案。

（3）一线执法巡航监管。市、区两级渔政部门要安排渔政船伴航执法并组织专项执法行动。定期对渔船和捕捞辅助船开展登临检查，查处违法捕捞、瞒报产量、超配额捕捞、未按规定报送“渔港通APP”和填写《渔捞日志》、违反定点上岸、实际未出海捕捞等行为，并取消违规渔船次年申请资格。同时，实行限额捕捞科学观察员制度，由上海海洋大学派驻观察员在专项捕捞期内随部分渔船出海，进行生产记录、采集生物学数据、观察渔民生产情况。

二、时间安排

海蜇、桁杆拖虾专项捕捞总体持续时间为2023年7月10日12时至9月16日12时。具体分三个阶段：

- 捕捞准备阶段（2023年6月-7月上旬）。协同沿海各级渔业管理部门制定监管方案，明确责任分工；组织申报专项许可证，制作发放《渔捞日志》，属地渔政部门、上海海洋大学制定渔获物定点上岸监管方案和排班表，建立渔获物登记核查制度。

- 具体实施阶段（2023年7月上旬-9月中旬）。各级渔政部门按照监管方案组织开展一线执法巡查，依托本市长江口信息化管控系统，重点对专项捕捞渔船进出港报告、渔获物定点卸货及产量统计、渔船标识管理、水上一线执法巡查等方面加强监管，全面实时管控专项捕捞渔船，确保专项捕捞规范可控。

- 全面总结阶段（2023年9月下旬）。结合2023年伏休管理工作，总结两项专项限额捕捞工作成效、经验，重点对水陆监管中存在问题进行梳理，形成书面工作总结，提出完善措施和建议。同时由上海海洋大学对两项专项捕捞监管和资源状况进行评估。

三、职责分工

（一）市农业农村委负责统筹、协调、指导、推进专项限额工作，明确海蜇、桁杆拖虾限额捕捞总量、印发工作方案和通知，组织开展专项捕捞工作，确保专项捕捞顺利完成；

（二）市农业农村委执法总队牵头制定海蜇、桁杆拖虾专项限额捕捞执法监管工作方案，协调属地渔政部门和行政服务中心开展《专项证》申报；组织一线执法行动、加强渔捞日志监管、配额完成预警、渔船进出渔港（停泊点）报告、船载信息系统监控等工作；

（三）沿海各区农业农村委及其所属农业综合执法机构,负责制定属地管理工作方案，组织《专项证》申报，确定专项捕捞渔船船名册及其作业位置，加强渔船属地监管、定点港口码头、水陆一线执法等管理；

（四）上海海洋大学负责限额捕捞渔船产量统计记录工作，统计渔获物品种、数量；实行随船科学观察员制度，开展生产、兼产记录、采集生物学数据、观察渔民生产情况等工作，捕捞结束后汇总形成限额捕捞评估报告；

（五）上海市水产研究所、东海水产研究所分别负责杭州湾水域、东海C2类渔区渔业资源调查和动态监测、岸上社会调查，提供相关水域渔业资源监测数据，协助市农业农村委制定工作方案。

附件1-1：海蜇专项限额捕捞配额预警通知单、桁杆拖虾专项限额捕捞配额预警通知单

附件1-1

海蜇专项限额捕捞配额预警通知单

（船名号）：

2023年海蜇专项捕捞单船核定的捕捞配额为     吨（   千克/KG），并记载于《专项（特许）渔业捕捞许可证》。你船自2023年7月10日12时开展海蜇专项捕捞以来至2022年7月   日    时，累计海蜇捕捞产量已达     吨（      千克/KG），已达到配额的90%。

请严格按照核定配额开展捕捞作业，完成配额时要主动返回定点卸货点，结束今年的专项捕捞生产，并将《专项（特许）渔业捕捞许可证》（原件）交区渔政部门备案。如发生超配额捕捞行为，将按照《渔业捕捞许可管理规定》第四十一条、《2023年上海市伏休期间海蜇专项限额捕捞实施方案》相关规定，不予通过《渔业捕捞许可证》年审，并取消次年专项捕捞申请资格。

区渔政执法人员（签字）：

科研单位人员（签字）：

上海市农业农村委员会

2023年7月   日

（本通知单一式三份）

桁杆拖虾专项限额捕捞配额预警通知单

（船名号）：

2023年桁杆拖虾专项捕捞单船核定的捕捞配额为     吨（   千克/KG），并记载于《专项（特许）渔业捕捞许可证》。你船自2023年8月1日12时开展海蜇专项捕捞以来至2023年  月   日    时，累计渔获物捕捞产量已达     吨（      千克/KG），已达到配额的90%。

请严格按照核定配额开展捕捞作业，完成配额时要主动返回定点卸货点，结束今年的专项捕捞生产，并将《专项（特许）渔业捕捞许可证》（原件）交区渔政部门备案。如发生超配额捕捞行为，将按照《渔业捕捞许可管理规定》第四十一条、《2023年上海市伏休期间海蜇专项限额捕捞实施方案》相关规定，不予通过《渔业捕捞许可证》年审，并取消次年专项捕捞申请资格。

区渔政执法人员（签字）：

科研单位人员（签字）：

上海市农业农村委员会

2023年  月   日

（本通知单一式三份）