附件

2025年金山区农作物秸秆综合利用绩效目标表

| 专项名称 | 农作物秸秆利用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |  |  | 专项实施期 | 一年 |  |
| 省级农业主管部门 | 上海市农业农村委员会 |  |  | 区级主管部门 | 金山区农业农村委员会 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： |  |  | 336万元 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 336万元 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
| 任务清单 | 1、完善秸秆收储体系，提高秸秆收集、加工能力，培育扶持秸秆利用社会化服务组织2家，其中肥料化利用龙头企业1家，燃料化利用企业1家。 2、落实扶持政策，对购置秸秆专业化设施装备给予政策支持。 3、健全完善秸秆离田利用收储运等环节数据采集体系，推动全流程可追溯。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 目标值 | 备注说明 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培育扶持企业数量 |  | 2家 | 肥料化利用企业1家，燃料化利用企业1家 |
|  |  |  | 秸秆肥料化处理能力 |  | ≥10,000吨/年 | 肥料化利用消纳秸秆量 |
|  |  |  | 秸秆燃料化处理能力 |  | ≥5,000吨/年 | 生物质燃料制备基础设施规模 |
|  |  | 质量指标 | 秸秆资源离田利用增量 |  | ≥5,000吨/年 | 同比增量 |
|  |  |  | 秸秆综合利用率 |  | ≥99% | 包含还田/肥料化/燃料化/基料化等多元化利用方式 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 燃料化产品增值收益 |  | ≥100元/吨 | 生物质燃料市场交易价格 |
|  |  |  | 炭基肥产品增值收益 |  | ≥300元/吨 | 炭基肥产品市场交易价格 |
|  |  | 生态效益指标 | 固碳减排效益 |  | ≥3000吨/年 | 相当于CO2量 |
|  | 效能指标 | 时效指标 | 项目实施周期 |  | ≤12个月 | 包含设备采购、基础设施建设、试运行等全流程 |
|  |  | 资金管理指标 | 资金使用合规率 |  | 100% | 符合财政资金管理要求的支出占比 |
|  |  | 满意度指标 | 利益相关方满意度 |  | ≥85% | 农户、企业、政府对信息化监管及利用效果的满意度 |