## Sheet1
附件：
上海海丰农场百万羽商品蛋鸡与青年后备鸡生产基地建设项目财务决算批复表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 批复数 | 完成数 | 决算数 | 批复数 | 完成数 | 决算数
一 | 青年后备鸡舍工程 |  |  |  |  | 2942.64 | 3881.18 | 2843.02
（一） | 基础设施及配套设施建设 |  |  |  |  | 1140.8 | 1489.85 | 1067.72
1 | 鸡舍钢结构及地坪 | ㎡ | 5460 | 6435.76 | 5460 | 518.7 | 704.17 | 518.7
2 | 兽药、疫苗储藏室 | ㎡ | 150 | 154.83 | 150 | 22.5 | 25.96 | 22.5
3 | 化验室 | ㎡ | 130 | 131.19 | 130 | 19.5 | 28.45 | 19.5
4 | 净化水处理房 | ㎡ | 40 | 81.71 | 40 | 6 | 18.65 | 6
5 | 发电房、配电间 | ㎡ | 70 | 98.38 | 70 | 10.5 | 18.06 | 10.5
6 | 消防泵房 | ㎡ | 12 | 49.48 | 12 | 1.8 | 11.29 | 1.8
7 | 鸡舍雨水沟 | m | 1500 | 1813.73 | 1500 | 24 | 44.95 | 24
8 | 生产用具等（叉车两部） | 套 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.7 | 7.7
9 | 消防设施及管道 | m | 400 | 651.07 | 400 | 16 | 19.99 | 12.28
10 | 过路涵洞 | 只 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 16.55 | 8.4
11 | 变压器、发电机组 | 套 | 2 | 2 | 2 | 250 | 287.94 | 250
12 | 配电柜、配电箱 | 套 | 15 | 15 | 15
13 | 燃气管道 | 套 | 1 | 1 | 1 | 35 | 34 | 34
14 | 蓄水池 | m3 | 300 | 300 | 300 | 24 | 35.74 | 24
15 | 生产物资存储库 | ㎡ | 268 | 266.7 | 266.7 | 40.2 | 44.73 | 40
16 | 卫生间 | ㎡ | 36 | 37.65 | 36 | 5.4 | 8.16 | 5.4
17 | 设备间 | ㎡ | 116 | 115.84 | 115.84 | 17.4 | 25.12 | 17.37
18 | 值班室、外来人员消毒室、货物消毒室 | ㎡ | 80 | 85.09 | 80 | 12 | 19.84 | 12
19 | 气化棚 | ㎡ | 40 | 40 | 40 | 4 | 3.25 | 3.25
20 | 生产区卫生间 | ㎡ | 32 | 30.87 | 30.87 | 4.8 | 6.81 | 4.63
21 | 生产区值班室 | ㎡ | 100 | 99.54 | 99.54 | 15 | 21.98 | 14.93
22 | 生产区设备间 | ㎡ | 20 | 20.92 | 20 | 3 | 4.61 | 3
23 | 生产区地坪 | ㎡ | 1200 | 1345.24 | 1200 | 12 | 26.56 | 12
24 | 供水双系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 80 | 13.16 | 13.16
25 | 调土夯实 | m3 | 2600 | 24302.67 | 2600 | 2.6 | 62.18 | 2.6
（二） | 防疫消毒隔离设施 |  |  |  |  | 185.73 | 305.19 | 173.59
1 | 场区净道 | ㎡ | 1600 | 2964.26 | 1600 | 30.4 | 49.67 | 26.81
2 | 场区污道 | ㎡ | 1050 | 2697.22 | 1050 | 15.75 | 47.48 | 15.75
3 | 大门（车）消毒池 | m3 | 7 | 7 | 7 | 0.84 | 12.6 | 0.84
4 | 生产区消毒池 | m3 | 7 | 7 | 7 | 0.84 | 12.6 | 0.84
5 | 车辆喷淋消毒设施 | 套 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14.94 | 10
6 | 鸡粪出口消毒池 | m3 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 9 | 0.6
7 | 人员消毒更衣室 | ㎡ | 120 | 116.79 | 116.79 | 21.6 | 25.33 | 21.02
8 | 人员消毒淋浴设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2.11 | 0.7
9 | 净化水处理设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35.99 | 15
10 | 水泥护坡防疫沟 | m | 760 | 563.1 | 563.1 | 30.4 | 26.97 | 22.52
11 | 鸡舍内喷淋消毒设备、 高压清洗 | 套 | 4 | 4 | 4 | 32 | 32.13 | 32
12 | 防鸟设施钢丝网 | ㎡ | 850 | 850 | 850 | 10.2 | 11.39 | 10.2
13 | 隔离围栏 | m | 700 | 1006.84 | 700 | 8.4 | 11.96 | 8.31
14 | 隔离鸡舍 | ㎡ | 20 | 21.38 | 20 | 3 | 4.34 | 3
15 | 兽医解剖室 | ㎡ | 20 | 21.38 | 20 | 3 | 4.34 | 3
16 | 危险品处理房 | ㎡ | 20 | 21.38 | 20 | 3 | 4.34 | 3
（三） | 生态坏境设施 |  |  |  |  | 22.1 | 49.35 | 19
1 | 排污下水道 | m | 600 | 737.65 | 600 | 11.1 | 35.35 | 11.1
2 | 污水处理池 | m3 | 40 | 40 | 40 | 4 | 0.9 | 0.9
3 | 粪场挡雨棚 | ㎡ | 200 | 214.343 | 200 | 7 | 13.1 | 7
（四） | 饲养新技术应用设施 |  |  |  |  | 1524.01 | 1871.88 | 1512.71
1 | 鸡笼和支撑系统 | 套 | 4 | 4 | 4 | 530.04 | 685.74 | 530.04
2 | 清粪系统 | 组 | 4 | 4 | 4 | 264.54 | 333.55 | 264.54
3 | 饲喂系统 | 组 | 4 | 4 | 4 | 113.97 | 132.3 | 113.97
4 | 饮水系统 | 组 | 4 | 4 | 4 | 74.71 | 139.7 | 74.71
5 | 鸡舍通风控制系统 | 组 | 4 | 4 | 4 | 323.85 | 319.63 | 319.63
6 | 控制系统 | 组 | 4 | 4 | 4 | 139.78 | 132.7 | 132.7
7 | 运输费 | 项 | 1 | 1 | 1 | 33.02 | 75.96 | 33.02
8 | 技术指导服务费 | 栋 | 2 | 2 | 2 | 44.1 | 52.3 | 44.1
（五） | 监控系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.87 | 20
（六） | 设备安装费 | 项 | 1 | 1 | 1 | 50 | 136.04 | 50
二 | 产蛋鸡舍工程 |  |  |  |  | 8012.54 | 10399.61 | 7863.86
（一） | 基础设施及配套设施建设 |  |  |  |  | 2327.76 | 3497.75 | 2252.92
1 | 鸡舍钢结构及地坪 | ㎡ | 12168 | 14928.66 | 12168 | 1155.96 | 1770.97 | 1155.96
2 | 兽药、疫苗储藏室 | ㎡ | 200 | 192.7328 | 192.7328 | 30 | 33.16 | 28.9
3 | 化验室 | ㎡ | 200 | 201.7728 | 200 | 30 | 34.72 | 30
4 | 净化水处理房 | ㎡ | 50 | 78.3288 | 50 | 7.5 | 20.27 | 7.5
5 | 发电房、配电间 | ㎡ | 90 | 106.42 | 90 | 13.5 | 19.61 | 13.5
6 | 蛋库 | ㎡ | 3000 | 3000 | 3000 | 180 | 394.01 | 180
7 | 消防泵房 | ㎡ | 12 | 47.3688 | 12 | 1.8 | 12.25 | 1.8
8 | 鸡舍雨水沟 | m | 3000 | 4203.17 | 3000 | 48 | 81.78 | 48
9 | 生产用具等（叉车两部） | 项 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.7 | 7.7
10 | 地磅（100吨） | 套 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11.51 | 10
11 | 消防设施及管道 | m | 1000 | 1700.5 | 1000 | 40 | 53.14 | 31.25
12 | 过路涵洞 | 只 | 3 | 3 | 3 | 12.6 | 20.75 | 12.6
13 | 变压器、发电机组 | 套 | 2 | 2 | 2 | 400 | 552.96 | 400
14 | 配电柜、配电箱 | 套 | 20 | 20 | 20
15 | 物资储备库 | ㎡ | 446 | 445.28 | 445.28 | 66.9 | 81.75 | 66.79
16 | 卫生间 | ㎡ | 32 | 38.8048 | 32 | 4.8 | 9.44 | 4.8
17 | 值班室、外来人员消毒室 、货物消毒室 | ㎡ | 80 | 85.09 | 80 | 12 | 18.86 | 12
18 | 设备间 | ㎡ | 50 | 51.3888 | 50 | 7.5 | 12.96 | 7.5
19 | 生产区卫生间 | ㎡ | 32 | 35.192 | 32 | 4.8 | 8.88 | 4.8
20 | 生产区值班室 | ㎡ | 104 | 105.2368 | 104 | 15.6 | 26.55 | 15.6
21 | 生产区设备间 | ㎡ | 24 | 26.3728 | 24 | 3.6 | 6.65 | 3.6
22 | 生产区地坪 | ㎡ | 2600 | 2657.73 | 2600 | 26 | 46.79 | 26
23 | 供水双系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35.42 | 35.42
24 | 调土夯实 | m3 | 9200 | 22388.75 | 9200 | 9.2 | 57.31 | 9.2
25 | 蓄水池 | m3 | 500 | 500 | 500 | 40 | 48.98 | 40
26 | 参观防疫走廊 | 套 | 1 | 1 | 1 | 100 | 131.33 | 100
（二） | 防疫消毒隔离设施 |  |  |  |  | 397.52 | 644.47 | 368.72
1 | 大门（车）消毒池 | m3 | 7 | 7 | 7 | 0.84 | 19.04 | 0.84
2 | 生产区消毒池 | m3 | 7 | 7 | 7 | 0.84 | 19.04 | 0.84
3 | 车辆喷淋消毒设施 | 套 | 2 | 3 | 2 | 10 | 22.41 | 10
4 | 鸡粪出口消毒池 | m3 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 13.6 | 0.6
5 | 人员消毒更衣室 | ㎡ | 200 | 215.668 | 200 | 40 | 52.47 | 40
6 | 消毒淋浴设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.88 | 2
7 | 净化水处理设备 | 套 | 1 | 1 |  | 25 | 87.68 | 25
8 | 砂石路 | m3 | 3600 | 2667.42 | 2667.42 | 23.4 | 4.86 | 4.86
9 | 场区净道 | ㎡ | 7500 | 10295.38 | 7500 | 142.5 | 196.46 | 142.5
10 | 场区污道 | ㎡ | 2700 | 4801.79 | 2700 | 40.5 | 84.2 | 40.5
11 | 鸡舍内喷淋消毒设备、 高压清洗 | 套 | 9 | 9 | 9 | 72 | 67.86 | 67.86
12 | 防鸟设施钢丝网 | ㎡ | 200 | 1510 | 200 | 2.4 | 31.18 | 2.4
13 | 蛋箱清洗消毒池 | m3 | 36 | 36 | 36 | 3.24 | 5.75 | 3.24
14 | 隔离围栏 | m | 1500 | 1186.83 | 1186.83 | 18 | 11.88 | 11.88
15 | 隔离鸡舍 | ㎡ | 60 | 61.776 | 60 | 7.2 | 11.25 | 7.2
16 | 兽医解剖室 | ㎡ | 50 | 50.6688 | 50 | 6 | 9.23 | 6
17 | 危废品处理房 | ㎡ | 25 | 25.7088 | 25 | 3 | 4.68 | 3
（三） | 生态环境设施 |  |  |  |  | 125.45 | 181.35 | 84.79
1 | 排污下水道 | m | 1200 | 1638.8 | 1200 | 22.2 | 82.4 | 22.2
2 | 鸡粪堆场水泥地坪 | ㎡ | 375 | 1864.98 | 375 | 7.5 | 32.88 | 6.61
3 | 鸡粪场挡雨棚 | ㎡ | 450 | 477.11 | 450 | 15.75 | 25.84 | 15.75
4 | 污水处理池及设备 | 套 | 2 | 2 | 2 | 80 | 40.23 | 40.23
（四） | 饲养新技术应用设施 |  |  |  |  | 4077.78 | 4524.14 | 4073.4
1 | 鸡笼和支撑系统 | 套 | 9 | 9 | 9 | 1428.79 | 1523.15 | 1428.79
2 | 清粪系统 | 组 | 9 | 9 | 9 | 757 | 752.62 | 752.62
3 | 饲喂系统 | 组 | 9 | 9 | 9 | 267.92 | 323.13 | 267.92
4 | 饮水系统 | 组 | 9 | 9 | 9 | 132.84 | 233.07 | 132.84
5 | 鸡舍通风控制系统 | 组 | 9 | 9 | 9 | 591.64 | 608.19 | 591.64
6 | 纵向集蛋系统 | 组 | 9 | 9 | 9 | 350.04 | 388.39 | 350.04
7 | 电缆电器控制系统 | 套 | 9 | 9 | 9 | 385.34 | 392.9 | 385.34
8 | 运输费 | 项 | 1 | 1 | 1 | 90.44 | 210.42 | 90.44
9 | 技术指导服务费 | 栋 | 3 | 3 | 3 | 73.77 | 92.27 | 73.77
（五） | 分级设备 |  |  |  |  | 939.03 | 1126.6 | 939.03
1 | 集蛋系统 | 组 | 1 | 1 | 1 | 65.06 | 70 | 65.06
2 | 分级设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 873.97 | 1056.6 | 873.97
（六） | 视频监控与数据处理系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 45 | 85.24 | 45
（七） | 设备安装费 | 项 | 1 | 1 | 1 | 100 | 340.06 | 100
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 359.76 | 172.09 | 172.09
| 总投资 |  |  |  |  | 11314.94 | 14452.88 | 10878.97