## Sheet1 (2)
附件1
光明食品集团崇明农场科创中心蔬果基地建设（二期） 建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 生产设施 |  |  |  |  | 2286.48 | 2236.86 | 2236.86
1 | 文洛型玻璃温室 |  |  |  |  | 898.85 | 891.01 | 891.01
1.1 | 温室基础 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 38.45 | 39.47 | 39.47
1.2 | 温室框架 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 281.95 | 273.68 | 273.68
1.3 | 覆盖材料 | ㎡ |  |  |  | 234.81 | 233.9 | 233.9
1.3.1 | 屋面铝合金型材（含窗框） | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 76.9 | 68.5 | 68.5
1.3.2 | 立面铝合金型材 | ㎡ | 2986.8 | 2986.8 | 2986.8 | 10.45 | 12.76 | 12.76
1.3.3 | 屋面玻璃（4mm钢化，高透光高散射） | ㎡ | 13456.8 | 13271 | 13271 | 107.65 | 112.8 | 112.8
1.3.4 | 外立面玻璃（4mm钢化，高透光高散射）及密封件 | ㎡ | 2821.8 | 2714 | 2714 | 25.4 | 25.78 | 25.78
1.3.5 | PEP普拉斯克膜，厚度0.1mm | ㎡ | 2783 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.3.6 | 32目折叠防虫网（0.8m*2m） | 套 | 683 | 703 | 1.0293 | 13.66 | 14.06 | 14.06
1.4 | 天窗驱动系统 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 25.4 | 33.32 | 33.32
1.5 | 外遮阳系统 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 63.84 | 65.38 | 65.38
1.6 | 内保温系统 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 38.3 | 42.83 | 42.83
1.7 | 内遮阳系统 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 25.54 | 30.24 | 30.24
1.8 | 循环风机 | 台 | 56 | 56 | 56 | 4.2 | 4.48 | 4.48
1.9 | 雨水回收系统 |  |  |  |  | 45.27 | 30.59 | 30.59
1.9.1 | 蓄水池 | ㎡ | 1960 | 1960 | 1960 | 12.74 | 17.26 | 17.26
1.9.2 | 雨水管及附件 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 25.63 | 13.33 | 13.33
1.9.3 | 水池覆盖 | ㎡ | 1380 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
1.1 | CO2施肥网管 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 6.38 | 5.11 | 5.11
1.11 | 电控系统 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 19.22 | 16.66 | 16.66
1.12 | 安装费 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 108.94 | 108.94 | 108.94
1.13 | 运输费 | ㎡ | 12816 | 12816 | 12816 | 6.41 | 6.41 | 6.41
2 | 基质栽培系统 |  |  |  |  | 307.56 | 296.34 | 296.34
2.1 | 种植槽 | m | 6796 | 6466 | 6466 | 103.3 | 96.98 | 96.98
2.2 | 轨道支撑件 | 套 | 4416 | 4351 | 4351 | 15.46 | 17.4 | 17.4
2.4 | 轨道管 | m | 13629.5 | 12913 | 12913 | 34.07 | 34.87 | 34.87
2.5 | 吊挂加热管 | m | 6796 | 6457 | 6457 | 13.59 | 11.62 | 11.62
2.6 | 橡胶管及卡箍 | m | 564 | 545 | 545 | 1.97 | 2.01 | 2.01
2.7 | 进口采摘车 | 台 | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 54
2.8 | 采收车 | 台 | 5 | 5 | 5 | 6.25 | 6.5 | 6.5
2.9 | 打药水车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 31.8 | 30 | 30
2.1 | 电动牵引车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5
2.11 | 国产秸秆粉碎车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9
2.12 | 维修车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12 | 12
2.13 | 地布 | ㎡ | 12077.54 | 12077.54 | 12077.54 | 8.45 | 8.46 | 8.46
2.14 | 轨道安装费 | m | 12117.5 | 12117.5 | 12117.5 | 6.06 | 7 | 7
3 | 温室环控及水肥一体化 |  |  |  |  | 213.5 | 204.44 | 204.44
3.1 | 温室环境控制系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 71 | 70 | 70
3.2 | 灌溉首部 |  |  |  |  | 48.85 | 47 | 47
3.2.1 | Nutrifit 灌溉施肥机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 13.85 | 15 | 15
3.2.2 | Vialux M-6紫外线消毒机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 35 | 32 | 32
3.3 | 传感器及安装附件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 8.5 | 8.5
3.4 | 环控及首部附件 |  |  |  |  | 6.15 | 5.81 | 5.81
3.4.1 | 灌溉电磁阀（雨鸟PGA-200） | 套 | 6 | 6 | 6 | 0.9 | 0.96 | 0.96
3.4.2 | 配电箱 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5
3.4.3 | 网络设备（AP及交换机、网线） | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5
3.4.4 | 电源线缆（配电箱及传感器用） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.4.5 | 计算机（含win-XP专业版或win7） | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5
3.4.6 | 打印机（带网络接口） | 台 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.35 | 0.35
3.5 | 砂石过滤器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7
3.6 | 碟片过滤器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
3.7 | 离心补水泵 | 套 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6
3.8 | 首部管道、阀门 | 套 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4
3.9 | 母液桶 | 个 | 4 | 4 | 4 | 1.8 | 1.6 | 1.6
3.1 | 清水罐 | 套 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 5
3.11 | 离心泵 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.8 | 0.8
3.12 | 废水回流管 | 套 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5
3.13 | 废水池 | 套 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11.2 | 11.2
3.14 | 潜水泵 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8
3.15 | 废水罐 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.8 | 2.8
3.16 | 缓冲罐 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.8 | 2.8
3.17 | 废液泵 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.45
3.18 | 消毒后水泵 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.45
3.19 | 水泵变频控制箱 | ㎡ | 12768 | 12768 | 12768 | 1.5 | 1.8 | 1.8
3.2 | 灌溉网管 | 套 | 27716 | 27716 | 27716 | 6.38 | 6 | 6
3.21 | 滴头、滴箭 | ㎡ | 12188 | 12188 | 12188 | 13.59 | 12.23 | 12.23
3.22 | 安装费 | 批 | 1 | 1 | 1 | 12.77 | 8 | 8
3.23 | 运费 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
4 | 玻璃温室补光系统 |  |  |  |  | 224.86 | 224.6 | 224.6
4.1 | 钠灯补光灯 | 套 | 1231 | 1231 | 1231 | 123.1 | 129.26 | 129.26
4.2 | 开关柜 | 台 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22.8 | 22.8
4.3 | 电缆 | m | 9740 | 9623 | 9623 | 23.38 | 24.06 | 24.06
4.4 | 配线 | m | 3000 | 2807 | 2807 | 0.83 | 0.7 | 0.7
4.5 | 金属桥架 | m | 360 | 342 | 342 | 2.88 | 2.8 | 2.8
4.6 | 金属桥架 | m | 3300 | 3031 | 3031 | 14.85 | 15.16 | 15.16
4.7 | 穿刺线夹 | 个 | 3710 | 3693 | 3693 | 4.08 | 3.69 | 3.69
4.8 | 主电缆 | m | 180 | 180 | 180 | 18 | 17.1 | 17.1
4.9 | 辅材 | 批 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4
4.1 | 灯具安装 | 套 | 12768 | 12768 | 12768 | 6.16 | 5.03 | 5.03
4.11 | 电缆直埋敷设 | m | 80 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
5 | 地源热泵系统 |  |  |  |  | 615.62 | 594.86 | 594.86
5.1 | 主机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 77.28 | 76.4 | 76.4
5.2 | 空调侧循环水泵 | 台 | 3 | 3 | 3 | 4.08 | 3.9 | 3.9
5.3 | 地源侧循环水泵 | 台 | 3 | 3 | 3 | 4.65 | 4.5 | 4.5
5.4 | 水处理器 软水机 | 个 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | 1.9 | 1.9
5.5 | 定压补水装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3.06 | 3 | 3
5.6 | 冷热切换电动蝶阀 | 套 | 8 | 8 | 8 | 15.6 | 15 | 15
5.7 | 电动二通阀 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.1 | 5.8 | 5.8
5.8 | 能量计 | 套 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 3.61 | 3.61
5.9 | 静态平衡阀 | 只 | 8 | 8 | 8 | 6.43 | 6.15 | 6.15
5.1 | 集分水器 | 套 | 4 | 4 | 4 | 11.2 | 10.7 | 10.7
5.11 | 机房管道 | 式 | 1 | 1 | 1 | 28 | 27.1 | 27.1
5.12 | 大棚供暖主管 | 式 | 1 | 1 | 1 | 42 | 40 | 40
5.13 | 阀门 | 式 | 86 | 86 | 86 | 14.19 | 14 | 14
5.14 | 管道保温 | 式 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 3.1 | 3.1
5.15 | 地源井 | 口 | 420 | 420 | 420 | 210 | 202 | 202
5.16 | PE分水器 | 个 | 9 | 9 | 9 | 7.38 | 7.1 | 7.1
5.17 | PE集水器 | 个 | 9 | 9 | 9 | 7.38 | 7.1 | 7.1
5.18 | 风机盘管 | 台 | 142 | 142 | 142 | 68.16 | 66 | 66
5.19 | 二次泵系统 | 台 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27.1 | 27.1
5.2 | 水泵变频配电柜 | 套 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14.5 | 14.5
5.21 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 5.6 | 5.6
5.22 | 地源井温检测 | 套 | 4 | 4 | 4 | 8.4 | 8.1 | 8.1
5.23 | 软件，软件编程及调试 | 项 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.9 | 3.9
5.24 | 电线电缆 | 套 | 1 | 1 | 1 | 40 | 38.3 | 38.3
6 | 管理及展示系统 |  |  |  |  | 26.09 | 25.61 | 25.61
6.1 | 气象站 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 0.7 | 0.7
6.2 | 集成传感器 | 套 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2
6.3 | 6参数多色彩悬挂式数字显示屏 | 套 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6
6.4 | 球形摄像机 | 套 | 4 | 4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2
6.5 | 45°枪机监控摄像机 | 套 | 4 | 4 | 1 | 0.48 | 0.6 | 0.6
6.6 | 控制中心 |  |  |  |  | 18.96 | 18.61 | 18.61
6.6.1 | 点阵式大屏幕LED显示屏(尺寸：2100*1850） | 套 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 3 | 3
6.6.2 | LED屏实时控制软件平台 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5
6.6.3 | 物联网系统网站/云平台 | 套 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5
6.6.4 | 液晶显示器拼接墙，46英寸窄边 | 台 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 6 | 6
6.6.5 | 全智能视频矩阵分配系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 1.8
6.6.6 | 视频分配器+视频延长线 | 套 | 4 | 4 | 4 | 0.32 | 0.36 | 0.36
6.6.7 | 32路硬盘录像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.5
6.6.8 | 液晶显示器(配套录像机） | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 0.2 | 0.2
6.6.9 | 3T硬盘(配套数字录像机） | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 0.15 | 0.15
6.6.10 | 工业级千兆交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.1 | 0.1
6.6.11 | 整体工业控制机柜 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5
6.6.12 | 工业操作台 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1
6.7 | 农业物联网信息系统、手机APP系统、短信应急报警系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.35 | 1.35
6.8 | 线缆铺设 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.65
6.9 | 设备安装、系统调试费用 | 批 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7
二 | 基础设施 |  |  |  |  | 274.57 | 288.59 | 288.59
1 | 玻璃温室内道路 | ㎡ | 517.5 | 807.5 | 156% | 9.32 | 14.94 | 14.94
2 | 玻璃温室混凝土明沟 | m | 480 | 450 | 93.75% | 10.56 | 10.17 | 10.17
3 | 风淋消毒装置 | 套 | 1 | 1 | 100% | 5 | 4.5 | 4.5
4 | 自来水增容费 | m3/h | 20 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0
5 | 电力增容费 | kVA | 2385.33 | 2500 | 104.8% | 239.96 | 251.5 | 251.5
6 | 场地整理 | ㎡ | 15452 | 15452 | 100% | 7.73 | 7.48 | 7.48
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 154 | 119.5 | 119.5
合计 | [5 empty] | 2715.05 | 2644.95 | 2644.95
附件2
光明食品集团种苗生产基地改扩建二期项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 温室改造 |  |  |  |  | 249.42 | 248.21 | 248.21
1 | 苗床 | ㎡ | 9500 | 9500 | 9500 | 142.5 | 141.78 | 141.78
2 | 混凝土路面 | ㎡ | 810 | 810 | 810 | 9.72 | 9.69 | 9.69
3 | 内部二层保温框架 | ㎡ | 10800 | 10800 | 10800 | 21.6 | 21.97 | 21.97
4 | 热镀锌翅片加温管 | m | 6100 | 5960 | 5960 | 51.85 | 50.66 | 50.66
5 | 热镀锌加温主管道 | m | 780 | 780 | 780 | 12.48 | 12.64 | 12.64
6 | 304不锈钢球阀 | 个 | 50 | 50 | 50 | 0.75 | 0.75 | 0.75
7 | 热镀锌弯头 | 个 | 100 | 100 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.5
8 | 伸缩软接头 | 个 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5
9 | 加温系统其他配件 | 批 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92
10 | 地布 | ㎡ | 9500 | 9500 | 9500 | 7.6 | 7.8 | 7.8
二 | 发芽室 |  |  |  |  | 44.7 | 45.53 | 45.53
1 | 钢板地坪 | ㎡ | 600 | 600 | 600 | 22.8 | 23.63 | 23.63
2 | 发芽室彩钢板 | ㎡ | 180 | 180 | 180 | 7.2 | 7.21 | 7.21
3 | 发芽室空调 | 台 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11.99 | 11.99
4 | 加湿器 | 台 | 3 | 3 | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.95
5 | 补光灯 | 台 | 75 | 75 | 75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
三 | 灌溉设备 |  |  |  |  | 44.38 | 44.97 | 44.97
1 | 水泵 | 台 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7
2 | 水泵变频控制器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
3 | 灌溉水管 | m | 300 | 272 | 272 | 0.78 | 0.71 | 0.71
4 | 管道配件 | 批 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.38 | 0.38
5 | 育苗浇水车 | 套 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40.68 | 40.68
四 | 电控系统 |  |  |  |  | 3 | 2.82 | 2.82
1 | 电控系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.82 | 2.82
五 | 辅助设备 |  |  |  |  | 132.6 | 114.06 | 114.06
1 | 发芽车 | 台 | 70 | 70 | 70 | 12.6 | 12.6 | 12.6
2 | 播种流水线 | 套 | 1 | 1 | 1 | 120 | 101.46 | 101.46
2.1 | 穴盘填充机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 28 | 23.67 | 23.67
2.2 | 清扫单元 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2.96 | 2.96
2.3 | 压孔单元 | 个 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8.46 | 8.46
2.4 | 播种机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 30 | 25.37 | 25.37
2.5 | 播种滚筒 | 个 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 11.41 | 11.41
2.6 | 覆盖单元 | 台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6.76 | 6.76
2.7 | 浇灌单元 | 台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8.46 | 8.46
2.8 | 带式传送带 | 台 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14.37 | 14.37
六 | 二类费用 |  |  |  |  | 20 | 10.96 | 10.96
合计 | [5 empty] | 494.1 | 466.55 | 466.55
附件3
上海市海丰水产智能养殖技术集成示范区建设项目 建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 设施建设 |  |  |  |  | 104.9 | 95.03 | 95.03
1 | 料塔基座浇筑 | 座 | 90 | 90 | 90 | 45 | 38.93 | 38.93
2 | 无线控制柜基座浇筑 | 座 | 330 | 330 | 330 | 9.9 | 9.9 | 9.9
3 | 12芯铠装光缆铺设 | km | 18 | 17 | 17 | 27 | 25.5 | 25.5
4 | 6芯铠装 | km | 20 | 18 | 18 | 23 | 20.7 | 20.7
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 1759.9 | 1643.79 | 1507.29
1 | 智能投饲系统（风力式自动投饲机） | 套 | 90 | 90 | 90 | 585 | 549.9 | 549.9
2 | 增氧机无线控制系统 | 套 | 330 | 330 | 330 | 478.5 | 422.4 | 422.4
3 | 环境监测系统 |  |  |  | 0 | 322 | 250.8 | 250.8
3.1 | 双参数水质在线分析仪 | 套 | 90 | 90 | 90 | 270 | 189 | 189
3.2 | 多参数化学分析仪 | 套 | 1 | 1 | 1 | 50 | 58 | 58
3.3 | 小型气象站 | 套 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 3.8
4 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 113.4 | 100.3 | 100.3
4.1 | 摄像机室外立杆 | 个 | 90 | 90 | 90 | 13.5 | 27 | 27
4.2 | 红外摄像头枪型 | 套 | 270 | 270 | 270 | 86.4 | 62.1 | 62.1
4.3 | 单模光纤收发器 | 套 | 90 | 90 | 90 | 9 | 7.6 | 7.6
4.4 | 安装及辅材 | 批 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.6 | 3.6
5 | 机房 |  |  |  |  | 201 | 128.44 | 128.44
5.1 | 环控设备 |  |  |  |  | 15 | 9 | 9
| 不间断电源 | 套 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5.5 | 5.5
| 空调 | 台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.5 | 3.5
5.2 | IT 设备 |  |  |  |  | 129 | 95.34 | 95.34
| 服务器 | 台 | 6 | 6 | 6 | 60 | 35.64 | 35.64
| 存储系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 35 | 30.5 | 30.5
| 机柜 | 套 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5
| 核心防火墙 | 套 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6
| 网络交换机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.2 | 1.2
| 光纤交换机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21.5 | 21.5
| 系统集成及辅材 | 套 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0
5.3 | 基础软件 |  |  |  | 0 | 16 | 4.1 | 4.1
| 数据库软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 0.8
| 操作系统 | 套 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 1.2 | 1.2
| 数据备份恢复软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.2 | 1.2
| 服务器防病毒软件 | 套 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 0.9 | 0.9
5.4 | 展示设备 |  |  |  |  | 41 | 20 | 20
| 中央控制台 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3
| 液晶拼接屏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 35 | 17 | 17
6 | 各区控制台 |  |  |  |  | 60 | 55.45 | 55.45
6.1 | 工业计算机 | 台 | 10 | 10 | 10 | 20 | 19.5 | 19.5
6.2 | 专用监控软件 | 套 | 5 | 5 | 5 | 25 | 24.4 | 24.4
6.3 | 显示器 | 台 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1.8 | 1.8
6.4 | 网络交换机 | 台 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.4 | 2.4
6.5 | UPS 电源 | 套 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2.9 | 2.9
6.6 | 空调 | 台 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.85 | 1.85
6.7 | 操作台 | 套 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1
6.8 | 机柜 | 套 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.6
6.9 | 辅材 | 批 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
7 | 物联网平台 | 套 |  |  | 0 | 0 | 136.5 | 0
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 100 | 80.99 | 80.99
合计 | [5 empty] | 1964.8 | 1819.81 | 1683.31
附件4
川东循环农业生产能力提升项目建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
一 | 设施建设 |  |  |  |  | 1343.21 | 1303.32 | 1303.32
1 | 肥水泵站及还田管网 |  |  |  |  | 592.1 | 604.26 | 604.26
1.1 | 泵站 | 座 | 2 | 2 | 2 | 42.62 | 64.41 | 64.41
1.2 | 还田管道 | m | 10460 | 10677 | 10677 | 475.93 | 465.22 | 465.22
1.3 | 闸阀井 | 座 | 65 | 65 | 65 | 73.55 | 74.63 | 74.63
2 | 设施蔬菜基地 |  |  |  |  | 666.12 | 611.85 | 611.85
2.1 | 连栋大棚 | ㎡ | 5760 | 5760 | 5760 | 86.4 | 127.15 | 127.15
2.2 | 湿帘风机系统 | ㎡ | 5760 | 5760 | 5760 | 11.52
2.3 | 外遮阳系统 | ㎡ | 5760 | 5760 | 5760 | 25.92
2.4 | 8 米单体棚 | ㎡ | 41779.2 | 41779.2 | 41779.2 | 242.32 | 239.42 | 239.42
2.5 | 棚内微喷系统 | ㎡ | 47539.2 | 47539.2 | 47539.2 | 61.8 | 43.28 | 43.28
2.6 | 主干道水泥路 | ㎡ | 2960 | 3038.4 | 3038.4 | 53.28 | 48.28 | 48.28
2.7 | 田间水泥路 | ㎡ | 3816 | 3626.1 | 3626.1 | 49.61 | 33.58 | 33.58
2.8 | 大棚内水泥路 | ㎡ | 172.8 | 134.4 | 134.4 | 2.25 | 1.85 | 1.85
2.9 | 水泥明沟 | m | 4668 | 3910.6 | 3910.6 | 84.02 | 67.73 | 67.73
2.1 | 蔬菜基地围栏 | m | 2450 | 2445 | 2445 | 49 | 50.56 | 50.56
3 | 有机肥升级 |  |  |  |  | 84.99 | 87.21 | 87.21
3.1 | 发酵槽墙体 | m³ | 261 | 299.15 | 299.15 | 60.03 | 63.2 | 63.2
3.2 | 发酵槽地坪 | m³ | 1200 | 1390 | 1390 | 24.96 | 24.01 | 24.01
二 | 设备采购 |  |  |  |  | 418 | 421.22 | 421.22
1 | 膜堆肥成套设备 |  |  |  |  | 418 | 421.22 | 421.22
1.1 | 戈尔膜 | 套 | 3 | 3 | 3 | 194.01 | 421.22 | 421.22
1.2 | 通风系统（鼓风机、通风管道、水风井） | 套 | 3 | 3 | 3 | 62.32
1.3 | 控制系统（含温度、湿度传感器） | 套 | 3 | 3 | 3 | 44.09
1.4 | 半自动卷膜机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 53.89
1.5 | 专用堆肥软件及设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 63.69
三 | 二类费用 |  |  |  |  | 20 | 39.6 | 39.6
合计 | [5 empty] | 1781.21 | 1764.14 | 1764.14
附件5
上海大瀛食品有限公司肉鸡产业提升配套设施工程项目 建设计划及投资执行情况表
序号 | 名称 | 计量单位 | 建设情况 |  |  | 投资额（万元）
|  |  | 计划数 | 完成数 | 结算数 | 计划数 | 完成数 | 结算数
— | 平养鸡舍建设项目 |  |  |  |  | 201.44 | 191.03 | 191.03
（一） | 设施建设 |  |  |  |  | 197.9 | 187.49 | 187.49
1 | 平养鸡舍臭气处理设施 | 栋 | 7 | 7 | 7 | 196.25 | 187.49 | 187.49
1.1 | 填料 | m³ | 345 | 142 | 142 | 31.05 | 32.19 | 32.19
1.2 | 循环泵 | 台 | 14 | 14 | 14 | 2.1 | 2.1 | 2.1
1.3 | 低温等离子体系统 | 项 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1.4 | 水管及喷淋系统等 | 项 | 7 | 7 | 7 | 52.5 | 52.5 | 52.5
1.5 | 风管及排气筒等 | 项 | 7 | 4 | 4 | 23.1 | 13.2 | 13.2
1.6 | 钢隔断等材料 | 项 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21
1.7 | 控制系统 | 项 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | 17.5 | 17.5
1.8 | 防渗防腐等费用 | 项 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | 17.5 | 17.5
1.9 | 土建等其他费用 | 项 | 7 | 7 | 7 | 24.5 | 24.5 | 24.5
2 | 锅炉、热风炉排气设施 | 套 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
（二） | 设备釆购 |  |  |  |  | 3.54 | 3.54 | 3.54
1 | 污水处理站废气处理设施 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 3.54
1.1 | 引风机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05
1.2 | 活性炭 | m³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.49 | 0.49 | 0.49
1.3 | 风管等其他 | 项 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
二 | 笼养鸡舍建设项目 |  |  |  | 0 | 161.54 | 148.81 | 148.81
（一） | 设施建设 |  |  |  | 0 | 158 | 145.27 | 145.27
1 | 笼养鸡舍臭气处理设施 | 栋 | 5 | 5 | 100% | 156.35 | 143.6 | 143.6
1.1 | 填料 | m³ | 315 | 120 | 38.1% | 28.35 | 27.2 | 27.2
1.2 | 循环泵 | 台 | 10 | 10 | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.3 | 低温等离子体系统 | 项 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 5
1.4 | 水管及喷淋系统等 | 项 | 5 | 5 | 100% | 42.5 | 42.5 | 42.5
1.5 | 风管及排气筒等 | 项 | 5 | 3 | 60% | 16.5 | 9.9 | 9.9
1.6 | 钢隔断等材料 | 项 | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 15
1.7 | 控制系统 | 项 | 5 | 5 | 100% | 15 | 12.5 | 12.5
1.8 | 防渗防腐等费用 | 项 | 5 | 5 | 100% | 15 | 12.5 | 12.5
1.9 | 土建等其他费用 | 项 | 5 | 5 | 100% | 17.5 | 17.5 | 17.5
2 | 锅炉、热风炉排气设备 | 套 | 1 | 1 | 100% | 1.65 | 1.67 | 1.67
（二） | 设备采购 |  |  |  |  | 3.54 | 3.54 | 3.54
1 | 污水处理站废气处理设施 | 套 | 1 | 1 | 100% | 3.54 | 3.54 | 3.54
1.1 | 引风机 | 台 | 1 | 1 | 100% | 1.05 | 1.05 | 1.05
1.2 | 活性炭 | m³ | 1.2 | 1.2 | 100% | 0.49 | 0.49 | 0.49
1.3 | 风管等其他 | 项 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2
三 | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 34.52 | 33.95 | 33.95
合计 | [5 empty] | 397.5 | 373.79 | 373.79