## Sheet1
序号 | 建设内容 | 单位 | 评审概算 |  |  | 修改后概算 |  |  | 数量增减 | 金额增减（万元） | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 概算金额 （万元） | 数量 | 单价（元） | 概算金额 （万元）
一 | 工程费用 |  |  |  | 2310.1585 |  |  | 1982.1007 |  | -328.0578
| 1#分区 |  |  |  | 546.8342 |  |  | 491.8336 |  | -55.0006
（一） | 排水工程 |  |  |  | 106.6588 |  |  | 94.9314 |  | -11.7274
1 | 排水沟 | m | 1918 | 408.62 | 78.3733 | 2047 | 344.19 | 70.4557 | 129 | -7.9176
2 | 支撑板 | 块 |  |  |  | 410 | 88.27 | 3.6191 | 410 | 3.6191
3 | 过沟板 | 块 | 39 | 2717.52 | 10.5983 | 41 | 2717.52 | 11.1418 | 2 | 0.5435
4 | 排水涵 | 座 | 15 | 2818.86 | 4.2283 | 17 | 2818.86 | 4.7921 | 2 | 0.56377
5 | 农沟出水口 | 个 | 240 | 104.96 | 2.519 | 256 | 104.96 | 2.687 | 16 | 0.16794
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 | 11 | 9945.33 | 10.9399 | 1 | 9945.33 | 0.99453 | -10 | -9.9453
8 | 拆除原有排水沟 | m |  |  |  | 110 | 112.84 | 1.2412 | 110 | 1.2412
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 292.4518 |  |  | 274.8581 |  | -17.5937
1 | 泵站工程 |  |  |  | 82.6468 |  |  | 79.9342 | 0 | -2.7125
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 279567.77 | 27.9568 | 1 | 278842.48 | 27.8842 | 0 | -0.072529
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 362000 | 36.2 | 1 | 335600 | 33.56 | 0 | -2.64
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49 | 1 | 14900 | 1.49 | 0 | 0
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12 | 40 | 3000 | 12 | 0 | 0
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5 | 1 | 50000 | 5 | 0 | 0
2 | PE管 | m | 2372 |  | 43.7416 | 3058 |  | 71.4662 | 686 | 27.7246
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 432 | 92.1 | 3.9787 | 100 | 91.85 | 0.9185 | -332 | -3.0602
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 320 | 119.46 | 3.8227 | 322 | 119.14 | 3.8363 | 2 | 0.013588
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 533 | 142.32 | 7.5857 | 825 | 141.94 | 11.7101 | 292 | 4.1244
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 548 | 171.12 | 9.3774 | 288 | 170.66 | 4.915 | -260 | -4.4624
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m |  |  |  | 216 | 194.27 | 4.1962 | 216 | 4.1962
2.6 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 539 | 352.08 | 18.9771 | 1307 | 351.11 | 45.8901 | 768 | 26.913
3 | 倒虹吸 | m | 102 |  | 21.9025 | 174 |  | 40.455 | 72 | 18.5525
3.1 | dn140PE管倒虹吸 | m | 25 | 1600 | 4 | 0 | 1600 | 0 | -25 | -4
3.2 | dn225PE管倒虹吸 | m | 77 | 2325 | 17.9025 | 174 | 2325 | 40.455 | 97 | 22.5525
4 | 闸阀井 | 座 | 18 |  | 3.57 | 18 |  | 3.82 | 0 | 0.25
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 4 | 1600 | 0.64 | 2 | 1600 | 0.32 | -2 | -0.32
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 4 | 1700 | 0.68 | 4 | 1700 | 0.68 | 0 | 0
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 5 | 2100 | 1.05 | 7 | 2100 | 1.47 | 2 | 0.42
4.4 | dn140闸阀井 | 座 | 5 | 2400 | 1.2 | 2 | 2400 | 0.48 | -3 | -0.72
4.5 | dn160闸阀井 | 座 |  |  |  | 2 | 2600 | 0.52 | 2 | 0.52
4.6 | dn225闸阀井 | 座 |  |  |  | 1 | 3500 | 0.35 | 1 | 0.35
5 | 泄水井 | 座 | 18 |  | 9.65 | 18 |  | 10.32 | 0 | 0.67
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 4 | 4000 | 1.6 | 2 | 4000 | 0.8 | -2 | -0.8
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 4 | 5000 | 2 | 4 | 5000 | 2 | 0 | 0
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 5 | 5800 | 2.9 | 7 | 5800 | 4.06 | 2 | 1.16
5.4 | dn140泄水井 | 座 | 5 | 6300 | 3.15 | 2 | 6300 | 1.26 | -3 | -1.89
5.5 | dn160泄水井 | 座 |  |  |  | 2 | 7000 | 1.4 | 2 | 1.4
5.6 | dn225泄水井 | 座 |  |  |  | 1 | 8000 | 0.8 | 1 | 0.8
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 97 | 280 | 2.716 | 107 | 780 | 8.346 | 10 | 5.63
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 5 | 5600 | 2.8 | 10 | 2000 | 2 | 5 | -0.8
8 | dn225镀锌钢管 | m | 14 | 850 | 1.19 | 14 | 850 | 1.19 | 0 | 0
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 11 | 30000 | 33 | 14 | 6000 | 8.4 | 3 | -24.6
10 | 修复工程 | m | 650 |  | 90.0102 | 764 |  | 47.361 | 114 | -42.6492
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m | 150 | 1536.26 | 23.0439 | 0 | 1540.09 | 0 | -150 | -23.0439
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 200 | 1234.19 | 24.6838 | 30 | 1236.33 | 3.709 | -170 | -20.9748
10.3 |  |  | 300 | 1198.09 | 35.9427 |  |  |  | -300 | -35.9427
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m |  |  |  | 493 | 605.26 | 29.8393 | 493 | 29.8393
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m |  |  |  | 241 | 402.64 | 9.7036 | 241 | 9.7036
10.6 | 出水口 | 个 | 57 | 1112.25 | 6.3398 | 37 | 1110.57 | 4.1091 | -20 | -2.2307
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.2247 |  |  | 1.5656 | 0 | 0.34092
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1732.28 | 0.17323 | 1 | 1727.33 | 0.17273 | 0 | -0.000495
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5764.83 | 0.57648 | 1 | 5750.2 | 0.57502 | 0 | -0.001463
11.4 | 标示桩 | 个 | 4 | 575.2 | 0.23008 | 10 | 573.65 | 0.57365 | 6 | 0.34357
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
（三） | 道路工程 |  |  |  | 123.6536 |  |  | 112.7341 | 0 | -10.9194
1 | 新建道路3m宽 | m2 | 3348 | 351.05 | 117.5315 | 3582 | 300.49 | 107.6355 | 234 | -9.896
2 | 道路修复 | m2 | 175 | 349.83 | 6.122 | 175 | 291.35 | 5.0986 | 0 | -1.0234
（四） | 土地平整 | 亩 | 240.7 | 1000 | 24.07 | 185.8 | 500 | 9.29 | -54.9 | -14.78
| 2#分区 |  |  |  | 649.7183 |  |  | 578.5017 | 0 | -71.2165
（一） | 排水工程 |  |  |  | 109.1509 |  |  | 88.0967 | 0 | -21.0542
1 | 排水沟 | m | 1965 | 408.62 | 80.2938 | 1793 | 344.19 | 61.7133 | -172 | -18.5806
2 | 支撑板 | 块 |  |  |  | 359 | 88.27 | 3.1689 | 359 | 3.1689
3 | 过沟板 | 块 | 66 | 2717.52 | 17.9356 | 36 | 2717.52 | 9.7831 | -30 | -8.1526
4 | 排水涵 | 座 | 19 | 2818.86 | 5.3558 | 17 | 2818.86 | 4.7921 | -2 | -0.56377
5 | 农沟出水口 | 个 | 246 | 104.96 | 2.582 | 224 | 104.96 | 2.3511 | -22 | -0.23091
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 | 3 | 9945.33 | 2.9836 | 2 | 9945.33 | 1.9891 | -1 | -0.99453
8 | 拆除原有排水沟 | m |  |  |  | 381 | 112.84 | 4.2992 | 381 | 4.2992
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 384.6024 |  |  | 364.5919 | 0 | -20.0105
1 | 泵站工程 |  |  |  | 82.6468 |  |  | 79.9342 | 0 | -2.7125
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 279567.77 | 27.9568 | 1 | 278842.48 | 27.8842 | 0 | -0.072529
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 362000 | 36.2 | 1 | 335600 | 33.56 | 0 | -2.64
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49 | 1 | 14900 | 1.49 | 0 | 0
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12 | 40 | 3000 | 12 | 0 | 0
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5 | 1 | 50000 | 5 | 0 | 0
2 | PE管 | m | 3650 |  | 81.1082 | 4307 |  | 123.1236 | 657 | 42.0154
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 451 | 92.1 | 4.1537 | 112 | 91.85 | 1.0287 | -339 | -3.125
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 457 | 119.46 | 5.4593 | 97 | 119.14 | 1.1557 | -360 | -4.3037
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 615 | 142.32 | 8.7527 | 364 | 141.94 | 5.1666 | -251 | -3.5861
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m |  |  |  | 367 | 170.66 | 6.2632 | 367 | 6.2632
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 442 | 194.8 | 8.6102 | 674 | 194.27 | 13.0938 | 232 | 4.4836
2.6 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 674 | 275.03 | 18.537 | 875 | 274.26 | 23.9977 | 201 | 5.4607
2.7 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 1011 | 352.08 | 35.5953 | 396 | 351.11 | 13.904 | -615 | -21.6913
2.8 | dn250PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m |  |  |  | 1422 | 411.49 | 58.5139 | 1422 | 58.5139
3 | 倒虹吸 | m | 50 |  | 34.6325 | 254 |  | 64.025 | 204 | 29.3925
3.1 | dn90PE管倒虹吸 | m | 25 | 1000 | 2.5 | 0 | 1000 | 0 | -25 | -2.5
3.2 | dn125PE管倒虹吸 | m | 25 | 1450 | 3.625 | 0 | 1450 | 0 | -25 | -3.625
3.3 | dn160PE管倒虹吸 | m | 26 | 1800 | 4.68 | 0 | 1800 | 0 | -26 | -4.68
3.4 | dn200PE管倒虹吸 | m | 26 | 2100 | 5.46 | 26 | 2100 | 5.46 | 0 | 0
3.5 | dn225PE管倒虹吸 | m | 79 | 2325 | 18.3675 | 26 | 2325 | 6.045 | -53 | -12.3225
3.6 | dn250PE管倒虹吸 | m |  |  |  | 202 | 2600 | 52.52 | 202 | 52.52
4 | 闸阀井 | 座 | 19 |  | 3.91 | 19 |  | 4.78 | 0 | 0.87
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 4 | 1600 | 0.64 | 2 | 1600 | 0.32 | -2 | -0.32
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 5 | 1700 | 0.85 | 1 | 1700 | 0.17 | -4 | -0.68
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 6 | 2100 | 1.26 | 4 | 2100 | 0.84 | -2 | -0.42
4.4 | dn140闸阀井 | 座 |  |  |  | 3 | 2400 | 0.72 | 3 | 0.72
4.5 | dn160闸阀井 | 座 | 2 | 2600 | 0.52 | 3 | 2600 | 0.78 | 1 | 0.26
4.6 | dn200闸阀井 | 座 | 2 | 3200 | 0.64 | 5 | 3200 | 1.6 | 3 | 0.96
4.7 | dn225闸阀井 | 座 |  |  |  | 1 | 3500 | 0.35 | 1 | 0.35
5 | 泄水井 | 座 | 19 |  | 10.48 | 19 |  | 12.16 | 0 | 1.68
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 4 | 4000 | 1.6 | 2 | 4000 | 0.8 | -2 | -0.8
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 5 | 5000 | 2.5 | 1 | 5000 | 0.5 | -4 | -2
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 6 | 5800 | 3.48 | 4 | 5800 | 2.32 | -2 | -1.16
5.4 | dn140泄水井 | 座 |  |  |  | 3 | 6300 | 1.89 | 3 | 1.89
5.5 | dn160泄水井 | 座 | 2 | 7000 | 1.4 | 3 | 7000 | 2.1 | 1 | 0.7
5.6 | dn200泄水井 | 座 | 2 | 7500 | 1.5 | 5 | 7500 | 3.75 | 3 | 2.25
5.7 | dn225泄水井 | 座 |  |  |  | 1 | 8000 | 0.8 | 1 | 0.8
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 140 | 280 | 3.92 | 160 | 780 | 12.48 | 20 | 8.56
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 7 | 5600 | 3.92 | 10 | 2000 | 2 | 3 | -1.92
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57 | 42 | 850 | 3.57 | 0 | 0
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 14 | 30000 | 42 | 20 | 6000 | 12 | 6 | -30
10 | 修复工程 | m | 850 |  | 116.5575 | 805 |  | 48.6666 | -45 | -67.8909
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m | 150 | 1536.26 | 23.0439 |  |  |  | -150 | -23.0439
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 300 | 1234.19 | 37.0257 | 30 | 1236.33 | 3.709 | -270 | -33.3167
10.3 | dn500钢筋混凝土管 |  | 400 | 1198.09 | 47.9236 |  |  |  | -400 | -47.9236
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 465 | 605.26 | 28.1446 | 465 | 28.1446
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 310 | 402.64 | 12.4818 | 310 | 12.4818
10.6 | 出水口 | 个 | 77 | 1112.25 | 8.5643 | 39 | 1110.57 | 4.3312 | -38 | -4.2331
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.8574 |  |  | 1.8524 | 0 | -0.004979
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1732.28 | 0.17323 | 1 | 1727.33 | 0.17273 | 0 | -0.000495
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5764.83 | 0.57648 | 1 | 5750.2 | 0.57502 | 0 | -0.001463
11.4 | 标示桩 | 个 | 15 | 575.2 | 0.8628 | 15 | 573.65 | 0.86047 | 0 | -0.002325
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
（三） | 道路工程 |  |  |  | 123.0949 |  |  | 116.5131 | 0 | -6.5818
1 | 新建道路3m宽 | m2 | 3357 | 351.05 | 117.8475 | 3732 | 300.49 | 112.1429 | 375 | -5.7046
2 | 道路修复 | m2 | 150 | 349.83 | 5.2474 | 150 | 291.35 | 4.3703 | 0 | -0.8772
（四） | 土地平整 | 亩 | 328.7 | 1000 | 32.87 | 186.4 | 500 | 9.32 | -142.3 | -23.55
| 3#分区 |  |  |  | 407.4151 |  |  | 385.0815 | 0 | -22.3337
（一） | 排水工程 |  |  |  | 56.4716 |  |  | 67.0521 | 0 | 10.5805
1 | 排水沟 | m | 1034 | 408.62 | 42.2513 | 1037 | 344.19 | 35.6925 | 3 | -6.5588
2 | 支撑板 | 块 |  |  | 0 | 208 | 88.27 | 1.836 | 208 | 1.836
3 | 过沟板 | 块 | 21 | 2717.52 | 5.7068 | 21 | 2717.52 | 5.7068 | 0 | 0
4 | 排水涵 | 座 | 2 | 2818.86 | 0.56377 | 17 | 2818.86 | 4.7921 | 15 | 4.2283
5 | 农沟出水口 | 个 | 130 | 104.96 | 1.3645 | 130 | 104.96 | 1.3645 | 0 | 0
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 |  |  |  | 2 | 9945.33 | 1.9891 | 2 | 1.9891
7 | 过路搭板涵3*5 | 座 | 4 | 16463.12 | 6.5852 | 2 | 16463.12 | 3.2926 | -2 | -3.2926
8 | 拆除原有排水沟 | m |  |  | 0 | 1097 | 112.84 | 12.3785 | 1097 | 12.3785
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 197.9441 |  |  | 192.3668 | 0 | -5.5773
1 | 泵站工程 |  |  |  | 81.8768 |  |  | 79.3942 | 0 | -2.4825
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 279567.77 | 27.9568 | 1 | 278842.48 | 27.8842 | 0 | -0.072529
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 354300 | 35.43 | 1 | 330200 | 33.02 | 0 | -2.41
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49 | 1 | 14900 | 1.49 | 0 | 0
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12 | 40 | 3000 | 12 | 0 | 0
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5 | 1 | 50000 | 5 | 0 | 0
2 | PE管 | m | 1847 |  | 28.1989 | 1759 |  | 30.8558 | -88 | 2.6569
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 170 | 92.1 | 1.5657 | 77 | 91.85 | 0.70725 | -93 | -0.85845
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 801 | 119.46 | 9.5687 | 823 | 119.14 | 9.8052 | 22 | 0.23648
2.3 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 876 | 194.8 | 17.0645 | 402 | 194.27 | 7.8097 | -474 | -9.2548
2.4 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m |  |  |  | 457 | 274.26 | 12.5337 | 457 | 12.5337
4 | 闸阀井 | m | 13 |  | 2.37 | 12 |  | 2.21 | -1 | -0.16
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 2 | 1600 | 0.32 | 1 | 1600 | 0.16 | -1 | -0.16
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 9 | 1700 | 1.53 | 9 | 1700 | 1.53 | 0 | 0
4.3 | dn160闸阀井 | 座 | 2 | 2600 | 0.52 | 2 | 2600 | 0.52 | 0 | 0
5 | 泄水井 | 座 | 13 |  | 6.7 | 12 |  | 6.3 | -1 | -0.4
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 2 | 4000 | 0.8 | 1 | 4000 | 0.4 | -1 | -0.4
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 9 | 5000 | 4.5 | 9 | 5000 | 4.5 | 0 | 0
5.3 | dn160泄水井 | 座 | 2 | 7000 | 1.4 | 2 | 7000 | 1.4 | 0 | 0
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 73 | 280 | 2.044 | 72 | 780 | 5.616 | -1 | 3.572
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 4 | 5600 | 2.24 | 4 | 2000 | 0.8 | 0 | -1.44
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57 | 42 | 850 | 3.57 | 0 | 0
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 9 | 30000 | 27 | 9 | 6000 | 5.4 | 0 | -21.6
10 | 修复工程 | m | 300 |  | 42.7772 | 905 |  | 57.0567 | 605 | 14.2795
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m | 50 | 1536.26 | 7.6813 |  |  |  | -50 | -7.6813
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 100 | 1234.19 | 12.3419 | 60 | 1236.33 | 7.418 | -40 | -4.9239
10.3 | dn500钢筋混凝土管 |  | 150 | 1198.09 | 17.9714 |  |  |  | -150 | -17.9714
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 535 | 605.26 | 32.3814 | 535 | 32.3814
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 310 | 402.64 | 12.4818 | 310 | 12.4818
10.6 | 出水口 | 个 | 43 | 1112.25 | 4.7827 | 43 | 1110.57 | 4.7755 | 0 | -0.007224
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.1672 |  |  | 1.1641 | 0 | -0.003119
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1732.28 | 0.17323 | 1 | 1727.33 | 0.17273 | 0 | -0.000495
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5764.83 | 0.57648 | 1 | 5750.2 | 0.57502 | 0 | -0.001463
11.4 | 标示桩 | 个 | 3 | 575.2 | 0.17256 | 3 | 573.65 | 0.17209 | 0 | -0.000465
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
（三） | 道路工程 |  |  |  | 141.5294 |  |  | 125.6626 | 0 | -15.8668
1 | 新建道路5m宽 | m2 | 2833.1 | 340.86 | 96.569 | 1665 | 336.23 | 55.9823 | -1168.1 | -40.5868
2 | 道路拓宽（原3m宽，拓宽至5m宽） | m2 |  |  | 0 | 1300 | 298.68 | 38.8284 | 1300 | 38.8284
3 | 新建道路3m宽 | m2 | 1206 | 351.05 | 42.3366 | 954 | 300.49 | 28.6667 | -252 | -13.6699
4 | 道路修复 | m2 | 75 | 349.83 | 2.6237 | 75 | 291.35 | 2.1851 | 0 | -0.4386
（四） | 土地平整 | 亩 | 114.9 | 1000 | 11.49 |  |  |  | -114.9 | -11.49
| 4#分区 |  |  |  | 596.7854 |  |  | 436.7909 | 0 | -159.9945
（一） | 排水工程 |  |  |  | 124.8102 |  |  | 113.163 | 0 | -11.6472
1 | 排水沟 | m | 2490 | 408.62 | 101.7464 | 2490 | 344.19 | 85.7033 | 0 | -16.0431
2 | 支撑板 | 块 |  |  |  | 498 | 88.27 | 4.3958 | 498 | 4.3958
3 | 过沟板 | 块 | 50 | 2717.52 | 13.5876 | 50 | 2717.52 | 13.5876 | 0 | 0
4 | 排水涵 | 座 | 22 | 2818.86 | 6.2015 | 22 | 2818.86 | 6.2015 | 0 | 0
5 | 农沟出水口 | 个 | 312 | 104.96 | 3.2748 | 312 | 104.96 | 3.2748 | 0 | 0
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 394.2227 |  |  | 266.7684 | 0 | -127.4543
1 | 泵站工程 |  |  |  | 82.6468 |  |  | 79.9342 | 0 | -2.7125
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 279567.77 | 27.9568 | 1 | 278842.48 | 27.8842 | 0 | -0.072529
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 362000 | 36.2 | 1 | 335600 | 33.56 | 0 | -2.64
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49 | 1 | 14900 | 1.49 | 0 | 0
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12 | 40 | 3000 | 12 | 0 | 0
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5 | 1 | 50000 | 5 | 0 | 0
2 | PE管 | m | 3473 |  | 75.5314 | 3498 |  | 85.848 | 25 | 10.3166
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 206 | 92.1 | 1.8973 | 236 | 91.85 | 2.1677 | 30 | 0.2704
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 406 | 119.46 | 4.8501 | 406 | 119.14 | 4.8371 | 0 | -0.012992
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 960 | 142.32 | 13.6627 | 373 | 141.94 | 5.2944 | -587 | -8.3684
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 155 | 171.12 | 2.6524 | 155 | 170.66 | 2.6452 | 0 | -0.00713
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 780 | 194.8 | 15.1944 | 482 | 194.27 | 9.3638 | -298 | -5.8306
2.6 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m |  |  |  | 863 | 274.26 | 23.6686 | 863 | 23.6686
2.7 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 427 | 352.08 | 15.0338 | 427 | 351.11 | 14.9924 | 0 | -0.041419
2.8 | dn250PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 539 | 412.63 | 22.2408 | 556 | 411.49 | 22.8788 | 17 | 0.63809
3 | 倒虹吸 | m | 83 |  | 33.185 | 177 |  | 38.58 | 94 | 5.395
3.1 | dn110PE管倒虹吸 | m | 28 | 1200 | 3.36 | 28 | 1200 | 3.36 | 0 | 0
3.2 | dn125PE管倒虹吸 | m | 55 | 1450 | 7.975 | 0 | 1450 | 0 | -55 | -7.975
3.3 | dn200PE管倒虹吸 | m |  |  |  | 55 | 2100 | 11.55 | 55 | 11.55
3.4 | dn225PE管倒虹吸 | m | 28 | 2325 | 6.51 | 28 | 2325 | 6.51 | 0 | 0
3.5 | dn250PE管倒虹吸 | m | 59 | 2600 | 15.34 | 66 | 2600 | 17.16 | 7 | 1.82
4 | 闸阀井 | 座 | 17 |  | 3.62 | 17 |  | 3.95 | 0 | 0.33
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 3 | 1600 | 0.48 | 3 | 1600 | 0.48 | 0 | 0
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 3 | 1700 | 0.51 | 3 | 1700 | 0.51 | 0 | 0
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 6 | 2100 | 1.26 | 3 | 2100 | 0.63 | -3 | -0.63
4.4 | dn140闸阀井 | 座 | 1 | 2400 | 0.24 | 1 | 2400 | 0.24 | 0 | 0
4.5 | dn160闸阀井 | 座 | 3 | 2600 | 0.78 | 3 | 2600 | 0.78 | 0 | 0
4.6 | dn200闸阀井 | 座 |  |  |  | 3 | 3200 | 0.96 | 3 | 0.96
4.7 | dn225闸阀井 | 座 | 1 | 3500 | 0.35 | 1 | 3500 | 0.35 | 0 | 0
5 | 泄水井 | 座 | 16 |  | 9.71 | 17 |  | 10.22 | 1 | 0.51
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 3 | 4000 | 1.2 | 3 | 4000 | 1.2 | 0 | 0
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 3 | 5000 | 1.5 | 3 | 5000 | 1.5 | 0 | 0
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 6 | 5800 | 3.48 | 3 | 5800 | 1.74 | -3 | -1.74
5.4 | dn140泄水井 | 座 | 1 | 6300 | 0.63 | 1 | 6300 | 0.63 | 0 | 0
5.5 | dn160泄水井 | 座 | 3 | 7000 | 2.1 | 3 | 7000 | 2.1 | 0 | 0
5.6 | dn200泄水井 | 座 |  |  |  | 3 | 7500 | 2.25 | 3 | 2.25
5.7 | dn225泄水井 | 座 | 1 | 8000 | 0.8 | 1 | 8000 | 0.8 | 0 | 0
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 162 | 280 | 4.536 | 164 | 780 | 12.792 | 2 | 8.256
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 4 | 5600 | 2.24 | 7 | 2000 | 1.4 | 3 | -0.84
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57 | 42 | 850 | 3.57 | 0 | 0
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 18 | 30000 | 54 | 21 | 6000 | 12.6 | 3 | -41.4
10 | 修复工程 | m | 900 |  | 124.0164 | 290 |  | 16.4806 | -610 | -107.5358
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m | 200 | 1536.26 | 30.7252 |  |  |  | -200 | -30.7252
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 300 | 1234.19 | 37.0257 | 30 | 1236.33 | 3.709 | -270 | -33.3167
10.3 | dn500钢筋混凝土管 | m | 400 | 1198.09 | 47.9236 |  |  |  | -400 | -47.9236
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 15 | 605.26 | 0.90789 | 15 | 0.90789
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 245 | 402.64 | 9.8647 | 245 | 9.8647
10.6 | 出水口 | 个 | 75 | 1112.25 | 8.3419 | 18 | 1110.57 | 1.999 | -57 | -6.3428
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.1672 |  |  | 1.3935 | 0 | 0.22634
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1732.28 | 0.17323 | 1 | 1727.33 | 0.17273 | 0 | -0.000495
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5764.83 | 0.57648 | 1 | 5750.2 | 0.57502 | 0 | -0.001463
11.4 | 标示桩 | 个 | 3 | 575.2 | 0.17256 | 7 | 573.65 | 0.40155 | 4 | 0.229
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1224.55 | 0.12245 | 1 | 1221.07 | 0.12211 | 0 | -0.000348
（三） | 道路工程 |  |  |  | 52.3324 |  |  | 44.7345 | 0 | -7.5979
2 | 新建道路3m宽 | m2 | 1416 | 351.05 | 49.7087 | 1416 | 300.49 | 42.5494 | 0 | -7.1593
3 | 道路修复 | m2 | 75 | 349.83 | 2.6237 | 75 | 291.35 | 2.1851 | 0 | -0.4386
（四） | 土地平整 | 亩 | 254.2 | 1000 | 25.42 | 242.5 | 500 | 12.125 | -11.7 | -13.295
| 5#分区 |  |  |  | 109.4056 |  |  | 89.893 | 0 | -19.5126
（一） | 水肥一体化 | 项 | 1 | 1049055.79 | 104.9056 | 1 | 770192.9 | 77.0193 | 0 | -27.8863
（二） | 修复工程 | m |  |  | 0 | 75 |  | 10.7037 | 75 | 10.7037
1 | dn800钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 60 | 1540.09 | 9.2405 | 60 | 9.2405
2 | dn600钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 0 | 1236.33 | 0 | 0 | 0
3 | dn450钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 15 | 605.26 | 0.90789 | 15 | 0.90789
4 | dn300钢筋混凝土管 | m |  |  | 0 | 0 | 402.64 | 0 | 0 | 0
5 | 出水口 | 个 |  |  | 0 | 5 | 1110.57 | 0.55529 | 5 | 0.55529
（三） | 土地平整 | 亩 | 45 | 1000 | 4.5 | 43.2 | 500 | 2.16 | -1.8 | -2.34
二 | 独立费用 |  |  |  | 255.36 |  |  | 222.05 |  | -33.31
1 | 前期工作费 |  |  |  | 23.1016 |  |  | 19.821 |  | -3.2806
2 | 监理费 |  |  |  | 78.0244 |  |  | 68.0986 |  | -9.9258
3 | 勘察费 |  |  |  | 45.5729 |  |  | 39.6022 |  | -5.9707
4 | 设计费 |  |  |  | 88.3463 |  |  | 76.7718 |  | -11.5745
4.1 | 基本设计费 |  |  |  | 74.8697 |  |  | 65.0608 |  | -9.8089
4.2 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 7.487 |  |  | 6.5061 |  | -0.98089
4.3 | 竣工图编制费 |  |  |  | 5.9896 |  |  | 5.2049 |  | -0.78471
5 | 工程量清单、标底编制费 |  |  |  | 7.6235 |  |  | 6.5409 |  | -1.0826
6 | 监理招标代理费 |  |  |  | 2.41 |  |  | 2.08 |  | -0.33
7 | 施工招标代理费 |  |  |  | 6.83 |  |  | 5.9 |  | -0.93
8 | 设计招标代理费 |  |  |  | 2.47 |  |  | 2.34 |  | -0.13
9 | 勘察招标代理费 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.9 |  | -0.09
三 | 供外电线 |  |  |  | 150 |  |  | 75 |  | -75
四 | 概算总投资 |  |  |  | 2715.52 |  |  | 2279.15 |  | -436.37

## 评审对照表
附件：
浦东新区航头镇长达村农田建设项目投资明细表
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 项目金额 （万元）
一 | 工程费用 | 亩 | 772.8 | 22901 | 1769.75
| 1#分区 | 亩 | 185.8 | 24536 | 455.88
（一） | 排水工程 |  |  |  | 94.93
1 | 排水沟 | m | 2047 | 344.19 | 70.46
2 | 支撑板 | 块 | 410 | 88.27 | 3.62
3 | 过沟板 | 块 | 41 | 2717.52 | 11.14
4 | 排水涵 | 座 | 17 | 2818.86 | 4.79
5 | 农沟出水口 | 个 | 256 | 104.96 | 2.69
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 | 1 | 9945.33 | 0.99
8 | 拆除原有排水沟 | m | 110 | 112.84 | 1.24
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 266.47
1 | 泵站工程 |  |  |  | 71.54
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 278842.48 | 27.88
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 251700 | 25.17
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5
2 | PE管 | m | 3058 |  | 71.47
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 100 | 91.85 | 0.92
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 322 | 119.14 | 3.84
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 825 | 141.94 | 11.71
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 288 | 170.66 | 4.92
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 216 | 194.27 | 4.2
2.6 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 1307 | 351.11 | 45.89
3 | 倒虹吸 | m | 174 |  | 40.46
3.1 | dn140PE管倒虹吸 | m | 0 | 1600 | 0
3.2 | dn225PE管倒虹吸 | m | 174 | 2325 | 40.46
4 | 闸阀井 | 座 | 18 |  | 3.82
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 2 | 1600 | 0.32
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 4 | 1700 | 0.68
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 7 | 2100 | 1.47
4.4 | dn140闸阀井 | 座 | 2 | 2400 | 0.48
4.5 | dn160闸阀井 | 座 | 2 | 2600 | 0.52
4.6 | dn225闸阀井 | 座 | 1 | 3500 | 0.35
5 | 泄水井 | 座 | 18 |  | 10.32
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 2 | 4000 | 0.8
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 4 | 5000 | 2
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 7 | 5800 | 4.06
5.4 | dn140泄水井 | 座 | 2 | 6300 | 1.26
5.5 | dn160泄水井 | 座 | 2 | 7000 | 1.4
5.6 | dn225泄水井 | 座 | 1 | 8000 | 0.8
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 107 | 780 | 8.35
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 10 | 2000 | 2
8 | dn225镀锌钢管 | m | 14 | 850 | 1.19
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 14 | 6000 | 8.4
10 | 修复工程 | m | 764 |  | 47.36
10.1 | dn600钢筋混凝土管 | m | 30 | 1236.33 | 3.71
10.2
10.3 | dn450钢筋混凝土管 | m | 493 | 605.26 | 29.84
10.4 | dn300钢筋混凝土管 | m | 241 | 402.64 | 9.7
10.5 | 出水口 | 个 | 37 | 1110.57 | 4.11
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.57
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1727.33 | 0.17
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5750.2 | 0.58
11.4 | 标示桩 | 个 | 10 | 573.65 | 0.57
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
（三） | 道路工程 |  |  |  | 85.17
1 | 新建道路3m宽 | m2 | 3582 | 228 | 81.67
2 | 道路修复 | m2 | 175 | 200 | 3.5
（四） | 土地平整 | 亩 | 185.8 | 500 | 9.29
| 2#分区 | 亩 | 186.4 | 28900 | 538.7
（一） | 排水工程 |  |  |  | 88.1
1 | 排水沟 | m | 1793 | 344.19 | 61.71
2 | 支撑板 | 块 | 359 | 88.27 | 3.17
3 | 过沟板 | 块 | 36 | 2717.52 | 9.78
4 | 排水涵 | 座 | 17 | 2818.86 | 4.79
5 | 农沟出水口 | 个 | 224 | 104.96 | 2.35
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 | 2 | 9945.33 | 1.99
8 | 拆除原有排水沟 | m | 381 | 112.84 | 4.3
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 356.2
1 | 泵站工程 |  |  |  | 71.54
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 278842.48 | 27.88
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 251700 | 25.17
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5
2 | PE管 | m | 4307 |  | 123.12
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 112 | 91.85 | 1.03
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 97 | 119.14 | 1.16
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 364 | 141.94 | 5.17
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 367 | 170.66 | 6.26
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 674 | 194.27 | 13.09
2.6 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 875 | 274.26 | 24
2.7 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 396 | 351.11 | 13.9
2.8 | dn250PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 1422 | 411.49 | 58.51
3 | 倒虹吸 | m | 254 |  | 64.03
3.1 | dn90PE管倒虹吸 | m | 0 | 1000 | 0
3.2 | dn125PE管倒虹吸 | m | 0 | 1450 | 0
3.3 | dn160PE管倒虹吸 | m | 0 | 1800 | 0
3.4 | dn200PE管倒虹吸 | m | 26 | 2100 | 5.46
3.5 | dn225PE管倒虹吸 | m | 26 | 2325 | 6.05
3.6 | dn250PE管倒虹吸 | m | 202 | 2600 | 52.52
4 | 闸阀井 | 座 | 19 |  | 4.78
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 2 | 1600 | 0.32
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 1 | 1700 | 0.17
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 4 | 2100 | 0.84
4.4 | dn140闸阀井 | 座 | 3 | 2400 | 0.72
4.5 | dn160闸阀井 | 座 | 3 | 2600 | 0.78
4.6 | dn200闸阀井 | 座 | 5 | 3200 | 1.6
4.7 | dn225闸阀井 | 座 | 1 | 3500 | 0.35
5 | 泄水井 | 座 | 19 |  | 12.16
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 2 | 4000 | 0.8
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 1 | 5000 | 0.5
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 4 | 5800 | 2.32
5.4 | dn140泄水井 | 座 | 3 | 6300 | 1.89
5.5 | dn160泄水井 | 座 | 3 | 7000 | 2.1
5.6 | dn200泄水井 | 座 | 5 | 7500 | 3.75
5.7 | dn225泄水井 | 座 | 1 | 8000 | 0.8
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 160 | 780 | 12.48
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 10 | 2000 | 2
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 20 | 6000 | 12
10 | 修复工程 | m | 805 |  | 48.67
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 30 | 1236.33 | 3.71
10.3 | dn500钢筋混凝土管
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m | 465 | 605.26 | 28.14
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m | 310 | 402.64 | 12.48
10.6 | 出水口 | 个 | 39 | 1110.57 | 4.33
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.85
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1727.33 | 0.17
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5750.2 | 0.58
11.4 | 标示桩 | 个 | 15 | 573.65 | 0.86
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
（三） | 道路工程 |  |  |  | 85.1
1 | 新建道路3m宽 | m2 | 3732 | 220 | 82.1
2 | 道路修复 | m2 | 150 | 200 | 3
（四） | 土地平整 | 亩 | 186.4 | 500 | 9.32
| 3#分区 | 亩 | 114.9 | 30013 | 344.85
（一） | 排水工程 |  |  |  | 67.05
1 | 排水沟 | m | 1037 | 344.19 | 35.69
2 | 支撑板 | 块 | 208 | 88.27 | 1.84
3 | 过沟板 | 块 | 21 | 2717.52 | 5.71
4 | 排水涵 | 座 | 17 | 2818.86 | 4.79
5 | 农沟出水口 | 个 | 130 | 104.96 | 1.36
6 | 过路搭板涵3*3 | 座 | 2 | 9945.33 | 1.99
7 | 过路搭板涵3*5 | 座 | 2 | 16463.12 | 3.29
8 | 拆除原有排水沟 | m | 1097 | 112.84 | 12.38
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 184.11
1 | 泵站工程 |  |  |  | 71.14
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 278842.48 | 27.88
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 247650 | 24.77
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5
2 | PE管 | m | 1759 |  | 30.86
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 77 | 91.85 | 0.71
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 823 | 119.14 | 9.81
2.3 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 402 | 194.27 | 7.81
2.4 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 457 | 274.26 | 12.53
4 | 闸阀井 | m | 12 |  | 2.21
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 1 | 1600 | 0.16
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 9 | 1700 | 1.53
4.3 | dn160闸阀井 | 座 | 2 | 2600 | 0.52
5 | 泄水井 | 座 | 12 |  | 6.3
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 1 | 4000 | 0.4
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 9 | 5000 | 4.5
5.3 | dn160泄水井 | 座 | 2 | 7000 | 1.4
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 72 | 780 | 5.62
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 4 | 2000 | 0.8
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 9 | 6000 | 5.4
10 | 修复工程 | m | 905 |  | 57.06
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 60 | 1236.33 | 7.42
10.3 | dn500钢筋混凝土管
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m | 535 | 605.26 | 32.38
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m | 310 | 402.64 | 12.48
10.6 | 出水口 | 个 | 43 | 1110.57 | 4.78
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.16
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1727.33 | 0.17
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5750.2 | 0.58
11.4 | 标示桩 | 个 | 3 | 573.65 | 0.17
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
（三） | 道路工程 |  |  |  | 93.68
1 | 新建道路5m宽 | m2 | 1665 | 245 | 40.79
2 | 道路拓宽（原3m宽，拓宽至5m宽） | m2 | 1300 | 228 | 29.64
3 | 新建道路3m宽 | m2 | 954 | 228 | 21.75
4 | 道路修复 | m2 | 75 | 200 | 1.5
（四） | 土地平整 | 亩
| 4#分区 | 亩 | 242.5 | 17214 | 417.45
（一） | 排水工程 |  |  |  | 113.16
1 | 排水沟 | m | 2490 | 344.19 | 85.7
2 | 支撑板 | 块 | 498 | 88.27 | 4.4
3 | 过沟板 | 块 | 50 | 2717.52 | 13.59
4 | 排水涵 | 座 | 22 | 2818.86 | 6.2
5 | 农沟出水口 | 个 | 312 | 104.96 | 3.27
（二） | 灌溉工程 |  |  |  | 258.38
1 | 泵站工程 |  |  |  | 71.54
1.1 | 进水池 | 座 | 1 | 278842.48 | 27.88
1.2 | 机电设备及安装工程 | 项 | 1 | 251700 | 25.17
1.3 | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1 | 14900 | 1.49
1.4 | 新建泵房 | m2 | 40 | 3000 | 12
1.5 | 接电费 | 项 | 1 | 50000 | 5
2 | PE管 | m | 3498 |  | 85.85
2.1 | dn90PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 236 | 91.85 | 2.17
2.2 | dn110PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 406 | 119.14 | 4.84
2.3 | dn125PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 373 | 141.94 | 5.29
2.4 | dn140PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 155 | 170.66 | 2.65
2.5 | dn160PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 482 | 194.27 | 9.36
2.6 | dn200PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 863 | 274.26 | 23.67
2.7 | dn225PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 427 | 351.11 | 14.99
2.8 | dn250PE管（PE100， PN1.0Mpa） | m | 556 | 411.49 | 22.88
3 | 倒虹吸 | m | 177 |  | 38.58
3.1 | dn110PE管倒虹吸 | m | 28 | 1200 | 3.36
3.2 | dn125PE管倒虹吸 | m | 0 | 1450 | 0
3.3 | dn200PE管倒虹吸 | m | 55 | 2100 | 11.55
3.4 | dn225PE管倒虹吸 | m | 28 | 2325 | 6.51
3.5 | dn250PE管倒虹吸 | m | 66 | 2600 | 17.16
4 | 闸阀井 | 座 | 17 |  | 3.95
4.1 | dn90闸阀井 | 座 | 3 | 1600 | 0.48
4.2 | dn110闸阀井 | 座 | 3 | 1700 | 0.51
4.3 | dn125闸阀井 | 座 | 3 | 2100 | 0.63
4.4 | dn140闸阀井 | 座 | 1 | 2400 | 0.24
4.5 | dn160闸阀井 | 座 | 3 | 2600 | 0.78
4.6 | dn200闸阀井 | 座 | 3 | 3200 | 0.96
4.7 | dn225闸阀井 | 座 | 1 | 3500 | 0.35
5 | 泄水井 | 座 | 17 |  | 10.22
5.1 | dn90泄水井 | 座 | 3 | 4000 | 1.2
5.2 | dn110泄水井 | 座 | 3 | 5000 | 1.5
5.3 | dn125泄水井 | 座 | 3 | 5800 | 1.74
5.4 | dn140泄水井 | 座 | 1 | 6300 | 0.63
5.5 | dn160泄水井 | 座 | 3 | 7000 | 2.1
5.6 | dn200泄水井 | 座 | 3 | 7500 | 2.25
5.7 | dn225泄水井 | 座 | 1 | 8000 | 0.8
6 | 增接口（配套成品井） | 个 | 164 | 780 | 12.79
7 | 3吋自动排气阀配相应 | 个 | 7 | 2000 | 1.4
8 | dn225镀锌钢管 | m | 42 | 850 | 3.57
9 | 移动式喷灌支管 | 套 | 21 | 6000 | 12.6
10 | 修复工程 | m | 290 |  | 16.48
10.1 | dn800钢筋混凝土管 | m
10.2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 30 | 1236.33 | 3.71
10.3 | dn500钢筋混凝土管 | m
10.4 | dn450钢筋混凝土管 | m | 15 | 605.26 | 0.91
10.5 | dn300钢筋混凝土管 | m | 245 | 402.64 | 9.86
10.6 | 出水口 | 个 | 18 | 1110.57 | 2
11 | 配套工程 |  |  |  | 1.39
11.1 | 泵站标牌 | 个 | 1 | 1727.33 | 0.17
11.2 | 泵站铭牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
11.3 | 展示架 | 个 | 1 | 5750.2 | 0.58
11.4 | 标示桩 | 个 | 7 | 573.65 | 0.4
11.5 | 管理制度牌 | 个 | 1 | 1221.07 | 0.12
（三） | 道路工程 |  |  |  | 33.78
2 | 新建道路3m宽 | m2 | 1416 | 228 | 32.28
3 | 道路修复 | m2 | 75 | 200 | 1.5
（四） | 土地平整 | 亩 | 242.5 | 500 | 12.13
| 5#分区 | 亩 | 43.2 | 2980 | 12.87
（一） | 水肥一体化 | 项 | 1 | 0 | 0
（二） | 修复工程 | m | 75 |  | 10.7
1 | dn800钢筋混凝土管 | m | 60 | 1540.09 | 9.24
2 | dn600钢筋混凝土管 | m | 0 | 1236.33 | 0
3 | dn450钢筋混凝土管 | m | 15 | 605.26 | 0.91
4 | dn300钢筋混凝土管 | m | 0 | 402.64 | 0
5 | 出水口 | 个 | 5 | 1110.57 | 0.56
（三） | 土地平整 | 亩 | 43.2 | 500 | 2.16
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 198.77
（一） | 项目管理费 | 万元 |  |  | 53.09
（二） | 工程监理费 | 万元 |  |  | 61.47
（三） | 勘察费 | 万元 |  |  | 17.7
（四） | 设计费 | 万元 |  |  | 51.05
1 | 基本设计费 | 万元 |  |  | 51.05
（五） | 工程量清单、标底编制费 | 万元 |  |  | 5.65
（六） | 招标代理服务费 | 万元 |  |  | 9.81
三 | 总投资 | 亩 | 1229 | 16017.25 | 1968.52