附件1

金山工业区红光村菜田建设项目建设计划及投资执行

情况表

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 建设完成情况 |  | 投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |
| 一 | 工程费用 | 亩 | 1477 | 1477 | 2261.93 | 2009.64 |
| （一） | 土地平整 |  |  |  | 4 | 4 |
| 1 | 田块修筑 | 亩 | 200 | 200 | 4 | 4 |
| （二） | 灌溉与排水 |  |  |  | 1903.22 | 1683.53 |
| 1 | 新建泵站 双泵 | 座 | 1 | 1 | 50.71 | 40.43 |
| （1） | 下部结构 | 项 | 1 | 1 | 9.74 | 9.74 |
| （2） | 上部结构 泵房 | ㎡ | 34.32 | 34.32 | 9.61 | 9.61 |
| （3） | 机电设备及安装 | 项 | 1 | 1 | 28.24 | 20.07 |
| （4） | 金属结构设备及安装 | 项 | 1 | 1 | 1.87 | 0.16 |
| （5） | 附属设备 | 项 | 1 | 1 | 1.25 | 0.85 |
| 2 | 新建泵站 单泵 | 座 | 3 | 3 | 115.86 | 99.33 |
| （1） | 下部结构 | 项 | 3 | 3 | 29.23 | 29.22 |
| （2） | 上部结构 泵房 | m2 | 102.95 | 102.95 | 28.83 | 28.83 |
| （3） | 机电设备及安装 | 项 | 3 | 3 | 48.44 | 38.25 |
| （4） | 金属结构设备及安装 | 项 | 3 | 3 | 5.61 | 0.48 |
| （5） | 附属设备 | 项 | 3 | 3 | 3.75 | 2.55 |
| 3 | 改造泵站 单泵 | 座 | 1 | 1 | 30.1 | 24.48 |
| （1） | 下部结构 | 项 | 1 | 1 | 7.83 | 7.83 |
| （2） | 上部结构 泵房翻新 | m2 | 50 | 50 | 3 | 3 |
| （3） | 机电设各及安装 | 项 | 1 | 1 | 16.15 | 12.75 |
| （4） | 金属结构设备及安装 | 项 | 1 | 1 | 1.87 | 0.05 |
| （5） | 附属设备 | 项 | 1 | 1 | 1.25 | 0.85 |
| 4 | 改造泵站双泵 | 座 | 1 | 1 | 34.43 | 24.04 |
| （1） | 下部结构 | 项 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |
| （2） | 上部结构 泵房翻新 | m2 | 50 | 50 | 3 | 3 |
| （3） | 机电设备及安装 | 项 | 1 | 1 | 28.24 | 20.07 |
| （4） | 金属结构设备及安装 | 项 | 1 | 1 | 1.87 | 0.05 |
| （5） | 附属设备 |  | 1 | 1 | 1.25 | 0.85 |
| 5 | 灌溉设施 | m |  |  | 742.41 | 676.38 |
| （1） | PE管 DN225 | m | 3242 | 2922 | 75.76 | 68.28 |
| （2） | PE管 DN160 | m | 4134 | 3729 | 72.45 | 65.35 |
| （3） | PE管 DN125 | m | 7347 | 6650 | 105.19 | 95.21 |
| （4） | PE管 DN90 | m | 10907 | 9860 | 101.41 | 91.68 |
| （5） | PE管 DN50 | m | 84522 | 76285 | 143.1 | 129.15 |
| （6） | PE管 DN40 | m | 46838 | 42183.48 | 71.38 | 64.29 |
| （7） | 微喷头 | 个 | 23420 | 21201 | 18.74 | 16.96 |
| （8） | 喷头(含立杆) | 个 | 33808 | 30789 | 40.57 | 36.95 |
| （9） | 管件 | 项 | 1 | 1 | 23.38 | 23.38 |
| （10） | 泄水井 | 座 | 8 | 8 | 5.02 | 5.02 |
| （11） | 波水阀(带阀门箱VC1419) | 座 | 286 | 282 | 22.79 | 20.72 |
| （12） | 闸阀井 | 座 | 52 | 52 | 32.61 | 32.61 |
| （13） | 穿路套管 | 座 | 62 | 62 | 16.74 | 16.74 |
| （14） | DN225倒虹吸PE管 | m | 80 | 80 | 9.6 | 8.66 |
| （15） | 倒虹吸簪井 | 座 | 16 | 16 | 3.68 | 1.38 |
| 6 | 排水设施 |  |  |  | 929.71 | 818.87 |
| （1） | 新建排水沟1.0m | m | 14218.8 | 12224 | 455 | 391.17 |
| （2） | 新建排水沟0.8m | m | 9479.2 | 8122 | 284.38 | 243.66 |
| （3） | 排水沟入河口 | 座 | 36 | 36 | 22.56 | 22.56 |
| （4） | 田间退水口 | 座 | 680 | 680 | 8.16 | 8.16 |
| （5） | 过沟板 | m2 | 952 | 860 | 34.27 | 30.96 |
| （6） | 排水沟过路管涵(新建路） | 座 | 49 | 68 | 57.71 | 57.71 |
| （7） | 排水沟过路管涵(现状路) | 座 | 19 |  | 36.14 | 36.13 |
| （8） | 降渍暗管DN90 | m | 23420 | 21205 | 31.5 | 28.52 |
| （三） | 田间道路 |  |  |  | 344.21 | 311.9 |
| 1 | 新建生产道路 | m2 | 14178 | 12840 | 342.4 | 310.09 |
| 2 | 会车平台 | 座 | 4 | 4 | 1.81 | 1.81 |
| （四） | 农田输配电 |  |  |  | 10.5 | 10.2 |
| 1 | 农电线路 | m | 250 | 225.2 | 3 | 2.7 |
| 2 | 配电箱 | m | 6 | 6 | 3.9 | 3.9 |
| 3 | 电线杆9.0m长 | 根 | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 165.41 | 130.57 |
| （一） | 项目管理费 | 项 | 1 | 1 | 54.45 | 20.05 |
| （二） | 施工监理费 | 项 | 1 | 1 | 24.58 | 24.38 |
| （三） | 招标代理费 | 项 | 1 | 1 | 16.14 | 16.13 |
| （四） | 勘察设计费 | 项 | 1 | 1 | 70.24 | 70.01 |
| 1 | 勘察费 | 项 | 1 | 1 | 21.31 | 21.17 |
| 2 | 设计费 | 项 | 1 | 1 | 48.93 | 48.84 |
| 三 | 工程总投资 |  |  |  | 2427.34 | 2140.21 |

附件2

金山区朱泾镇大茫村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 建设完成情况 |  | 投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |
| 一 | 工程费用 | 亩 | 1691.00 | 1691.00 | 1699.41 | 1600.00 |
| (一) | 土地平整 |  |  |  | 33.38 | 31.76 |
| 1 | 田块修筑 | 亩 | 1534.00 | 1534.00 | 30.68 | 29.17 |
| 2 | 细部平整 | 亩 | 54.00 | 54.00 | 2.70 | 2.59 |
| (二) | 灌溉与排水 |  |  |  | 1267.29 | 1186.82 |
| 1 | 新建泵站（单泵） | 座 | 4.00 | 4.00 | 151.51 | 144.76 |
| （1） | 下部结构 | 项 | 4.00 | 4.00 | 62.34 | 59.90 |
| （2） | 上部结构 泵房 | m2 | 160.00 | 160.00 | 44.80 | 42.66 |
| （3） | 机电设备及安装 | 项 | 4.00 | 4.00 | 31.89 | 30.31 |
| （4） | 金属结构设备及安装 | 项 | 4.00 | 4.00 | 7.48 | 7.12 |
| （5） | 附属设施 | 项 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.77 |
| 2 | 7#灌溉泵站（潜水泵）改造 | 座 | 1.00 |  | 5.42 | 5.18 |
| （1） | 上部结构 泵房 | m2 | 9.00 | 9.00 | 2.52 | 2.41 |
| （2） | 机电设备及安装 | 项 | 1.00 | 1.00 | 2.60 | 2.48 |
| （3） | 金属结构设备及安装 | 项 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.29 |
| 3 | 1#、2#灌溉泵站出水口改造 | 座 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.84 |
| （1） | 出水口改造 | 项 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.84 |
| 4 | 灌溉设施 |  |  |  | 419.32 | 379.31 |
| （1） | PVC-U管 DN500 | m | 1388.00 | 1376.00 | 89.24 | 84.92 |
| （2） | PVC-U管 DN400 | m | 1113.00 | 1101.00 | 38.96 | 37.03 |
| （3） | PVC-U管 DN315 | m | 5412.00 | 5412.00 | 105.53 | 100.36 |
| （4） | PVC-U管 DN250 | m | 1975.00 | 1975.00 | 29.36 | 27.93 |
| （5） | PVC-U管 DN200 | m | 1394.00 | 1394.00 | 20.00 | 19.02 |
| （6） | PVC-U管 DN160 | m | 1541.00 | 1488.00 | 15.00 | 14.26 |
| （7） | 管件 | 项 | 1.00 |  | 20.87 |  |
| （8） | A型出水口（不穿路） | 座 | 335.00 | 330.00 | 36.61 | 34.80 |
| （9） | B型出水口（穿现状水泥路） | 座 | 12.00 | 12.00 | 6.80 | 6.46 |
| （10） | B型出水口（穿新建路） | 座 | 18.00 | 18.00 | 2.95 | 2.82 |
| （11） | I型闸阀井 | 座 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.40 |
| （12） | II型闸阀井 | 座 | 47.00 | 47.00 | 35.25 | 33.59 |
| （13） | DN500UPVC管过路（现状路） | 座 | 4.00 | 4.00 | 0.80 | 0.78 |
| （14） | DN400UPVC管过路（现状路） | 座 | 5.00 | 5.00 | 0.70 | 0.69 |
| （15） | DN315UPVC管过路（现状路） | 座 | 14.00 | 14.00 | 1.12 | 1.09 |
| （16） | DN250UPVC管过路（现状路） | 座 | 19.00 | 19.00 | 0.86 | 0.82 |
| （17） | DN500UPVC管过路（新建路） | 座 | 3.00 | 3.00 | 0.60 | 0.58 |
| （18） | DN400UPVC管过路（新建路） | 座 | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 0.14 |
| （19） | DN315UPVC管过路（新建路） | 座 | 5.00 | 5.00 | 0.40 | 0.39 |
| （20） | DN250UPVC管过路（新建路） | 座 | 3.00 | 3.00 | 0.14 | 0.13 |
| （21） | 排气井 | 座 | 4.00 | 4.00 | 0.86 | 0.83 |
| （22） | DN315倒虹吸 PE管 | m | 30.00 | 29.00 | 4.50 | 4.35 |
| （23） | DN200倒虹吸 PE管 | m | 30.00 | 29.00 | 4.05 | 3.92 |
| 5 | 排水设施 |  |  |  | 687.04 | 653.73 |
| （1） | 新建排水沟 1m | m | 17781.00 | 17494.00 | 582.70 | 554.38 |
| （3） | 排水沟入河口 | 座 | 29.00 | 29.00 | 17.70 | 16.92 |
| （4） | 田间退水口 | 座 | 535.00 | 535.00 | 18.55 | 17.66 |
| （5） | 排水沟过路管涵（现状路） | 座 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | 34.23 |
| （6） | 排水沟过路管涵（新建路） | 座 | 9.00 | 9.00 | 14.15 | 13.46 |
| （7） | 过沟板 | 座 | 498.40 | 498.40 | 17.94 | 17.08 |
| (三) | 田间道路 |  |  |  | 378.96 | 362.19 |
| 1 | 新建砼道路 | m2 | 10771.89 | 10455.90 | 259.63 | 246.98 |
| 2 | 田间道路修复 | m2 | 4238.00 | 4100.00 | 67.81 | 65.60 |
| 3 | 下田口 | m2 | 1431.00 | 1378.00 | 51.52 | 49.61 |
| (四) | 农田输配电 |  |  |  | 19.78 | 19.23 |
| 1 | 低压输电线路 | m | 420.00 | 420.00 | 9.83 | 9.63 |
| 2 | 配电箱 | m | 7.00 | 7.00 | 4.55 | 4.39 |
| 3 | 电线杆（9米长） | 套 | 9.00 | 9.00 | 5.40 | 5.21 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 126.72 | 105.62 |
| (一) | 项目管理费 |  |  |  | 48.50 | 17.96 |
| (二) | 施工监理费 |  |  |  | 19.90 | 19.80 |
| (三) | 招标费 |  |  |  | 12.34 | 12.34 |
| (四) | 勘察设计费 |  |  |  | 55.98 | 55.52 |
| 1 | 勘察费 |  |  |  | 16.99 | 16.82 |
| 2 | 设计费 |  |  |  | 38.99 | 38.70 |
| 三 | 工程总投资 |  | 1691.00 | 1691.00 | 1826.13 | 1705.62 |

附件3

金山区金山卫镇横召村粮田建设项目建设计划及投资

执行情况表

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 建设完成情况 |  | 投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |
| 一 | 工程费用 | 亩 | 2501.18 | 2501.18 | 2856.56 | 2749.09 |
|  | 横召村1号灌区 |  |  |  | 524.77 | 512.80 |
| （一） | 排水工程 |  |  |  | 101.08 | 97.47 |
| 1 | 新建排水沟 | m | 904.00 | 900.00 | 28.93 | 28.80 |
| 2 | 翻建排水沟 | m | 1123.20 | 1050.00 | 35.94 | 33.60 |
| 3 | 新建生态沟 | m | 518.00 | 518.00 | 2.24 | 2.24 |
| 4 | 过路搭板涵3.0m*3.0m | 个 | 9.00 | 9.00 | 9.23 | 9.23 |
| 5 | 排水涵 | 个 | 6.00 | 6.00 | 1.75 | 1.75 |
| 6 | 农沟出水口 | 个 | 190.00 | 185.00 | 2.05 | 2.00 |
| 7 | 过沟板 | 个 | 63.00 | 60.00 | 17.70 | 16.85 |
| 8 | 支撑板 | 个 | 346.00 | 320.00 | 3.24 | 3.00 |
| （二） | 灌溉工程 |  |  |  | 321.57 | 312.26 |
| 1 | 泵站工程 |  |  |  | 72.66 | 72.66 |
| (1) | 房屋建筑工程 | ㎡ | 39.50 | 39.50 | 11.06 | 11.06 |
| (2) | 泵室及进出水池 | 座 | 1.00 | 1.00 | 23.94 | 23.94 |
|  | 双孔管涵（DN=1.5m） | m | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 15.90 |
| (3) | 围堰 | m | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 3.75 |
| (4) | 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 11.21 | 11.21 |
| (5) | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| (6) | 低压电线接入 | 项 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 输水管道 |  |  |  | 166.63 | 154.20 |
| (1) | DN560(PE80,0.4)管(含管件) | m | 105.00 | 100.00 | 8.56 | 8.15 |
| (2) | DN500 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1100.00 | 1020.00 | 71.50 | 66.30 |
| (3) | DN400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 268.00 | 253.00 | 9.38 | 8.86 |
| (4) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1895.00 | 2050.00 | 36.95 | 39.98 |
| (5) | DN225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1474.00 | 1598.00 | 23.91 | 25.91 |
| (6) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 543.00 | 500.00 | 5.43 | 5.00 |
| (7) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 10.90 |  |
| 3 | 倒虹吸 |  |  |  | 12.00 | 13.20 |
| (2) | DN400拖拉管倒虹吸 | m | 60.00 | 66.00 | 12.00 | 13.20 |
| 4 | 阀门井 |  |  |  | 14.62 | 14.62 |
| (1) | DN560 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (2) | DN500 | 座 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| (3) | DN450 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (3) | DN400 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (4) | DN315 | 座 | 11.00 | 11.00 | 8.25 | 8.25 |
| (5) | DN225 | 座 | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
| 5 | 泄水阀 |  |  |  | 10.45 | 10.44 |
| (2) | DN400 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (3) | DN315 | 个 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
| (4) | DN225 | 个 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.29 |
| 6 | 排气阀 | 个 | 10.00 | 10.00 | 3.03 | 3.02 |
| 7 | 连接井 | 个 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.03 |
| 8 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 |  |  |  | 18.42 | 18.77 |
| (1) | DN560 | ㎡ | 20.00 | 20.00 | 0.84 | 0.84 |
| (2) | DN500 | ㎡ | 160.00 | 145.00 | 6.72 | 6.09 |
| (3) | DN400 | ㎡ | 80.00 | 87.00 | 3.36 | 3.65 |
| (4) | 路面拆除与修复（管道过路） |  | 178.50 | 195.00 | 7.50 | 8.19 |
| 9 | 给水栓 | 个 | 181.00 | 194.00 | 21.72 | 23.28 |
| （三） | 道路工程 |  |  |  | 101.88 | 102.82 |
| 1 | 新建道路2.5m | ㎡ | 2897.50 | 2919.25 | 63.75 | 64.22 |
| 2 | 新建道路4m | ㎡ | 420.00 | 460.00 | 10.92 | 11.96 |
| 3 | 下田坡道 | ㎡ | 756.00 | 740.00 | 27.22 | 26.64 |
| （四） | 田块修筑 | 亩 | 12.00 | 12.00 | 0.24 | 0.24 |
|  | 横召村2号灌区 |  |  |  | 559.34 | 534.06 |
| （一） | 排水工程 |  |  |  | 88.71 | 81.65 |
| 1 | 新建排水沟 | m | 1659.00 | 1502.00 | 53.09 | 48.07 |
| 2 | 翻建排水沟 | m | 226.00 | 220.00 | 7.23 | 7.04 |
| 3 | 过路搭板涵3.0m*3.0m | 个 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.13 |
| 4 | 排水涵 | 个 | 6.00 | 6.00 | 1.75 | 1.75 |
| 5 | 农沟出水口 | 个 | 178.00 | 165.00 | 1.92 | 1.78 |
| 6 | 过沟板 | 个 | 59.00 | 54.00 | 16.57 | 15.16 |
| 7 | 支撑板 | 个 | 322.00 | 290.00 | 3.01 | 2.72 |
| （二） | 灌溉工程 |  |  |  | 409.28 | 393.92 |
| 1 | 泵站工程 |  |  |  | 81.61 | 81.61 |
| (1) | 房屋建筑工程 | ㎡ | 39.50 | 39.50 | 11.06 | 11.06 |
| (2) | 泵室及进出水池 | 座 | 1.00 | 1.00 | 23.94 | 23.94 |
| (3) | 双孔管涵（DN=1.5m） | m | 25.00 | 25.00 | 24.85 | 24.85 |
| (4) | 围堰 | m | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 3.75 |
| (5) | 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 11.21 | 11.21 |
| (6) | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| (7) | 低压电线接入 | 项 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 输水管道 |  |  |  | 181.13 | 164.56 |
| (1) | DN560(PE80,0.4)管(含管件) | m | 315.00 | 315.00 | 25.67 | 25.67 |
| (2) | DN500 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 922.00 | 885.00 | 59.93 | 57.52 |
| (3) | DN450 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 306.00 | 287.00 | 15.30 | 14.35 |
| (4) | DN400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 298.00 | 270.00 | 10.43 | 9.45 |
| (5) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1830.00 | 1830.00 | 35.69 | 35.69 |
| (6) | DN225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1004.00 | 1010.00 | 16.28 | 16.38 |
| (7) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 597.00 | 550.00 | 5.97 | 5.50 |
| (8) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 11.85 |  |
| 3 | 倒虹吸 |  |  |  | 64.21 | 61.45 |
| (2) | DN500拖拉管倒虹吸 | m | 182.00 | 170.00 | 41.86 | 39.10 |
| (3) | DN450拖拉管倒虹吸 | m | 25.00 | 25.00 | 5.75 | 5.75 |
| (4) | DN400拖拉管倒虹吸 | m | 70.00 | 70.00 | 14.00 | 14.00 |
| (5) | DN315拖拉管倒虹吸 | m | 20.00 | 20.00 | 2.60 | 2.60 |
| 4 | 阀门井 |  |  |  | 11.50 | 11.49 |
| (1) | DN560 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (2) | DN500 | 座 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (3) | DN450 |  | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (5) | DN315 | 座 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 |
| (6) | DN225 | 座 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 1.24 |
| 5 | 泄水阀 |  |  |  | 7.40 | 7.39 |
| (1) | DN500 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (2) | DN450 |  | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (4) | DN315 | 个 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 |
| (5) | DN225 | 个 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 0.59 |
| 6 | 排气阀 | 个 | 8.00 | 8.00 | 2.42 | 2.42 |
| 7 | 连接井 | 个 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.03 |
| 8 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 |  |  |  | 35.09 | 37.12 |
| (1) | DN560 | ㎡ | 40.00 | 38.00 | 1.68 | 1.59 |
| (2) | DN500 | ㎡ | 100.00 | 93.00 | 4.20 | 3.91 |
| (3) | DN450 | ㎡ | 120.00 | 124.00 | 5.04 | 5.20 |
| (4) | DN400 | ㎡ | 40.00 | 44.00 | 1.68 | 1.85 |
| (5) | 路面拆除与修复（管道过路） |  | 535.50 | 585.00 | 22.49 | 24.57 |
| 9 | 给水栓 | 个 | 199.00 | 215.00 | 23.88 | 25.80 |
| （三） | 道路工程 |  |  |  | 60.45 | 57.59 |
| 1 | 新建道路2.5m | ㎡ | 1540.00 | 1525.00 | 33.88 | 33.55 |
| 2 | 下田坡道 | ㎡ | 738.00 | 668.00 | 26.57 | 24.04 |
| （四） | 田块修筑 | 亩 | 45.00 | 45.00 | 0.90 | 0.90 |
|  | 横召村3号灌区 |  |  |  | 819.31 | 777.24 |
| （一） | 排水工程 |  |  |  | 123.73 | 116.39 |
| 1 | 新建排水沟 | m | 2055.00 | 1920.00 | 65.76 | 61.44 |
| 2 | 翻建排水沟 | m | 445.60 | 410.00 | 14.26 | 13.12 |
| 3 | 新建生态沟 | m | 358.00 | 358.30 | 1.55 | 1.55 |
| 4 | 过路搭板涵3.0m*3.0m | 个 | 11.00 | 11.00 | 11.28 | 11.28 |
| 5 | 排水涵 | 个 | 8.00 | 8.00 | 2.34 | 2.34 |
| 6 | 农沟出水口 | 个 | 244.00 | 260.00 | 2.64 | 2.81 |
| 7 | 过沟板 | 个 | 78.00 | 72.00 | 21.91 | 20.22 |
| 8 | 支撑板 | 个 | 427.00 | 388.00 | 4.00 | 3.63 |
| （二） | 灌溉工程 |  |  |  | 542.79 | 511.07 |
| 1 | 泵站工程 |  |  |  | 56.77 | 56.76 |
| (1) | 房屋建筑工程 | ㎡ | 39.50 | 39.50 | 11.06 | 11.06 |
| (2) | 泵室及进出水池 | 座 | 1.00 | 1.00 | 23.94 | 23.94 |
| (3) | 围堰 | m | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 3.75 |
| (4) | 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 11.21 | 11.21 |
| (5) | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| (6) | 低压电线接入 | 项 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 输水管道 |  |  |  | 317.58 | 290.77 |
| (1) | DN560(PE80,0.4)管(含管件) | m | 135.00 | 145.00 | 11.00 | 11.81 |
| (2) | DN500 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1923.00 | 1737.00 | 125.00 | 112.90 |
| (3) | DN450 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 317.00 | 330.90 | 15.85 | 16.54 |
| (4) | DN400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 2440.00 | 2490.00 | 85.40 | 87.15 |
| (5) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1282.00 | 1369.00 | 25.00 | 26.69 |
| (6) | DN225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1533.00 | 1656.00 | 24.86 | 26.85 |
| (7) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 969.00 | 880.00 | 9.70 | 8.80 |
| (8) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 20.78 |  |
| 3 | 倒虹吸 |  |  |  | 24.85 | 26.04 |
| (1) | DN560拖拉管倒虹吸 | m | 30.00 | 33.00 | 8.40 | 9.24 |
| (2) | DN500拖拉管倒虹吸 | m | 47.00 | 48.00 | 10.81 | 11.04 |
| (4) | DN225拖拉管倒虹吸 | m | 47.00 | 48.00 | 5.64 | 5.76 |
| 4 | 阀门井 |  |  |  | 19.72 | 19.72 |
| (1) | DN560 | 座 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.30 |
| (2) | DN500 | 座 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (3) | DN450 | 座 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (4) | DN400 | 座 | 8.00 | 8.00 | 9.20 | 9.20 |
| (5) | DN315 | 座 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| (6) | DN225 | 座 | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
| 5 | 泄水阀 |  |  |  | 14.80 | 14.79 |
| (1) | DN500 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (2) | DN450 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (3) | DN400 | 个 | 8.00 | 8.00 | 9.20 | 9.20 |
| (4) | DN315 | 个 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| (5) | DN225 | 个 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.29 |
| 6 | 排气阀 | 个 | 18.00 | 18.00 | 5.45 | 5.45 |
| 7 | 连接井 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 8 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 |  |  |  | 63.84 | 60.73 |
| (1) | DN560 | ㎡ | 100.00 | 109.00 | 4.20 | 4.57 |
| (2) | DN500 | ㎡ | 120.00 | 110.00 | 5.04 | 4.62 |
| (3) | DN450 | ㎡ | 80.00 | 80.00 | 3.36 | 3.36 |
| (4) | DN400 | ㎡ | 212.00 | 232.00 | 8.90 | 9.74 |
| (5) | 路面拆除与修复（管道过路） | ㎡ | 1008.00 | 915.00 | 42.34 | 38.43 |
| 9 | 给水栓 | 个 | 323.00 | 298.00 | 38.76 | 35.76 |
| （三） | 道路工程 |  |  |  | 152.79 | 149.77 |
| 1 | 新建道路2.5m | ㎡ | 262.50 | 239.00 | 5.78 | 5.25 |
| 2 | 新建道路4m | ㎡ | 1496.00 | 1500.00 | 38.90 | 39.00 |
| 3 | 下田坡道 | ㎡ | 1080.00 | 980.00 | 28.08 | 25.48 |
| 4 | 桥梁（L=8m+13m+8m,B=4.6m） | ㎡ | 133.40 | 133.40 | 80.04 | 80.04 |
| 5 | 接坡道路 | ㎡ | 0.00 |  |  |  |
|  | 横召村4号灌区 |  |  |  | 888.13 | 864.77 |
| （一） | 排水工程 |  |  |  | 198.80 | 200.86 |
| 1 | 新建排水沟 | m | 2837.00 | 2837.00 | 90.78 | 90.78 |
| 2 | 翻建排水沟 | m | 1161.00 | 1250.00 | 37.15 | 40.00 |
| 3 | 新建生态沟 | m | 211.00 | 211.00 | 0.91 | 0.91 |
| 4 | 过路搭板涵3.0m*3.0m | 个 | 21.00 | 21.00 | 21.54 | 21.54 |
| 5 | 排水涵 | 个 | 10.00 | 10.00 | 2.92 | 2.92 |
| 6 | 农沟出水口 | 个 | 392.00 | 368.00 | 4.24 | 3.97 |
| 7 | 过沟板 | 个 | 124.00 | 124.00 | 34.83 | 34.82 |
| 8 | 支撑板 | 个 | 686.00 | 630.00 | 6.42 | 5.89 |
| （二） | 灌溉工程 |  |  |  | 569.90 | 542.48 |
| 1 | 泵站工程 |  |  |  | 57.98 | 57.98 |
| (1) | 房屋建筑工程 | ㎡ | 39.50 | 39.50 | 11.06 | 11.06 |
| (2) | 泵室及进出水池 | 座 | 1.00 | 1.00 | 23.94 | 23.94 |
| (3) | 围堰 | m | 15.00 | 15.00 | 3.75 | 3.75 |
| (4) | 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 12.43 | 12.42 |
| (5) | 金属结构设备及安装工程 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| (6) | 低压电线接入 | 项 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 输水管道 |  |  |  | 337.30 | 312.73 |
| (1) | DN630(PE80,0.4)管(含管件) | m | 694.00 | 760.00 | 68.01 | 74.48 |
| (2) | DN500 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 946.00 | 886.00 | 61.49 | 57.59 |
| (3) | DN450 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 801.00 | 730.00 | 40.05 | 36.50 |
| (4) | DN400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1164.00 | 1048.00 | 40.74 | 36.68 |
| (5) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 3003.00 | 3173.50 | 58.56 | 61.88 |
| (6) | DN225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 2099.00 | 2101.30 | 34.04 | 34.08 |
| (7) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 1233.00 | 1151.00 | 12.34 | 11.51 |
| (8) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 22.07 |  |
| 3 | 倒虹吸 |  |  |  | 18.77 | 19.46 |
| (1) | DN500拖拉管倒虹吸 | m | 33.00 | 36.00 | 7.59 | 8.28 |
| (2) | DN315拖拉管倒虹吸 | m | 86.00 | 86.00 | 11.18 | 11.18 |
| 4 | 阀门井 |  |  |  | 21.82 | 21.82 |
| (1) | DN630 | 座 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (2) | DN500 | 座 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (3) | DN450 | 座 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (4) | DN400 | 座 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 |
| (5) | DN315 | 座 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 |
| (6) | DN225 | 座 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 |
| 5 | 泄水阀 |  |  |  | 14.45 | 14.44 |
| (1) | DN500 | 个 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.15 |
| (2) | DN450 | 个 | 3.00 | 3.00 | 3.45 | 3.45 |
| (3) | DN400 | 个 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.60 |
| (4) | DN315 | 个 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 |
| (5) | DN225 | 个 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.49 |
| 6 | 排气阀 | 个 | 23.00 | 23.00 | 6.97 | 6.96 |
|  | 连接井 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 |  |  |  | 63.29 | 63.35 |
| (1) | DN630 | ㎡ | 60.00 | 55.00 | 2.52 | 2.31 |
| (2) | DN500 | ㎡ | 140.00 | 140.00 | 5.88 | 5.88 |
| (3) | DN450 | ㎡ | 140.00 | 140.00 | 5.88 | 5.88 |
| (4) | DN400 | ㎡ | 180.00 | 195.00 | 7.56 | 8.19 |
| (5) | 路面拆除与修复（管道过路） | ㎡ | 987.00 | 978.48 | 41.45 | 41.09 |
| 8 | 给水栓 | 个 | 411.00 | 381.00 | 49.32 | 45.72 |
| （三） | 道路工程 |  |  |  | 119.23 | 121.22 |
| 1 | 新建道路2.5m | ㎡ | 3505.00 | 3755.00 | 77.11 | 82.61 |
| 2 | 下田坡道 | ㎡ | 1170.00 | 1072.50 | 42.12 | 38.61 |
| （四） | 田块修筑 | 亩 | 10.00 | 10.00 | 0.20 | 0.20 |
|  | 横召村26组机口 |  |  |  | 22.38 | 19.85 |
| （一） | 灌溉工程 |  |  |  | 19.14 | 16.90 |
| 1 | 输水管道 |  |  |  | 14.97 | 13.95 |
| (1) | DN400 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 245.00 | 245.00 | 8.58 | 8.58 |
| (2) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 251.00 | 251.00 | 4.89 | 4.89 |
| (3) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 69.00 | 65.00 | 0.52 | 0.48 |
| (4) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 0.98 |  |
| 2 | 排气井 | 个 | 2.00 | 2.00 | 0.43 | 0.43 |
| 3 | 给水栓 | 个 | 23.00 | 21.00 | 2.76 | 2.52 |
| （二） | 道路工程 |  |  |  | 3.24 | 2.95 |
| 1 | 下田坡道 | ㎡ | 90.00 | 82.00 | 3.24 | 2.95 |
|  | 横召村25组机口 |  |  |  | 42.63 | 40.34 |
| （一） | 排水工程 |  |  |  | 14.53 | 13.59 |
| 1 | 新建排水沟 | m | 284.00 | 256.00 | 9.09 | 8.19 |
| 2 | 过路搭板涵3.0m*3.0m | 个 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.05 |
| 3 | 排水涵 | 个 | 1.00 | 1.00 | 0.29 | 0.29 |
| 4 | 农沟出水口 | 个 | 11.00 | 11.00 | 0.12 | 0.11 |
| 5 | 过沟板 | 个 | 9.00 | 9.00 | 2.53 | 2.52 |
| 6 | 支撑板 | 个 | 48.00 | 44.00 | 0.45 | 0.41 |
| （二） | 灌溉工程 |  |  |  | 28.11 | 26.74 |
| 1 | 泵站工程 |  |  |  | 3.32 | 3.32 |
| (1) | 更换机电设备1台 | 台 | 1.00 | 1.00 | 3.32 | 3.32 |
| 2 | 输水管道 |  |  |  | 9.65 | 8.65 |
| (1) | DN315 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 263.00 | 263.00 | 5.13 | 5.12 |
| (2) | DN225 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 222.00 | 200.00 | 3.33 | 3 |
| (3) | DN160 (PE80,0.4)管(含管件) | m | 75.00 | 70.00 | 0.56 | 0.52 |
| (4) | 管件 | 项 | 1.00 |  | 0.63 |  |
| 3 | 排气井 | 个 | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 0.21 |
| 4 | 给水栓 | 个 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | 3 |
| 5 | 路面拆除与修复（管道过路） |  | 168.00 | 168.00 | 7.06 | 7.05 |
| 6 | 下田坡道 | ㎡ | 135.00 | 125.00 | 4.86 | 4.5 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 190.20 | 158.04 |
| (一) | 项目管理费 |  |  |  | 60.01 | 28.91 |
| (二) | 施工监理费 |  |  |  | 29.68 | 29.60 |
| (三) | 招标费 |  |  |  | 19.70 | 19.17 |
| (四) | 勘察设计费 |  |  |  | 80.81 | 80.36 |
| 1 | 勘察费 |  |  |  | 23.95 | 23.86 |
| 2 | 设计费 |  |  |  | 56.86 | 56.50 |
| 三 | 工程总投资 |  |  |  | 3046.76 | 2907.13 |