上海市农业农村委员会关于开展市“十四五”规划  《纲要》乡村振兴专题和《上海市乡村振兴“十四五”规划》实施中期评估的工作方案

按照《关于开展上海市“十四五”规划实施中期评估工作的通知》（沪发改规〔2023〕1号）要求，市发展改革委和市农业农村委联合开展《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称“市‘十四五’规划《纲要》”）乡村振兴专题和《上海市乡村振兴“十四五”规划》（沪府发〔2021〕9号，以下简称《专项规划》）实施中期评估工作。为落实好我委牵头的各项评估任务，经研究，形成评估工作方案。具体内容如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央农村工作会议精神，以及市第十二次党代会精神，围绕全面推进乡村振兴和加快建设农业强国的总要求，着眼于上海超大城市乡村特点，坚持“两个面向”、“两个对标”的整体要求，以全面总结评估市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题和《专项规划》的指标目标、主要任务、重大工程完成情况为重点，客观评价本市乡村振兴战略的实施情况，充分研究把握新形势，提出有针对性的举措建议，为全面高质量推动“十四五”乡村振兴各项任务落实落地，推进农业农村现代化建设提供有力支撑。

二、我委承担的主要评估任务

根据《市“十四五”规划<纲要>乡村振兴专题评估和<上海市乡村振兴“十四五”规划>中期评估工作安排》，一是系统梳理总结我委涉及的主要任务、重大工程和主要指标的落实情况；二是牵头汇总相关部门的专项评估报告；三是撰写我委专项评估报告和市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题相关评估素材；四是联合市发展改革委共同起草形成《专项规划》实施中期评估报告和市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题评估素材，按程序报审。

三、评估内容要求

（一）评估要点

请各相关处室按照《市农业农村委关于市“十四五”规划<纲要>乡村振兴专题评估和<上海市乡村振兴“十四五”规划>中期评估工作的分工方案》（详见附件1），重点评估以下五方面内容：

1. 主要指标完成情况。全面评估《专项规划》的主要指标完成情况，填报2022年完成数和2023年预计数，对于需要调整优化的指标，详细说明原因。

2. 主要任务落实情况。对《专项规划》和市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题涉及的构建大都市乡村产业体系、全力打造生态宜人的美丽乡村、提升乡村居民生活水平和品质等相关主要任务落实情况进行评估，梳理总结实施成效和经验做法。

3. 重大工程完成情况。对实施“三园”工程和纳入国家“十四五”规划《纲要》102项重大工程项目中涉及我委的2个重大项目完成情况和取得成效进行评估，分析实施过程中的难点问题，并提出针对性举措。

4. 典型案例及经验做法。梳理总结规划实施以来，在农业农村领域中出现的典型案例及成功经验，每个相关处室提交一篇案例。

5. 下一步对策建议。结合贯彻党的二十大和本市第十二次党代会精神，在开展实施评估的基础上，结合谋划新一轮乡村振兴规划和农业农村现代化规划等，重点分析各自条线实施乡村振兴战略面临的新形势新挑战，针对存在的问题和瓶颈，提出相关工作举措和政策建议。

（二）评估时点

根据《上海市“十四五”规划实施中期评估工作方案》统一要求，中期评估采用的数据中，年度数据截止时点为2022年12月31日，月度数据截止时点为2023年6月30日；中期评估涉及的任务进展情况截止时点为2023年6月30日。

四、工作安排

（一）准备启动阶段（4月）：4月，研究形成工作方案，印发至各相关处室和单位。4月底，完成第三方研究机构的比选工作。（牵头处室：发展规划处）

（二）完成自评阶段（5-6月）：5月，各相关处室对承担的主要指标、主要任务、重大工程完成情况进行评估，组织开展多种形式调研，对需要优化调整的规划指标、主要任务和重大工程开展专题研究。（牵头处室：各相关处室）5月底，各相关处室形成各条线专项评估报告，提交发展规划处和乡村振兴研究中心。（牵头处室：各相关处室）6月15日前，形成我委《专项规划》自评报告和“十四五”纲要相关评估素材成果，第三方研究机构形成第三方评估报告。(牵头处室/单位：发展规划处、乡村振兴研究中心）

（三）起草总报告阶段（7-8月）：7月15日前，联合市发展改革委相关处室形成《专项规划》评估报告（初稿）和市“十四五”规划《纲要》评估素材，报送市“十四五”规划工作领导小组办公室。（牵头处室/单位：发展规划处、乡村振兴研究中心）8月底前，完成评估报告征求意见工作，形成评估报告（报送稿），报送市“十四五”规划工作领导小组办公室。（牵头处室/单位：发展规划处、乡村振兴研究中心）

（四）正式报送阶段（9-12月）：9-11月，根据市“十四五”规划工作领导小组办公室的反馈意见修改完善后，将《专项规划》评估报告报送分管市领导审定，按程序上市政府专题会议审议。12月底前，正式行文将评估报告报市政府备案，同步抄送市“十四五”规划工作领导小组办公室。（牵头处室：发展规划处）

五、实施保障

（一）强化组织保障

为保障规划评估工作高质量完成，成立由我委主要领导任组长的规划实施中期评估工作推进小组，推进小组下设工作专班，强化工作统筹协调和组织推进（详见附件2）。委内各相关处室和系统单位主要负责人为第一责任人，同时，明确一名分管副处长（分管领导）作为联系人，落实好规划评估相关任务。

（二）加强支撑保障

除工作专班成员外，要比选落实具有丰富相关工作经验的第三方作为支撑保障力量，共同参与承担相应的规划实施评估工作。全过程配合完成我委《专项规划》自评报告、“十四五”纲要相关评估素材和第三方评估报告等成果的编制工作。

附件：1. 市农业农村委关于市“十四五”规划《纲要》

乡村振兴专题评估和《上海市乡村振兴“十四

五”规划》中期评估工作的分工方案

2. 规划实施中期评估工作推进小组和工作专班

附件1

市农业农村委关于市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题评估和《上海市乡村振兴

“十四五”规划》中期评估工作的分工方案

# “十四五”乡村振兴主要任务评估工作安排

| 主要任务 | 序号 | 分项任务 | 具体内容 | 责任单位 | 牵头联系部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、着力构建大都市乡村产业体系 |  |
| （一）全面推进都市现代农业高质量发展 | 1 | 促进绿色低碳循环发展 | 开展农产品绿色生产基地建设，绿色生产基地覆盖率达到60%，绿色农产品认证率达到30%以上。 | 市农业农村委（质量监管处、蔬菜办、畜牧兽医处、渔业处、科技教育处、种植业管理处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  |  |  | 开展化肥农药减量增效行动，推进10万亩蔬菜绿色防控集成示范基地和2万亩蔬菜水肥一体化项目建设。 |  |  |
|  |  |  | 建设12家美丽生态牧场。建设100家国家级水产健康养殖示范场，水产绿色健康养殖比重达到80%。 |  |  |
|  |  |  | 推进生态循环农业发展，加强农药包装废弃物和农业薄膜回收处置。 |  |  |
|  | 2 | 提升科技装备水平 | 建设农业智能化生产基地，打造10万亩粮食生产无人农场，建设2万亩高标准蔬菜绿色生产基地，打造一批智能化菜（果）园。 | 市农业农村委（农机化处、蔬菜办、种植业管理处） |  |
|  | 3 | 提升现代种业创新能力 | 加强农业种质资源保护与利用。强化现代种业自主创新。加快推进南繁科研育种基地建设，推进建设区域性育苗中心和综合性农作物品种试验展示基地。 | 市农业农村委（种业管理处）、市财政局、市科委 |  |
|  | 4 | 培育壮大经营主体 | 培育农业龙头企业，支持30家农业产业化联合体做优做大做强，加强家庭农场和农民专业合作社规范化建设。 | 市农业农村委（农村合作经济指导处） |  |
|  |  |  | 培育50家现代农业高新技术企业。 | 市农业农村委（科技教育处）、市科委 |  |
|  |  |  | 打造5个区域性集约化育苗中心，提升种苗社会化服务能力。布局一批规模适度的农产品预冷、贮藏保鲜等初加工冷链设施。 | 市农业农村委（产业发展处、种业管理处） |  |
|  |  |  | 培育高素质农民，到2025年全市累计培育农业经理人500名、新型职业农民2.5万名。 | 市农业农村委（科教处） |  |
|  | 5 | 增强粮食供给保障能力 | 实施粮食安全保障能力提升工程，推进优质粮食工程建设，加快实施以“优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销”为内涵的“五优联动”。 | 市粮食物资储备局 | 市发展改革委 |
|  | 6 | 加大品牌建设力度 | 打造优质食味稻米品牌，完善地产优质食味稻米品质标准体系，推广应用食味稻米品牌电子信息追溯标识，集中打造优质食味稻米区域公用品牌。 | 市农业农村委（种植业管理处、市场信息处、产业发展处、质量监管处）、各涉农区 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  |  |  | 开展品牌农产品评优品鉴活动，提高地产优质农产品品牌影响力。 |  |  |
|  |  |  | 做强休闲农业文化品牌，加强农事节庆文化活动建设，进一步挖掘和培育乡村农耕文化品牌，各涉农区重点培育和提升1-2个休闲农业文化品牌。 |  |  |
| （二）持续推动农村一二三产业融合发展 | 7 | 打造优势特色产业集群 | 围绕绿色蔬菜、食味稻米、特色瓜果等优势特色产业，打造全产业链集群，推进优势特色产业做优做强，促进产业深度融合。 | 市农业农村委（产业发展处） |  |
|  | 8 | 建设产业融合发展平台 | 推进产业融合发展，打造一批产业特色镇（村）、产业融合发展示范园 | 市农业农村委（产业发展处、村镇建设处）、市发展改革委 |  |
|  | 9 | 提升休闲农业和乡村旅游水平 | 实施休闲农业和乡村旅游项目提升行动，培育50个农事节庆文化活动，打造一批特色村镇休闲区。 | 市农业农村委（产业发展处）、市文化旅游局 |  |
| （三）培育引导乡村新产业新业态新模式 | 10 | 培育发展新产业新业态 | 分类开发，因地制宜培育发展新产业新业态，推进特色小镇清单化管理。 | 市发展改革委、市农业农村委（产业发展处） | 市发展改革委 |
|  | 11 | 发挥产业空间方面的承接优势，更好承载城市核心功能 | 探索模式创新，培育与乡村资源相吻合的各类业态，打造产业发展新的战略空间。 | 各涉农区 |  |
|  | 12 | 依托重大项目、平台和政策，打造特色产业空间 | 依托花博会，加快建设松江、崇明和浦东等市级花卉产业集聚区，积极推进花卉物流服务体系标准化和专业化发展，逐步打造辐射全国乃至全球的花卉市场交易中心。 | 市农业农村委（种植业管理处、市场信息处）、市商务委、市规划资源局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 二、全力打造生态宜人的美丽乡村 |  |
| （四）全面提升农村人居环境 | 13 | 提升乡村规划水平 | 建立相关专业部门协同审批和管理机制，建立统筹协调覆盖乡村地区全域空间准入和用途管理机制。 | 市规划资源局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 14 | 提升村容村貌 | 实施村庄改造全覆盖，开展“四好农村路”建设和示范镇、示范路创建工作，持续开展示范村村内道路提升行动，高水平配套建设新建农民相对集中居住归并点道路，提升农村建筑风貌，实行乡村建筑师制度，实施农村低收入户危旧房改造，加快推进已批实施方案的“城中村”项目改造，新启动一批“城中村”改造。 | 市农业农村委（村镇建设处）、市住房城乡建设管理委、市交通委、市规划资源局、各涉农区 |  |
|  | 15 | 持续推进农村水环境整治 | 开展生态清洁小流域建设，建设45个生态清洁小流域，推进农村生活污水处理设施建设，农村生活污水处理率达到90%以上，逐步推进老旧设施提标改造。 | 市水务局、市生态环境局 |  |
|  | 16 | 提升农村垃圾治理水平 | 推动全市95%农村生活垃圾分类实现创建达标，生活垃圾回收利用率达到45%以上，深化湿垃圾就地资源化利用设施建设和配套装置升级，全市50%行政村湿垃圾实现不出村、不出镇。 | 市绿化市容局、各涉农区 |  |
|  | 17 | 完善长效管理机制 | 创新完善符合农村特点的基础设施、卫生保洁管养机制和管养方式，。逐步将道路设施、污水处理设施等农村基础设施管养纳入公共财政保障范围。 | 市农业农村委（村镇建设处）、市住房城乡建设管理委、市交通委、市水务局、市财政局、各涉农区 |  |
| （五）深入开展示范村建设 | 18 | 持续开展乡村振兴示范村建设 | 到2025年，建设150个以上乡村振兴示范村。 | 市农业农村委（村镇建设处） |  |
|  | 19 | 深入推进美丽乡村示范村建设 | 到2025年，建设300个以上的市级美丽乡村示范村。 | 市农业农村委（村镇建设处） |  |
| （六）持续推进农民相对集中居住工作 | 20 | 持续推进农民相对集中居住 | 在确保完成2022年5万户目标任务的基础上，加大制度供给，持续推进。 | 市住房城乡建设管理委、各涉农区 | 市发展改革委 |
| （七）持续加强乡村生态建设 | 21 | 扎实推进农业面源污染防治 | 完善农业农村生态环境监测体系建设，推行绿色生产方式，规范河道疏浚底泥消纳处置，推进农业废弃物资源化利用，80%的规划保留水产养殖场完成尾水处理设施建设和改造。 | 市农业农村委（科技教育处、渔业处、农田建设处）、市生态环境局、市水务局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 22 | 继续推进乡村绿化造林和郊野公园建设 | 推进生态廊道、农田林网和“四旁林”建设，推进开放林地建设，持续推进郊野公园建设。 | 市绿化市容局、市规划资源局、各涉农区 | 市发展改革委 |
|  | 23 | 加快建设崇明世界级生态岛 | 塑造崇明特色的乡村风貌，以花博会为契机，着力打造崇明“海上森林花岛”。抓好长江“十年禁渔”工作，加强长江口生态环境修复和保护。 | 崇明区、市农业农村委（渔业处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 三、弘扬大都市特色乡村文明 |  |
| （八）强化乡风文明建设 | 24 | 推动社会主义核心价值观融入乡村日常生活 | 深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，精心选树时代楷模、道德模范等先进典型，深化推进科技、文化、卫生三下乡活动。 | 市委宣传部、市精神文明办 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 25 | 开展弘扬时代新风行动 | 开展移风易俗行动，健全完善村规民约，合理引导红白事消费标准、办事规模，建设符合农村特质的新时代文明实践中心。 | 市委宣传部、市精神文明办、各涉农区 |  |
| （九）弘扬乡村传统文化 | 26 | 传承和发扬优秀乡村传统文化 | 制定推进文化乡村创建工作方案，推动乡村非遗传承发展，支持农村各类民俗节庆活动。 | 市文化旅游局、各涉农区 |  |
|  | 27 | 持续推进历史文化名镇名村保护工作 | 持续推进历史文化名镇名村保护工作，促进上海传统建筑元素在农村房屋等建设中的应用，恢复上海乡村的江南文化特色。 | 市住房城乡建设管理委、市规划资源局、市文化旅游局、各涉农区 |  |
|  | 28 | 发展乡村特色文化产业 | 建设农耕文化产业展示区，打造特色文化产业乡镇、文化产业特色村和文化产业群。 | 市文化旅游局、市农业农村委（产业发展处、社会事业促进处）、各涉农区 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| （十）强化农村公共文化服务 | 29 | 合理优化布局农村体育设施建设 | 农村体育设施覆盖率达到100%，因地制宜开展各类农民体育活动。 | 市体育局 |  |
|  | 30 | 均衡农村公共文化服务布局 | 强化农村地区社区文化活动中心、居村委综合文化活动室等载体功能。 | 市文化旅游局 |  |
|  | 31 | 培育壮大乡村文化体育队伍 | 加强各类基层文化体育队伍培训，组织广大文艺体育工作者下乡。 | 市文化旅游局、市体育局 |  |
| 四、加快推进乡村基层治理现代化 |  |
| （十一）加强农村基层党组织建设 | 32 | 健全完善农村基层党组织领导体系 | 科学合理优化农村基层党组织设置，完善网格化党建工作，继续深入实施“班长工程”，稳步推进“一肩挑”，推行村“两委”班子成员交叉任职。 | 市委组织部 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| （十二）促进自治法治德治相结合 | 33 | 健全完善村民自治制度 | 阳光村务工程普及率达到100%，规范制定修订村民自治章程、村规民约。 | 市民政局 |  |
|  | 34 | 推进乡村依法治理 | 深入开展民主法治示范村创建活动。 | 市司法局、市民政局、市农业农村委（农村社会事业促进处） |  |
|  | 35 | 开展文明村镇等各类群众性精神文明创建活动 | 评选一批创建基础扎实、管理民主高效、村风文明健康的先进村镇。 | 市精神文明办 |  |
| （十三）提升乡村治理精细化水平 | 36 | 开展乡村治理规范化和标准化建设 | 探索建立上海乡村治理指标评价体系，组织开展全国乡村治理示范村镇创建工作，构建农村基层网格化管理体系。 | 市农业农村委（农村社会事业促进处）、市民政局、市司法局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 37 | 提升基本公共服务便利化水平 | 提高乡村社区综合服务设施覆盖率，开展村级事务标准化建设，推动村干部到村级综合为民服务场所集中办公，精简优化村级为民服务事项的办理流程。 | 市民政局、市农业农村委（农村社会事业促进处）、各涉农区 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| （十四）提升乡村治理智慧化水平 | 38 | 完善农村地区“一网统管”平台建设 | 建设城乡社区治理数据库，建立村级大数据采集、比对、流动、审核、共享机制，实现村级信息系统互联互通。 | 市政府办公厅(城运中心、大数据中心) |  |
|  | 39 | 推进农村“智慧公安”建设 | 实现公共安全视频监控互联互享和农村智能安防系统全覆盖。 | 市公安局 |  |
|  | 40 | 推进建立全市村内道路建设养护信息化管理系统 | 完成全市村内道路地理信息落图。 | 市住房建设管理委员会、市政府办公厅(城运中心)、市规划资源局 |  |
| 五、不断提升乡村居民生活水平与品质 |  |
| （十五）不断提升农村基础设施水平 | 41 | 加强农村交通设施建设 | 全面推进“四好农村路”建设。 | 市交通委、市发展改革委 | 市发展改革委 |
|  | 42 |  | 提升农村道路建设标准，合理确定村内道路建设标准，提升村内道路建设养护水平，健全村内道路养护机制，做到村内道路日常养护全覆盖。 | 市住房城乡建设管理委、各涉农区 |  |
|  | 43 | 推动市政公用基础设施建设向农村地区延伸 | 加大对农村电网改造、区域燃气管网建设、供水管网等基础设施的投入力度。 | 市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市水务局 |  |
|  | 44 | 提升农村信息化水平 | 深化上海数字化农业农村信息平台建设。 | 市农业农村委（市场信息处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 45 |  | 推进农村地区5G网络覆盖。 | 市经济信息化委 |  |
| （十六）持续提升城乡公共服务均等化水平 | 46 | 持续加强郊区农村教育 | 启动研究新一轮城乡义务教育一体化标准，实施第二轮城乡学校携手共进计划，进一步加强乡村师资建设。 | 市教委 | 市发展改革委 |
|  | 47 |  | 扩大普惠性学前教育资源供给，落实规划配套幼儿园与新建住宅“五同步”的建设要求，提升区域内幼儿园办园质量。 | 市教委、各涉农区 |  |
|  | 48 |  | 完善现代农业职业教育体系，丰富郊区乡村成人教育服务供给。 | 市教委、市农业农村委（科技教育处）、市人力资源社会保障局 |  |
|  | 49 | 不断推进健康乡村建设 | 加强涉农区传染病防控，推动新一轮社区卫生服务机构建设，深入推进家庭医生签约服务，继续做好农村地区爱国卫生专项工作，持续推进健康村镇试点建设。 | 市卫生健康委、各涉农区 |  |
|  | 50 | 继续完善农村社会保障体系 | 进一步完善城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度和大病保险制度、完善城乡居民养老保险基础养老金调整机制，研究调整完善被征地人员养老保险制度。 | 市人力资源社会保障局、市医保局 |  |
|  | 51 | 提升农村养老服务能力 | 推动农村养老服务设施均衡布局，推广农村社区养老服务设施委托、集团化运营方式，为符合条件的农村老人提供长期护理保险服务，探索推进“体医结合”项目，建设长者运动健康之家 | 市民政局、市人力资源社会保障局、市体育局 |  |
| （十七）促进非农就业和持续增收 | 52 | 强化农民就业促进工作 | 推进落实离土农民就业促进专项计划、跨区就业补贴、低收入农户专项就业补贴等专项政策举措，加强农民职业技能培训，推进农村劳动力转移就业示范基地建设和充分就业地区建设。 | 市人力资源社会保障局、市农业农村委（科技教育处、农村社会事业促进处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 53 | 深化农村综合帮扶工作 | 继续加大帮扶工作力度和帮扶资金投入力度。 | 市农业农村委（农村社会事业促进处）、市财政局、市发展改革委 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 六、切实增强大都市乡村发展动力 |  |
| （十八）强化人才支撑 | 54 | 着力培育高技能农民 | 实施新型职业农民激励计划试点。支持新型职业农民参加农业职业教育，加快构建高技能农民教育培训体系。 | 市农业农村委（科技教育处、干部人事处）、市人力资源社会保障局、市发展改革委 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 55 | 加强农村专业人才队伍建设 | 加大对农民技能带头人的培养资助力度，加强涉农院校和学科专业建设，不断提高科技特派员的数量和质量，建立事业单位专业技术人员到乡村和企业挂职、兼职和离岗创新创业制度。 | 市科委、市人力资源社会保障局、市教委 |  |
|  | 56 | 鼓励吸引社会人才投身乡村建设 | 完善选派优秀干部支持农村发展的工作制度，加强驻村指导员队伍建设，安排选调生到村任职。完善支持高校毕业生到基层工作的政策措施。 | 市委组织部、市农业农村委（农村社会事业促进处、干部人事处）、市人力资源社会保障局 |  |
| （十九）加强土地资源保障 | 57 | 严守耕地红线 | 严守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，严格落实202万亩耕地特别是150万亩永久基本农田的保护目标。 | 市规划资源局、各涉农区 |  |
|  | 58 | 编制新一轮高标准农田建设规划 | 深入推进高标准农田建设，合理安排新增建设和改造提升计划。 | 市农业农村委（农田建设处）、市规划资源局 |  |
|  | 59 | 强化规划土地管理支持 | 开展农业专项规划编制，加大农村规划建设用地指标保障力度，制定土地利用年度计划时，优先保障乡村振兴用地需求。 | 市规划资源局、市农业农村委（发展规划处、产业发展处、村镇建设处） |  |
|  | 60 | 实施全域土地综合整治 | 乡村地区实施全域土地综合整治，将乡村振兴示范村、美丽乡村示范村建设与全域土地综合整治试点相结合并统筹考虑，加强历史文化名村和传统村落的保护修缮。 | 市规划资源局、市农业农村委（农田建设处、村镇建设处）、市文化旅游局 |  |
| （二十）拓宽各类资金渠道 | 61 | 保障财政优先支持乡村和农业发展 | 在乡村基础设施建设、农民集中居住、公共服务水平提升等薄弱环节加大财政资金的投入力度，强化对“三农”信贷的货币、财税、监管政策正向激励，给予低成本资金支持，适时调整完善土地出让收入使用范围，提高土地出让收益用于农业农村的比例。 | 市财政局、市地方金融监管局、市发展改革委 | 市发展改革委 |
|  | 62 | 支持以市场化方式设立乡村振兴基金 | 发挥财政投入引领作用，支持以市场化方式设立乡村振兴基金，撬动金融资本、社会力量参与，重点支持乡村产业发展。 | 市财政局、市农业农村委（计划财务处）、各涉农区 | 市发展改革委 |
|  | 63 | 推动落实市属重点国企积极参与乡村振兴 | 推动落实市属重点国企积极参与乡村振兴示范村建设，创新运营模式，做大做强优势产业。 | 市国资委 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 64 | 加大金融支农力度 | 鼓励证券、保险、担保等金融资源聚焦服务乡村振兴，推出更多免抵押、免担保、低利率、可持续的普惠金融产品，加快完善“三农”融资担保体系。 | 市地方金融监管局 | 市发展改革委 |
| （二十一）提升农业农村标准化管理水平 | 65 | 优化完善农业农村标准化体系 | 推进现代农业全产业链标准体系建设，持续提高农业生产标准化水平。 | 市农业农村委（质量监管处）、市市场监管局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  |  |  | 探索建立数字农业农村标准体系，形成数字乡村整体规划设计、数字乡村建设指南标准规范。 | 市委网信办 | 市发展改革委 |
|  | 66 | 推动农业农村标准化应用推广 | 推动实施种业育繁推一体化标准化试点项目，推动实施蔬菜“机器换人”和粮食生产全程机械化标准化试点项目，实施一批地理标志农产品保护工程项目。 | 市农业农村委（种业管理处、蔬菜办、种植业管理处、农机化处、质量监管处）、市市场监管局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| （二十二）持续释放改革红利 | 67 | 稳妥有序推进集体经营性建设用地入市 | 制定出台本市农村集体经营性建设用地入市指导文件，鼓励各相关区探索建立农村集体经营性建设用地准备机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房。 | 市规划资源局、各涉农区 | 市发展改革委 |
|  | 68 | 稳慎推进农村宅基地改革 | 稳慎推进农村宅基地制度改革，建立宅基地农户资格权保障机制，健全宅基地使用权流转制度和自愿有偿退出机制，完善宅基地使用权盘活路径和宅基地增值收益分配机制，建立农村宅基地管理服务信息系统，逐步形成宅基地信息“一张图”。 | 市农业农村委（农村合作经济指导处）、市规划资源局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 69 | 深化农村基本经营制度和集体产权制度改革 | 深化承包地“三权分置”改革，全面实施《上海市农村集体资产监督管理条例》，积极稳妥推进镇级农村集体经济组织产权制度改革。 | 市农业农村委（农村合作经济指导处） |  |

备注：除上述任务分工外，对于《规划》中涉及的其他乡村振兴任务由各单位和涉农区根据工作职责分别推进落实。

“十四五”乡村振兴重大工程评估工作分工安排

| 序号 | 重大工程 | 内容 | 责任单位 | 牵头联系部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色田园工程 | “绿色田园”13个特色优势片区建设。 预期性 | 市农业农村委（发展规划处、园区推进处）、各涉农区、光明集团、市农投集团 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 2 | 美丽家园工程 | 推进农村人居环境优化工程。完成3.6万户农户的村庄改造，推动湿垃圾就地资源化利用设施建设和配套装置升级，提升农村生活污水处理水平，加快推进700公里村内破损道路、500座沿线破损桥梁基本达标改建。 | 市农业农村委（村镇建设处）、市住房城乡建设管理委、市水务局、市绿化市容局 |  |
| 3 |  | 建设市级美丽乡村示范村和乡村振兴示范村。 | 市农业农村委（村镇建设处） |  |
| 4 |  | 推进农民相对集中居住和提升乡村风貌。 | 市住房城乡建设管理委、市规划资源局 | 市发展改革委 |
| 5 | 幸福乐园工程 | 开展农村公路提档升级。完成农村公路提档升级改造2000公里，至2025年末，累计完成3200公里，乡、村道安全隐患基本消除，优、良、中等路比例90%以上。 | 市交通委 |  |
| 6 |  | 实施城乡学校携手共进计划。 | 市教委 |  |
| 7 |  | 开展农村养老提升行动。 | 市民政局 |  |
| 8 |  | 推进农民长效增收计划。 | 市人力资源社会保障局、市农业农村委（农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、科技教育处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 9 | 纳入国家“十四五”规划《纲要》102项重大工程项目 | 上海市2021年度全国农作物病虫疫情监测分中心（上海市）项目 | 市农业农村委（计划财务处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 10 |  | 上海市动物源细菌耐药性监测实验室建设项目 |  |  |

“十四五”乡村振兴主要指标评估工作分工安排

| 序号 | 主要指标 | 单位 | 2020年基期值 | 2025年目标值 | 属性 | 责任单位 | 牵头联系部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业现代化水平 | % | 80 | 82 | 预期性 | 市农业农村委（发展规划处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 2 | 农业科技进步贡献率 | % | 79.1 | 80 | 预期性 | 市农业农村委（科技教育处） |  |
| 3 | 地产绿色优质农产品占比 | % | 54 | 70 | 预期性 | 市农业农村委（质量监管处） |  |
| 4 | 休闲农业和乡村旅游接待量 | 万人次 | 1461.8 | 2500 | 预期性 | 市农业农村委（产业发展处） |  |
| 5 | 农村生活污水处理率 | % | 88 | 90以上 | 预期性 | 市水务局 |  |
| 6 | 农村生活垃圾回收利用率 | % | 38 | 45以上 | 预期性 | 市绿化市容局 |  |
| 7 | 农田化肥和农药施用量 | 万吨 | 化肥6.89 | 分别比2020年 | 约束性 | 市农业农村委（种植业管理处） |  |
|  |  |  | 农药0.27 | 下降9%和10% |  |  |  |
| 8 | 农民相对集中居住签约完成量 | 万户 | 2.7 | 在确保完成2022年5万户目标任务基础上，加大制度供给，持续推进农民相对集中居住。 | 预期性 | 市住房城乡建设管理委 | 市发展改革委 |
| 9 | 市级文明镇村覆盖率 | % | — | 市级文明镇80% 市级文明村20% | 预期性 | 市精神文明办 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 10 | 村民对善治满意率 | % | 93.4 | 95 | 预期性 | 市农业农村委 |  |
| 11 | 城乡居民人均可支配收入比 | - | 2.19 | 2.15 | 预期性 | 市发展改革委、市农业农村委（农村社会事业促进处）、市统计局 | 市发展改革委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
| 12 | 农村养老示范睦邻点建成量 | 个 | 1744 | 3000 | 预期性 | 市民政局 |  |
| 13 | 农村公路提档升级里程 | 公里 | 1247 | 3200 | 约束性 | 市交通委 |  |

市“十四五”规划《纲要》乡村振兴专题评估工作安排

| 类别 | 序号 | 专题评估重点内容 | 责任单位 | 牵头联系部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升大都市乡村产业现代化水平 | 1 | 严格落实202万亩耕地特别是150万亩永久基本农田的保护目标。 | 市规划资源局 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 2 | 聚焦打造一批绿色田园先行片区。“十四五”期间农田化肥、农药总施用量分别累计下降9%和10%，畜禽养殖废弃物和粮油作物秸秆资源利用率达到98%以上，地产绿色优质农产品比例达到70%以上。壮大新兴农业经营主体，培育100家年销售收入1亿元以上具有核心竞争力和带动能力强的农业龙头企业。 | 市农业农村委（发展规划处、农田建设处、种植业管理处、蔬菜办、畜牧兽医处、渔业处、产业发展处、质量监管处、农村合作经济指导处） |  |
|  | 3 | 培育超大城市乡村地区多元功能。 | 市发展改革委 |  |
| 全面实施乡村建设 行动 | 1 | 继续有步骤推进农民相对集中居住，重点解决“三高两区”周边农民以及规划农村居民点范围外的分散户的居住问题。 | 市住房乡城建设管理委 | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |
|  | 2 | 推进“四好农村路”和村内道路建设，完成农村公路提档升级改造800公里。 | 市交通委 |  |
|  | 3 | 实施农村生活污水治理续建与新建项目，农村生活污水处理率达到90%以上。探索开展乡村绿化美化和美丽庭院建设。 | 市绿化市容局 |  |
|  | 4 | 实施第二轮城乡学校携手共进计划。 | 市教委 |  |
|  | 5 | 到2025年全市规划保留村美丽乡村建设实现全覆盖，建设300个以上市级美丽乡村示范村、150个以上乡村振兴示范村。 | 市农业农村委（村镇建设处） |  |
| 深化农村各项制度 改革 | 1 | 继续加大农村综合帮扶工作力度。稳步推进农村承包地“三权分置”，落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。 | 市农业农村委（农村社会事业促进处、农村合作经济指导处） | 市农业农村委（发展规划处、乡村振兴研究中心） |

附件2

规划实施中期评估工作推进小组和工作专班

工作推进小组

组  长：冯志勇  市农业农村委党组书记、主任，市乡村振兴局局长

副组长：施忠  市农业农村委总经济师，市乡村振兴局总经济师

成  员：发展规划处、干部人事处、村镇建设处、农村合作经济指导处、计划财务处、产业发展处、园区推进处、市场与信息化处、质量监管处、科技教育处、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设处、种植业管理处、蔬菜办、畜牧兽医处、农机化处、渔业处、乡村振兴研究中心

工作专班

组长：施忠  市农业农村委总经济师，市乡村振兴局总经济师

成员：发展规划处、干部人事处、村镇建设处、农村合作经济指导处、计划财务处、产业发展处、园区推进处、市场与信息化处、质量监管处、科技教育处、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设处、种植业管理处、蔬菜办、畜牧兽医处、农机化处、渔业处、乡村振兴研究中心

专班工作人员可根据工作实际需要由推进小组商定后进行调整。