附件1
[bookmark: _GoBack]粮油生产保障资金项目实施方案
根据《财政部关于下达2026年粮油生产保障资金预算的通知》（财农〔2026〕29号）和《农业农村部 财政部关于做好2026年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2026〕4号）精神，2026年中央财政安排我市粮油生产保障资金738万元，主要用于扩种油菜补助和实施粮油、蔬菜等重点作物绿色高产高效行动等。
一、支持扩种油菜
支持扩种油菜，安排资金150万元。按照农业农村部办公厅《关于印发2026年粮油生产保障项目实施方案的通知》（农办农〔2026〕13号）要求，2026年农业农村部支持我市油菜生产面积1万亩。按照《关于印发上海市农业绿色生产补贴管理细则的通知》（沪农委规〔2022〕6号）要求，我市继续对种植规模在50亩以上且承担全市油菜生产任务的生产主体，每亩直接补贴150元，补贴资金实行中央财政和市级财政统筹，该项资金150万元全部分配给承担油菜生产任务的光明食品集团。
二、实施粮油等重点作物绿色高产高效项目
2026年中央财政安排该项目资金588万元，下达我市任务指标为1个经济作物行动县。根据资金统筹整合要求，结合我市实际，我市今年实施打造粮食作物和蔬菜绿色高产高效行动县各1个，统筹安排项目资金588万元，具体如下：
（一）实施粮食作物绿色高产高效项目，安排资金288万元。根据《农业农村部办公厅关于印发粮油生产保障项目实施方案的通知》（农办农〔2026〕13号）要求，我市坚持以提升粮油等主要作物大面积单产水平为主线，选择光明食品（集团）作为粮食作物项目县整建制推进，每个项目县打造10个千亩方和2个万亩片，辐射带动10万亩以上，项目区力争实现示范片亩产比当地平均水平高5%以上，加快良田良种良机良法集成推广、持续推进主导品种、主推技术、主力机型融合发展，紧盯关键区域、关键环节、关键要素，抓好耕种管收全过程管理，不断挖掘技术集成增产增效潜能，全面提升本市粮食综合生产能力和质量效益。
（二）实施蔬菜绿色高产高效项目，安排资金300万元。据农业农村部办公厅《关于印发粮油生产保障项目实施方案的通知》（农办农〔2026〕13号）要求，我市结合蔬菜生产实际与产业发展特点，以绿色高产、提质增效双轮驱动为核心，遴选奉贤区作为2026年蔬菜作物项目推进县，聚焦主导品类优质蔬菜3个品种，打造10个绿色提质增效百亩园，2个相对集中连片的千亩方，辐射带动1万亩以上，打造蔬菜绿色高产高效发展典型，集成推广一批绿色高产高效技术，培育一批新型生产经营主体，进一步推进蔬菜品种培优、品质提升、品牌打造及标准化生产全链条建设，挖掘技术集成增产增效，全力推动蔬菜产业实现提质增效。
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